## Slide 1
دورة التدريب على ادارة المشاريع الاحترافية PMP

## Slide 3
دليل البرنامج التدريبي
الأهداف التفصيلية
عدد ساعات البرنامج
35 ســـاعـــة تـــدريــبـيـة
الفئة المستهدفة
مدراء المشاريع، المهندسون، المهتمون
بالحصول على شهادة PMP
مدة البرنامج
5 أيام تدريبية
تنمية مهارات المشاركين في إدارة المشاريع الاحترافية لاجتياز اختبار PMP بنجاح.
الهدف العام
من المتوقع بعد انتهاء المتدرب من المشاركة في البرنامج التدريبي أن يكون قادراً على أن:
يتعرف على المبادئ الأساسية لإدارة المشاريع وفقًا لأحدث إصدار من PMBOK Guide بيسر وسهولة.
يطبق المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles في سيناريوهات واقعية بكفاءة وفعالية.
يطبق مجالات الأداء الثمانية التي تغطي جميع جوانب إدارة المشاريع بدقة وإتقان.
يحلل جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها بيسر وسهولة.
يوضح استخدام النماذج والطرق والنتاجات في المشاريع المختلفة بكفاءة وفعالية.
يطبق استراتيجيات اجتياز اختبار PMP بكفاءة وفعالية.
1
2
3
4
5
6

## Slide 4
01 - مقدمة في إدارة المشاريع وفق PMI
02 - المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
03 - مجالات الأداء الثمانية Performance Domains
04 - التفصيل Tailoring
05 - النماذج والطرق والنتاجات
06 - استراتيجيات اجتياز اختبار PMP
الــمــوضــوعـــات

## Slide 5
التمارين
02
الألعاب التدريبية
03
الحالات الدراسة
الأفلام التدريبية
الأنشطة التدريبية

## Slide 6
الموضوع الأول: مقدمة في إدارة المشاريع وفق PMI
اليوم التدريبي الأول

## Slide 7
إضاءة إثرائية
"الحصول على شهادة PMP ليس مجرد إنجاز بل هو دليل على أنك تفكر وتتصرف كمحترف في إدارة المشاريع PMI "

## Slide 8
معهد إدارة المشاريع
Project Management Institute PMI
هو مؤسسة عالمية غير ربحية تأسست عام 1969 في الولايات المتحدة، ويُعد المرجع الأساسي في مجال إدارة المشاريع، حيث يضع المعايير الدولية المعتمدة ويمنح الشهادات الاحترافية.
تعريف بمعهد إدارة المشاريع PMI

## Slide 9
دور PMI في إدارة المشاريع
تطوير وإصدار دليل PMBOKالذي يُعتبر المرجع الرئيسي لإدارة المشاريع
تقديم الشهادات الاحترافية مثلPMP, CAPM, PgMP وغيرها
دعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بإدارة المشاريع
توفير مصادر تعليمية مثل الدورات وورش العمل
تعزيز شبكة عالمية من محترفي إدارة المشاريع
تعريف بمعهد إدارة المشاريع PMI

## Slide 10
الفرق بين إدارة المشاريع، البرامج، المحافظ
المشروع Project
تعريف:
المشروع هو جهد مؤقت يُبذل لإنتاج منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة.
خصائصه:
مؤقت، له بداية ونهاية محددة، يحقق هدفًا محددًا، يُنفذ ضمن قيود مثل الميزانية، الجدول الزمني، الموارد
1
2
3
Projects
Programs
Portfolio
Temporary, Unique
Relationship
Collection
Notes: أمثلة:
تطوير تطبيق جوال جديد
بناء مستشفى جديد
تنظيم مؤتمر دولي

## Slide 11
الفرق بين إدارة المشاريع، البرامج، المحافظ
البرنامج Program
تعريف:
هو مجموعة من المشاريع المترابطة التي تُدار بطريقة منسقة لتحقيق فوائد لا يمكن تحقيقها عند إدارة كل مشروع على حدة.
خصائصه:
يحتوي على مشاريع ذات صلة ببعضها، يتم تنسيق المشاريع داخل البرنامج لتحقيق منفعة أكبر، يركز على التآزر بين المشاريع
1
2
3
Projects
Programs
Portfolio
Temporary, Unique
Relationship
Collection
Notes: أمثلة:
برنامج التحول الرقمي في شركة
برنامج تطوير سلسلة متاجر في عدة مناطق

## Slide 12
المحفظة Portfolio
تعريف:
المحفظة تتكون من برامج ومشاريع مستقلة يتم إدارتها بشكل استراتيجي لتحقيق أهداف الشركة الكبرى..
خصائصها:
تشمل برامج ومشاريع غير مرتبطة لكنها تدعم استراتيجية المؤسسة، تهدف إلى تحسين العائد على الاستثمار ROI، تركز على اتخاذ القرارات الاستثمارية
الفرق بين إدارة المشاريع، البرامج، المحافظ
1
2
3
Projects
Programs
Portfolio
Temporary, Unique
Relationship
Collection
Notes: أمثلة:
محفظة الابتكار في شركة تقنية
محفظة الاستثمارات في قطاع الطاقة

## Slide 13
نشاط تدريبي (1)
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
حدد من التالي ما هو "مشروع" و "برنامج" و "محفظة مشاريع"؟
15 دقيقة
بناء برج سكني مكون من 30 طابقًا في وسط المدينة.
تطوير سلسلة من التطبيقات الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء في شركة اتصالات.
تنفيذ مبادرات متعددة لتحسين البنية التحتية للنقل في الدولة، تشمل تطوير الطرق، السكك الحديدية، والمطارات.
إطلاق منتج جديد للسوق يشمل مراحل التصميم، الإنتاج، والتسويق.
الإشراف على مجموعة من المشاريع الهندسية المختلفة في شركة مقاولات كبرى.
تصميم وتنفيذ حملة تسويقية متكاملة تشمل الإعلانات الرقمية، الترويج المباشر، والعلاقات العامة
Notes: إجابة النشاط:
1.بناء برج سكني مكون من 30 طابقًا في وسط المدينة
✅ مشروع: لأنه عمل محدد له نطاق وهدف واضح (بناء البرج) بجدول زمني وميزانية محددة.
2.تطوير سلسلة من التطبيقات الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء في شركة اتصالات
✅ برنامج: لأنه يشمل عدة مشاريع مترابطة (تطوير تطبيقات متعددة) تعمل معًا لتحقيق هدف استراتيجي وهو تحسين تجربة العملاء.
3.تنفيذ مبادرات متعددة لتحسين البنية التحتية للنقل في الدولة، تشمل تطوير الطرق، السكك الحديدية، والمطارات
✅ برنامج: لأنه يتضمن مجموعة من المشاريع المترابطة (الطرق، السكك الحديدية، المطارات) تحت هدف استراتيجي موحد وهو تحسين البنية التحتية للنقل.
4.إطلاق منتج جديد للسوق يشمل مراحل التصميم، الإنتاج، والتسويق
✅ مشروع: لأنه يركز على هدف محدد (إطلاق منتج جديد) ويشمل مراحل متعددة تُدار ضمن نفس الإطار الزمني لتحقيق نتيجة واحدة.
5.الإشراف على مجموعة من المشاريع الهندسية المختلفة في شركة مقاولات كبرى
✅ محفظة مشاريع: لأنه يشمل إدارة عدة مشاريع مختلفة قد تكون غير مترابطة ولكنها تُدار معًا لتحقيق أهداف استراتيجية للشركة.
6.تصميم وتنفيذ حملة تسويقية متكاملة تشمل الإعلانات الرقمية، الترويج المباشر، والعلاقات العامة
✅ مشروع: لأنه نشاط محدد بمدة زمنية وله هدف واضح (تنفيذ الحملة التسويقية) حتى لو احتوى على عدة أنشطة فرعية.

## Slide 14
ما هي دورة حياة المشروع؟
دورة حياة المشروع Project Life Cycle
هي سلسلة من المراحل المتتابعة التي يمر بها المشروع من بدايته إلى نهايته، وتشمل العمليات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة.

## Slide 15
خصائص دورة حياة المشروع:
تمتد من بداية المشروع حتى الإغلاق
تحدد المراحل والمخرجات والمعايير التي يعتمد عليها نجاح المشروع
توفر إطارًا مرنًا لإدارة المشاريع وفقًا للمنهجيات المختلفة (التقليدية، الرشيقة، الهجينة)
ما هي دورة حياة المشروع؟

## Slide 16
مراحل دورة حياة المشروع
المخرجات | العمليات الأساسية | التعريف | المرحلة
ميثاق المشروع المعتمد قائمة بأصحاب المصلحة وتأثيرهم | تطوير ميثاق المشروع Project Charter تحديد أصحاب المصلحة Stakeholder تحديد المتطلبات الأولية والأهداف | هي المرحلة التي يتم فيها تحديد مبررات المشروع وأهدافه وتعيين مدير المشروع وأصحاب المصلحة الأساسيين. | مرحلة البدء
خطة إدارة المشروع الكاملة وثيقة نطاق المشروع الجدول الزمني وخطة المخاطر | تحديد نطاق المشروع Scope Definition وضع الجدول الزمني Schedule تقدير التكاليف وإعداد الميزانية تحديد استراتيجية إدارة المخاطر إعداد خطة الجودة والاتصالات والتوريد | في هذه المرحلة يتم وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المشروع، مع تحديد نطاق العمل، الميزانية، الجدول الزمني، وإدارة المخاطر. | مرحلة التخطيط
تسليمات المشروع وفقًا للخطة تقارير الأداء والتقدم | تنفيذ خطة إدارة المشروع إدارة فريق العمل Team Management إدارة أصحاب المصلحة والتواصل تنفيذ عمليات ضمان الجودة والتحكم في الموارد | تبدأ الأنشطة الفعلية لإنجاز المشروع، حيث يتم تخصيص الموارد وتنفيذ الخطط وإدارة أصحاب المصلحة. | مرحلة التنفيذ

## Slide 17
المخرجات | العمليات الأساسية | التعريف | المرحلة
تقارير الأداء تحديثات خطة المشروع سجل المخاطر المحدّث تقارير الجودة | مراقبة الأداء إدارة المخاطر إدارة التغيير ضمان الجودة | المرحلة التي يتم فيها تتبع أداء المشروع وضمان أنه يسير وفقًا للخطة الموضوعة، مع إجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة. | المراقبة والتحكم
تقرير الأداء النهائي أرشيف المشروع والدروس المستفادة | تسليم المشروع للعميل أو المستخدم النهائي إغلاق العقود والمشتريات توثيق الدروس المستفادة Lessons Learned إعداد التقارير النهائية | تُركز هذه المرحلة على إكمال المشروع وتسليم النتائج النهائية وإجراء مراجعة شاملة للأداء والدروس المستفادة. | مرحلة الإغلاق
مراحل دورة حياة المشروع

## Slide 18
العلاقة بين العمليات والمراحل
العلاقة بين العمليات والمراحل في المشروع ليست خطية فقط، بل ديناميكية وتفاعلية:
بعض العمليات يمكن أن تتكرر في أكثر من مرحلة
(مثل إدارة المخاطر والتواصل) يتم تنفيذ العمليات وفقًا لمجالات المعرفة التي حددها دليل PMBOK

## Slide 19
لماذا فهم دورة حياة المشروع مهم؟
يساعد في تنظيم العمل وتحقيق الأهداف بكفاءة
يضمن إدارة الموارد بفعالية
يحسن إدارة المخاطر وتقليل احتمالية الفشل
يوفر هيكلًا واضحًا للمراقبة والتحكم
العلاقة بين العمليات والمراحل

## Slide 20
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
ورشة عمل "تطبيق مراحل دورة حياة المشروع"
30 دقيقة
أولاً: تقوم كل مجموعة باختيار فكرة مشروع
ثانياً: تطبيق دورة حياة المشروع على الفكرة
المرحلة 1 – الفكرة والمبادرة: ما المشكلة التي يحلها المشروع؟ وما الهدف منه؟
المرحلة 2 – التخطيط: ما الميزانية، الموارد، والخطة الزمنية؟
المرحلة 3 – التنفيذ: كيف سيتم تنفيذ المشروع؟ ما الخطوات الأساسية؟
المرحلة 4– المراقبة والتحكم: كيف سيتم قياس النجاح؟ وكيف يتم التعامل مع المخاطر؟
المرحلة 5 – الإغلاق والتقييم: كيف سيتم إنهاء المشروع وتقييمه؟ هل يمكن تطويره؟
نشاط تدريبي (2)
Notes: إجابة النشاط:
فكرة المشروع:
تنظيم مهرجان صغير للأطعمة العالمية في الحي المحلي.
هدف المشروع: تعزيز التنوع الثقافي ودعم المشاريع الصغيرة.
المرحلة الأولى: الفكرة والمبادرة (Initiation)
المشكلة: نقص الفعاليات التي تعزز التنوع الثقافي وتدعم المشاريع الصغيرة في الحي.
الهدف: تنظيم مهرجان يقدم تجربة فريدة للزوار من خلال الأطعمة العالمية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة في مجال الطعام.
المرحلة الثانية: التخطيط (Planning)
الميزانية:
تأجير الموقع: 10,000 ريال.
تجهيزات (خيام، طاولات، كراسي): 5,000 ريال.
تسويق (إعلانات على السوشيال ميديا): 3,000 ريال.
تصاريح وتنظيم: 2,000 ريال.
إجمالي الميزانية: 20,000 ريال سعودي.
الموارد:
فريق التنظيم (5 أفراد).
شركات تأجير المعدات.
متطوعين للمساعدة أثناء الفعالية.
الخطة الزمنية:
الأسبوع 1: إعداد خطة المشروع والحصول على التصاريح.
الأسبوع 2: التعاقد مع البائعين وشركات الخدمات اللوجستية.
الأسبوع 3: بدء حملات التسويق.
اليوم السابق للفعالية: تجهيز الموقع.
يوم الفعالية: إدارة المهرجان.
بعد الفعالية: التقييم وجمع الملاحظات.
المرحلة الثالثة: التنفيذ (Execution)
الخطوات الأساسية:
التواصل مع بائعي الأطعمة العالمية ودعوتهم للمشاركة.
تجهيز المكان وترتيب الأكشاك وأماكن الجلوس.
تنظيم برنامج ترفيهي مصاحب (عروض موسيقية، مسابقات تذوق).
الإشراف على سير الفعالية وضمان رضا المشاركين والزوار.
المرحلة الرابعة: المراقبة والتحكم (Monitoring & Controlling)
قياس النجاح:
عدد الزوار (مستهدف 500 زائر على الأقل).
مستوى رضا الزوار والمشاركين من خلال استبيانات.
تحقيق التوازن بين المصاريف والعائدات (في حال وجود رسوم دخول أو رعاية).
إدارة المخاطر:
سوء الأحوال الجوية: تجهيز خيام أو اختيار موقع داخلي كخطة بديلة.
انخفاض عدد الحضور: تعزيز الحملات التسويقية قبل الفعالية بوقت كافٍ.
مشاكل تنظيمية أثناء الفعالية: وجود فريق طوارئ داخلي لحل أي مشاكل سريعة.
المرحلة الخامسة: الإغلاق والتقييم (Closing & Evaluation)
إنهاء المشروع:
ترتيب الموقع وإعادة المعدات المستأجرة.
جمع جميع الفواتير والتقارير المالية.
عقد اجتماع ختامي مع الفريق لمراجعة أداء المشروع.
التقييم:
مراجعة الملاحظات من الزوار والبائعين.
تقييم جوانب القوة والضعف في التنظيم.
تحليل مدى تحقيق الأهداف المحددة.
التطوير: دراسة إمكانية تحويل المهرجان لفعالية سنوية أو توسيعه ليشمل فعاليات أخرى مثل الحرف اليدوية أو الموسيقى.

## Slide 21
مقدمة عن PMBOK الإصدار السابع والتغييرات الرئيسية
دليل PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
هو المرجع الرسمي لممارسات إدارة المشاريع وفق PMI.
الإصدار السابع قدم تغييرات كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث ركز على المبادئ والنتائج بدلًا من العمليات الصارمة.

## Slide 22
أهم التغييرات في الإصدار السابع:
التركيز على 12 مبدأ أساسي بدلاً من 49 عملية
اعتماد النُهج المرنة Agile & Hybrid بجانب التقليدية Waterfall
تقديم مجالات الأداء Performance Domains بدلًا من مجموعات العمليات
التركيز على النتاجات Outcomes بدلاً من المخرجاتDeliverables
مقدمة عن PMBOK الإصدار السابع والتغييرات الرئيسية
Notes: النُهج الثلاثة لإدارة المشاريع وفق PMBOK 7: 🔹 Waterfall التقليدي: مناسب للمشاريع ذات المتطلبات الثابتة 🔹 Agile المرن: مناسب للمشاريع سريعة التغير 🔹 Hybrid الهجين: مزيج بين الاثنين حسب احتياجات المشروع

## Slide 23
يختلف هذا الإصدار كثيرًا من حيث المدخلات، والأدوات / التقنيات، والمخرجات ITTOs عن الاصدارات السباقة من الدليل.
في الإصدارات السابقة، دعمت المدخلات والأدوات / التقنيات والمخرجات تنفيذ العمليات المختلفة المستخدمة في إدارة المشروع.
مقدمة عن PMBOK الإصدار السابع والتغييرات الرئيسية
Notes: يتطلب التحول من معيار قائم على العملية process إلى معيار قائم على المبادئ principles منهجًا مختلفًا للتفكير في الجوانب المختلفة لإدارة المشروع.
وبالتالي، فإن مجالات أداء المشروع تمثل مجموعة من الأنشطة ذات الصلة التي تعتبر حاسمة للتسليم الفعال لنتائج المشروع. يوجد ثمانية مجالات لأداء المشروع في هذا الدليل

## Slide 24
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
مناقشة مفتوحة حول أهم الاختلافات بين اصدارات PMBOK
20 دقيقة
الهدف من المناقشة:
إلمام المشاركين بأهم الاختلافات و التغيرات الجديدة في PMBOK الاصدار السابع
يسمح للحضور بطرح الأسئلة والتعليقات حول الاختلافات بين الإصدارات المختلفة.
ويقوم المدرب بتصحيح المفاهيم وإضافة نقاط إضافية لتعزيز الفهم.
نشاط تدريبي (3)

## Slide 25
معيار إدارة المشاريع
الدليل المعرفي الإدارة المشاريع
المقدمة وبيئة المشروع، ونور مدير المشروع
المجالات المعرفية:
التكامل النطاق الجدول الزمني
التكلفة
الجودة
الموارد
التواصل
المخاطرة
المشتريات
المعنيون
معيار إدارة المشاريع
البدء
التخطيط
التنفيذ
المتابعة والتحكم
الإغلاق
الملاحق، والمعجم، والفهرس
PMBOK Guide - الإصدار السادس
معيار إدارة المشاريع:
مقدمة
نظام تسليم القيمة
مبادئ إدارة المشروع:
الإشراف
الفريق
المعنيون
القيمة
تفكير الأنظمة
القيادة
الدليل المعرفي الإدارة المشاريع: مجالات أداء المشروع:
المعنيون
التخطيط
الفريق
منهج التطور ودورة الحياة
أعمال المشروع
الملاحق المعجم، والفهرس
PMBOK Guide - الإصدار السابع
التفصيل
الجودة
التعقيد
المخاطرة
القدرة على التكيف والمرونة
التغيير
التسليم
عدم التيقن
التفصيل
القياس
النماذج الطرق والنتاجات
منصة المحتوى الرقمي PMI standards
ترتبط المنصة بالدليل المعرفي لإدارة المشاريع PMBOK Guide) عبر قسم النماذج والطرق لنتاجات مع مواصلة التوسع في ذلك المحتوى.
تضم المنصة المحتوى من جميع معايير معهد إدارة المشاريع بالإضافة إلى محتوى تم تطويره خصيصا للمنصة.
يعكس المحتوى الكيفية في الممارسة الفعلية، بما في ذلك الممارسات الناشئة.

## Slide 26
الغرض من معيار إدارة المشاريع
يوفر معيار إدارة المشاريع أساسًا لفهم إدارة المشاريع وكيف تقوم بتمكين النتائج المرجوة. وينطبق هذا المعيار بغض النظر عن الصناعة، أو الموقع، أو الحجم، أو منهج التسليم، على سبيل المثال، التنبؤي أو الهجين أو المتكيف.
Notes: ويصف هذا المعيار النظام الذي تعمل من خلاله المشاريع، بما في ذلك الحوكمة، والوظائف المحتملة، وبيئة المشروع، والاعتبارات الخاصة بالعلاقة بين إدارة المشروع وإدارة المنتج.

## Slide 27
نظام تسليم القيمة
الوظائف المرتبطة بالمشاريع
أنظم الحوكمة المؤسسية
بيئة المشروع
إنشاء القيمة
اعتبارات إدارة المنتج

## Slide 28
نظام تسليم القيمة
البرنامج ن.1
البرنامج أ.1
البرنامج أ. 2
البرنامج أ. 2
المشاريع
المشاريع
محفظة
المشاريع أ
محفظة
المشاريع ب
العمليات التشغيلية
الشكل 1-2 مثال على نظام تسليم القيمة
نظام تسلـيم القيمة

## Slide 29
نظام تسليم القيمة
البرنامج ن.1
البرنامج أ.1
البرنامج أ. 2
البرنامج أ. 2
المشاريع
المشاريع
محفظة
المشاريع أ
محفظة
المشاريع ب
العمليات التشغيلية
الشكل 2-2 مكونات مثال على نظام تسليم القيمة
نظام تسليم القيمة
البيئة الخارجية
البيئة الداخلية
Notes: تُنشئ المكونات في نظام توصيل القيمة مخرجات تُستخدم لإنتاج النتائج. النتيجة هي النتيجة النهائية أو نتيجة لعملية أو مشروع. إن التركيز على النتائج والاختيارات والقرارات يؤكد على الأداء طويل المدى للمشروع. النتائج تنشئ المنافع، وهي المكاسب التي تحققها المنظمة. والمنافع تنشئ بدورها القيمة، وهي شيء ذو قدر أو أهمية أو فائدة

## Slide 30
أولاً: إنشاء القيمة
الشكل 2-3 مثال على تدفق المعلومات
القيادة العليا
محفظة
المشاريع
البرامج
والمشاريع
العمليات
التشغيلية
الاستراتيجية
النتائج المرغوبة
والمنافع والقيمة
التسليمات مع معلومات الدعم والصيانة
معلومات أداء محفظة المشاريع
معلومات أداء تقدم العمل
معلومات عن التحديثات والإصلاحات والتعديلات
النتائج والمنافع وتحليل أداء القيمة
Notes: يعمل نظام تسليم القيمة بشكل أكثر فاعلية عندما تتم مشاركة المعلومات والملاحظات بشكل متسق بين جميع
المكونات، مما يجعل النظام متوافقًا مع الاستراتيجية ومتناغمًا مع البيئة.

## Slide 31
ثانياً: أنظمة الحوكمة المؤسسية
يعمل نظام الحوكمة جنبًا إلى جنب مع نظام تسليم القيمة لتمكين تدفق سلس للأعمال، وإدارة الإشكالات، ودعم اتخاذ القرار.
كما توفر أنظمة الحوكمة إطارًا مع الوظائف والعمليات التي توجه الأنشطة.
Notes: يمكن أن يشمل إطار الحوكمة عناصر الإشراف، والتحكم، وتقييم القيمة، والتكامل بين المكونات، وقدرات صنع القرار.

## Slide 32
تتضمن حوكمة المشروع تحديد سلطة الموافقة على التغييرات واتخاذ قرارات الأعمال الأخرى المتعلقة بالمشروع. وتتوافق إدارة المشروع مع حوكمة البرنامج أو الحوكمة المؤسسية.
ثانياً: أنظمة الحوكمة المؤسسية

## Slide 33
ثالثاً: الوظائف المرتبطة بالمشاريع
يقود الأفراد إنجاز المشروع. ويفعلون ذلك من خلال الوفاء بمتطلبات الوظائف اللازمة للمشروع لكي يعمل بفعالية وكفاءة. يمكن إنجاز الوظائف المتعلقة بالمشروع بواسطة شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص أو دمجها في أدوار محددة.
Notes: يعد تنسيق جهد العمل الجماعي في غاية الأهمية لنجاح أي مشروع. هناك أنواع مختلفة من التنسيق تناسب مختلف السياقات. تستفيد بعض المشاريع من التنسيق اللامركزي الذي يقوم فيه أعضاء فريق المشروع بالتنظيم الذاتي والإدارة الذاتية. وتستفيد المشاريع الأخرى من التنسيق المركزي مع القيادة والتوجيه مدير المشروع المعين أو من يقوم بدور مشابه. ويمكن أن تستفيد أيضًا بعض المشاريع ذات التنسيق المركزي من ضم فرق المشروع ذاتية التنظيم لأجزاء من العمل. بغض النظر عن كيفية حدوث التنسيق، فإن نماذج القيادة الداعمة والمشاركات الهادفة والمستمرة بين فرق المشروع والمعنيين الآخرين تدعم نجاح النتائج.

## Slide 34
ثالثاً: الوظائف المرتبطة بالمشاريع
01
الإشراف والتنسيق
02
التسهيل والدعم
03
تطبيق الخبرة
04
عرض الأهداف والملاحظات
05
أداء العمل والمساهمة
06
تقديم التوجيهات
07
الحفاظ على الحوكمة
08
توفير الموارد

## Slide 35
رابعاً: بيئة المشروع
توجد المشاريع وتعمل ضمن بيئات داخلية وخارجية لها درجات متفاوتة من التأثير على تسليم القيمة. ويمكن أن تؤثر البيئات الداخلية والخارجية على التخطيط وأنشطة المشروع الأخرى. ويمكن أن تسفر هذه التأثيرات عن تأثير مفضل أو غير مفضل أو محايد على خصائص المشروع، أو المعنيين، أو فرق المشروع.
Notes: البيئة الداخلية
العوامل الداخلية بالمنظمة يمكن أن تنشأ من المنظمة نفسها، أو من محفظة مشاريع، أو برنامج، أو مشروع آخر، أو مزيج
من هذه العوامل. وهي تشمل النتاجات أو الممارسات أو المعرفة الداخلية. وتشمل المعرفة الدروس المستفادة وكذلك النتاجات
المكتملة من المشاريع السابقة
البيئة الخارجية
العوامل الخارجية للمنظمة يمكن أن تعزز، أو تقيد، أو يكون لها تأثير محايد على نتائج المشروع.

## Slide 36
من أمثلة البيئة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر:
رابعاً: بيئة المشروع
وثائق الحوكمة
أصول
العمليات
أصول
المعرفة
أصول
البيانات
الثقافة المؤسسية
الأمن
والسلامة
البنية
التحتية
التوزيع
الجغرافي

## Slide 37
من أمثلة البيئة الخارجية على سبيل المثال لا الحصر:
رابعاً: بيئة المشروع
ظروف
السوق
التأثيرات الاجتماعية والثقافية
البيئة
التنظيمية
قواعد البيانات التجارية
البحوث الأكاديمية
معايير
الصناعة
الاعتبارات المالية
البيئة
المادية

## Slide 38
خامساً: اعتبارات إدارة المنتج
أصبحت تخصصات إدارة محفظة المشاريع والبرنامج والمشروع والمنتج أكثر ارتباطًا. وفي حين أن إدارة المحفظة والبرنامج والمنتج خارج نطاق هذا المعيار، فإن فهم كل تخصص والعلاقات بينها يوفر سياقًا مفيدًا للمشاريع التي تكون تسليماتها عبارة عن منتجات.
الشكل 2-4 مثال لدورة حياة المنتج
حكمة محفظة المشاريع
البرنامج أ
البرنامج ب
الاستهلال
النمو
النضج
الرفض / الانحسار
الوقت
استخدام المشروع والنبيعات والتأثير
المشروع 1
الانشاء الاولي
المشروع 2
المزيد من المزايا
المشروع 3
الاضافات
المشروع 4
المراجعات
المشروع 5
المراجعات
المشروع 6
المراجعات
المشروع 7
الانحسار
مراحل دورة حياة المنتج
Notes: المنتج هو نتاج artifactيتم انتاجه، وقابل للقياس، وقد يكون منتجًا نهائيًا في حد ذاته أو أحد مكونات المنتج النهائي، تتضمن إدارة المنتج تكامل الأشخاص، والبيانات، والعمليات، وأنظمة الأعمال لإنشاء، أو صيانة، أو تطوير منتج أو خدمة، على مدار دورة حياتها. ودورة حياة المنتج عبارة عن سلسلة من المراحل التي تمثل تطور المنتج، من مرحلة الاستهلال وحتى النمو، والنضج، والانحسار.

## Slide 39
يمكن أن توجد إدارة المنتج بأشكال مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
إدارة البرنامج ضمن دورة حياة المنتج. يتضمن هذا المنهج المشاريع ذات الصلة، والبرامج الفرعية، وأنشطة البرنامج.
إدارة المشروع ضمن دورة حياة المنتج. يشرف هذا المنهج على تطوير وإنضاج قدرات المنتج كنشاط مستمر للأعمال.
إدارة المنتج ضمن البرنامج. يطبق هذا المنهج دورة حياة المنتج الكاملة ضمن نطاق وحدود برنامج معين.
خامساً: اعتبارات إدارة المنتج

## Slide 40
الموضوع الثاني: المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
اليوم التدريبي الثاني

## Slide 41
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع
نظرًا لأن مبادئ إدارة المشاريع توفر إرشادات، فإن درجة وأسلوب تطبيقها تتأثر بسياق المنظمة، والمشروع، والتسليمات،وفريق المشروع، والمعنيين، وعوامل أخرى. المبادئ متسقة داخليًا، مما يعني أنه لا يوجد مبدأ يتعارض مع أي مبدأ آخر.
ومع ذلك، من الناحية العملية، قد تكون هناك أوقات يمكن أن تتداخل فيها المبادئ. على سبيل المثال، يمكن أن تقدم إرشادات تجاوز التعقيد معلومات مفيدة في التعرف على تفاعلات النظام، وتقييمها، والاستجابة لها، أو تحسين الاستجابات للمخاطر.

## Slide 42
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
يمكن أن تحتوي مبادئ إدارة المشاريع أيضًا على مجالات متداخلة مع مبادئ الإدارة العامة. على سبيل المثال، تركز المشاريع والأعمال بشكل عام على تسليم القيمة.
الشكل 3-1 تداخل إدارة المشاريع ومبادئ الإدارة العامة
مبادئ إدارة المشروع
مبادئ الإدارة العامة
Notes: قد تختلف الطرق إلى حد ما في المشاريع مقارنة بالعمليات التشغيلية، ولكن يمكن تطبيق المبدأ الأساسي المرتبط بالتركيز على القيمة على كليهما

## Slide 43
1. كن قَيِّماً مجتهدًا، ومحترمًا، ومهتمًا
1
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
القوامة
يتصرف القَيِّم بمسؤولية لتنفيذ الأنشطة بنزاهة واهتمام ومصداقية مع الحفاظ على الامتثال للمبادئ التوجيهية الداخلية والخارجية. وهو يُظهر التزاما واسعا بالتأثيرات المالية والاجتماعية والبيئية للمشاريع التي يدعمها.
القوامة تشمل مسؤوليات داخل وخارج المنظمة.
القوامة تشمل:
النزاهة.
الاهتمام.
الأمانة.
الامتثال.
نظرة شاملة للقوامة تراعي الوعي المالي والاجتماعي والتقني والبيئي المستدام.
Notes: القِوَامَة تشمل المسؤوليات داخل وخارج المنظمة. و القِوَامَة داخل المنظمة تشمل ما يلي:
العمل بالتوافق مع المنظمة، وأهدافها، واستراتيجيتها، ورؤيتها، ورسالتها، واستدامة قيمتها على المدى الطويل.
الالتزام والمشاركة المحترمة لأعضاء فريق المشروع، بما في ذلك تعويضهم، وقدرتهم على الوصول إلى الفرص، والمعاملة العادلة لهم؛
الإشراف الدؤوب على التمويل التنظيمي، والمواد، والموارد الأخرى المستخدمة في المشروع. و فهم الاستخدام المناسب للسلطة، والمساءلة، والمسؤولية، لا سيما في المناصب القيادية.
والقِوَامَة خارج المنظمة تشمل مسؤوليات في مجالات مثل:
الاستدامة البيئية واستخدام المنظمة للمواد والموارد الطبيعية.
علاقة المنظمة مع المعنيين الخارجيين مثل شركائها وقنواتها.
تأثير المنظمة أو المشروع على السوق، والمجتمع، والمناطق التي تعمل فيها. و الارتقاء بمستوى الممارسة في الصناعات المهنية.

## Slide 44
2. إنشاء بيئة تعاونية لفريق المشروع
الفريق
2
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
تتكون فرق المشروع من أفراد يتمتعون بمهارات ومعرفة وخبرات متنوعة يمكن لفرق المشروع التي تعمل بشكل تعاوني لتحقيق هدف
مشترك بشكل أكثر فعالية وكفاءة من الأفراد الذين يعملون بشكل مستقل.
يتم تسليم المشاريع من قبل فرق المشروع.
تعمل فرق المشروع ضمن ثقافات وإرشادات تنظيمية ومهنية، وغالبا ما تؤسس ثقافتها "المحلية".
تسهل البيئة التعاونية لفريق المشروع ما يلي:
التوافق مع الثقافات والأدلة الارشادية الأخرى بالمنظمة.
التعلم والتطوير الفردي والجماعي
المساهمات المثلى لتحقيق النتائج المرجوة
Notes: اتفاقيات الفريق. تمثل اتفاقيات الفريق مجموعة من المعايير السلوكية وقواعد العمل التي يضعها فريق المشروع ويتم ترسيخها من خلال التزام الفرد وفريق المشروع يجب إعداد اتفاقية الفريق في بداية المشروع وسوف تتطور بمرور الوقت مع استمرار فريق المشروع في العمل معًا وتحديد القواعد والسلوكيات اللازمة لمواصلة العمل معًا بنجاح.
الهياكل التنظيمية. تقوم فرق المشروع باستخدام وتفصيل تطبيق الهياكل التي تساعد في تنسيق الجهد الفردي المرتبط بعمل المشروع. والهياكل التنظيمية هي أي ترتيب أو علاقة بين عناصر عمل المشروع وعمليات المنظمة.
العمليات. تحدد فرق المشروع العمليات التي تتيح إكمال المهام وتكليفات العمل. على سبيل المثال، قد تتفق فرق المشروع على عملية التحليل باستخدام هيكل تجزئة العمل WBS أو سجل الأعمال، أو لوحة المهام

## Slide 45
3. شارك بفعالية مع المعنيين
3
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
المعنيون
إشراك المعنيين بشكل استباقي وبالدرجة اللازمة للمساهمة في نجاح المشروع ورضا العملاء.
يؤثر المعنيون على المشاريع والأداء والنتائج.
تخدم فرق المشروع المعنيين الآخرين من خلال المشاركة معهم.
تعمل مشاركة المعنيين بشكل استباقي على تعزيز تسليم القيمة.
Notes: يمكن أن يمثل المعنيون الأفراد أو المجموعات أو المنظمات التي قد تؤثر، أو تتأثر، أو ترى أنها ستتأثر بقرار، أو نشاط، أو نتيجة تخص محفظة مشاريع أو برنامج أو مشروع. كما يؤثر المعنيون أيضًا بشكل مباشر أو غير مباشر على المشروع، أو أدائه، أو نتائجه بطريقة إيجابية أو سلبية.

## Slide 46
يمكن للمعنيين التأثير على العديد من جوانب المشروع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
النطاق/ المتطلبات
الجدول الزمني
التكلفة
فريق المشروع
الخطط
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
3. شارك بفعالية مع المعنيين
Notes: يمكن للمعنيين التأثير على العديد من جوانب المشروع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
النطاق/ المتطلبات: من خلال الكشف عن الحاجة إلى إضافة، أو تعديل، أو إلغاء عناصر النطاق و/أو متطلبات المشروع
الجدول الزمني: من خلال تقديم أفكار لتسريع التسليم أو عن طريق إبطاء أو إيقاف تسليم أنشطة المشروع الرئيسية
التكلفة: من خلال المساعدة في تقليل أو إلغاء النفقات المخطط لها أو إضافة الخطوات، أو المتطلبات، أو القيود التي تزيد التكلفة أو تتطلب موارد إضافية
فريق المشروع: من خلال تقييد أو تمكين الوصول إلى الأشخاص ذوي المهارات، والمعرفة، والخبرة اللازمة لتحقيق النتائج المرغوبة، وتعزيز ثقافة التعلم
الخطط: من خلال توفير المعلومات للخطط أو من خلال الدعوة للتغييرات في الأنشطة والعمل المتفق عليهم. النتائج، من خلال تمكين أو عرقلة العمل المطلوب لتحقيق النتائج المرغوبة. الثقافة، من خلال إنشاء أو التأثير في - أو حتى تعريف - مستوى وطبيعة مشاركة فريق المشروع والمنظمة

## Slide 47
4. التركيز على القيمة
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
4
قم بالتقييم والتعديل المستمر لتوافق المشروع مع أهداف العمل والمنافع والقيمة المرغوبة.
القيمة هي المؤشر النهائي لنجاح المشروع.
يمكن تحقيق القيمة في جميع مراحل المشروع أو في نهاية المشروع، أو بعد اكتمال المشروع.
يمكن تحديد القيمة والمنافع التي تساهم في القيمة من الناحية الكمية أو النوعية.
يسمح التركيز على النتائج لفرق المشروع بدعم المنافع المتسهدفة التي تؤدي إلى إنشاء القيمة.
تقوم فرق المشروع بتقييم التقدم والتكيف لزيادة القيمة المتوقعة.
القيمة
Notes: القيمة، بما في ذلك النتائج من منظور العميل أو المستخدم النهائي، هي مؤشر النجاح النهائي ومحرك المشاريع. تركز
القيمة على نتيجة التسليمات. ويمكن التعبير عن قيمة المشروع كمساهمة مالية للمنظمة الراعية أو المستقبلة. وقد تكون القيمة مقياسًا للصالح العام الذي تم تحقيقه،

## Slide 48
احتياجات الأعمال:
توفر احتياجات الأعمال الأساس المنطقي للمشروع حيث توضح سبب تنفيذه.
مبررات المشروع:
تبرير المشروع مرتبط باحتياجات الأعمال. فهو يشرح لماذا تستحق احتياجات الأعمال الاستثمار ولماذا يجب تلبيتها في هذا التوقيت.
استراتيجية الأعمال:
استراتيجية الأعمال هي سبب وجود المشروع
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
4. التركيز على القيمة

## Slide 49
5. التعرف على تفاعلات النظام وتقييمها والاستجابة لها
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
5
التعرف على الظروف الديناميكية داخل المشروع ومحيطه وتقييمها والاستجابة لها بطريقة شاملة لكي يتم التأثير بشكل إيجابي على أداء المشروع.
المشروع هو نظام لمجالات الأنشطة المترابطة والمتفاعلة.
يتطلب التفكير المنظومي اتخاذ نظرة شاملة لكيفية تفاعل أجزاء المشروع مع بعضها البعض ومع الأنظمة الخارجية.
تتغير الأنظمة باستمرار وتتطلب اهتماما ثابتا بالظروف الداخلية والخارجية.
تتيح الاستجابة لتفاعلات النظام لفرق المشروع الاستفادة من النتائج الإيجابية.
التفكير المنظومي
Notes: النظام عبارة عن مجموعة من المكونات المتفاعلة والمترابطة التي تعمل كوحدة واحدة. ومن منظور شامل، فإن المشروع عبارة عن كيان متعدد الجوانب موجود في ظروف ديناميكية، ويعرض خصائص النظام. يجب أن تدرك فرق المشروع هذه النظرة الشاملة للمشروع، وأن ترى المشروع كنظام مزود بأجزاء العمل الخاصة به.

## Slide 50
6. إظهار سلوكيات القيادة
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
6
إظهار وتكييف سلوكيات القيادة لدعم احتياجات الفرد والفريق.
تعزز القيادة الفعالة نجاح المشروع وتساهم في تحقيق نتائج إيجابية للمشروع.
يمكن لأي عضو في فريق المشروع إظهار سلوكيات القيادة.
القيادة مختلفة عن السلطة.
القادة الفعالون يكتفون أسلوبهم مع الموقف.
يدرك القادة الفعالون الاختلافات في التحفيز بين أعضاء فريق المشروع.
يُظهر القادة السلوك المرغوب في مجالات الصدق والنزاهة والسلوك الأخلاقي.
القيادة
Notes: تستوجب المشاريع حاجة فريدة للقيادة الفعالة على عكس العمليات العامة، حيث غالبًا ما تكون الأدوار والمسؤوليات راسخة ومتسقة، فإن المشاريع غالبًا ما تضم العديد من المنظمات أو الإدارات أو الوظائف أو الموردين الذين لا يتفاعلون بشكل منتظم. علاوة على ذلك، قد تحمل المشاريع خطورة وتوقعات أعلى من الوظائف التشغيلية العادية.

## Slide 51
لا ينبغي الخلط بين القيادة والسلطة، التي تعتبر موقع السيطرة الممنوح للأفراد داخل المنظمة من أجل تعزيز فعالية وكفاءة الوظائف. السلطة هي حق ممارسة النفوذ. وعادة ما يتم تفويض السلطة إلى شخص بوسائل رسمية
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
6. إظهار سلوكيات القيادة
Notes: قد يمنح المديرون التنفيذيون بالمنظمة شخصًا ما سلطة تشكيل فريق مشروع من أجل تسليم نتيجة ما. ومع ذلك، السلطة وحدها غير كافية. يتطلب الأمر قيادة لتحفيز مجموعة ما نحو تحقيق هدف مشترك، والتأثير عليهم لمواءمة مصالحهم الفردية لصالح الجهد الجماعي، وتحقيق النجاح كفريق مشروع وليس كأفراد.

## Slide 52
تظهر القيادة الفعالة عندما تتناسب بشكل أفضل مع موافق مثل :
في لحظات الفوضى تعمل الإجراءات التوجيهية على خلق المزيد من الوضوح
بالنسبة للبيئات التي تضم موظفين أصحاب كفاءة ومشاركة عالية، فإن التفويض المخول يؤدي إلى إنتاجية أكثر من التنسيق المركزي.
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
6. إظهار سلوكيات القيادة
Notes: تستمد القيادة الفعالة من أنماط القيادة المختلفة أو تجمع عناصر منها. تتراوح أساليب القيادة الموثقة من الاستبداد autocraticوالديمقراطية democratic وعدم التدخل laissez-faire والتوجيه directive والمشاركة participative ، والحزم assertive والدعم supportive إلى الإجماع. من بين كل هذه الأساليب، لم يُثبت أي أسلوب قيادة واحد أنه الأفضل عالميًا أو يمثل النهج الموصى به.

## Slide 53
7. التفصيل بناءً على السياق
التفصيل (Tailoring)
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
7
قم بتصميم منهج تطوير المشروع بناء على سياق المشروع وأهدافه والمعنيين، والحوكمة والبيئة باستخدام عملية "بالقدر الكافي" لتحقيق النتيجة المرجوة مع تعظيم القيمة وإدارة التكلفة وتعزيز السرعة.
كل مشروع هو مشروع فريد.
يعتمد نجاح المشروع على التكيف مع السياق الفريد للمشروع لتحديد أنسب الطرق لتحقيق النتائج المرجوة.
يعد تفصيل المنهج تكراريًا. وبالتالي فهو عملية مستمرة على مدار المشروع.
Notes: يساهم التكيف مع الأهداف الفريدة، والمعنيين، وتعقيدات البيئة في نجاح المشروع. التفصيل هو التكيف المتعمد
للمنهج، والحوكمة، والعمليات لجعلها أكثر ملاءمة للبيئة المحددة والعمل المتاح. تقوم فرق المشروع بتفصيل إطار العمل المناسب الذي سوف يتيح المرونة لتحقيق نتائج إيجابية باستمرار ضمن سياق دورة حياة المشروع

## Slide 54
يمكن أن يؤدي تفصيل المشاريع إلى النتائج الإيجابية التالية:
زيادة الابتكار، والكفاءة، والإنتاجية
الدروس المستفادة
مزيد من التحسين لمنهجية المنظمة
اكتشاف نتائج، أو عمليات، أو طرق محسنة من خلال التجريب
التكامل الفعال للطرق والممارسات المستخدمة لتحقيق نتائج المشروع
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
7. التفصيل بناءً على السياق

## Slide 55
8. بناء الجودة في العمليات والتسليمات
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
8
الحفاظ على التركيز على الجودة التي تنتج التسليمات التي تلبي أهداف المشروع وتتوافق مع الاحتياجات والاستخدامات. ومتطلبات القبول المحددة من قبل المعنيين ذوي الصلة.
تستلزم جودة المشروع إرضاء توقعات المعنيين والوفاء بمتطلبات المنتج والمشروع.
تركز الجودة على تلبية معايير القبول للتسليمات.
تتطلب جودة المشروع التأكد من أن عمليات المشروع مناسبة وفعالة قدر الإمكان.
الجودة
Notes: الجودة هي درجة تلبية مجموعة من الخصائص المتأصلة لمنتج أو خدمة أو نتيجة للمتطلبات. تشمل الجودة القدرة على تلبية احتياجات العميل المعلنة أو الضمنية. يتم قياس المنتج، أو الخدمة، أو ما ينتج عن المشروع المشار إليها هنا بالتسليمات فيما يخص كلا من جودة المطابقة لمعايير القبول والملاءمة للاستخدام.

## Slide 56
قد يكون للجودة عدة أبعاد مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
الأداء
المطابقة.
الموثوقية.
المرونة.
الرضا.
التجانس
الكفاءة.
الاستدامة.
Notes: الأداء. هل تعمل التسليمات كما أرادها فريق المشروع والمعنيون الآخرون؟
المطابقة. هل التسليمات صالحة للاستخدام وهل تتوافق مع المواصفات؟
الموثوقية. هل تنتج التسليمات مقاييس متسقة في كل مرة يتم القيام بها أو إنتاجها؟
المرونة. هل التسليمات قادرة على التعامل مع الإخفاقات غير المتوقعة والتعافي بسرعة؟
الرضا. هل التسليمات تثير ملاحظات إيجابية من المستخدمين النهائيين؟ وهل هذا يشمل سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم؟
التجانس هل تُظهر التسليمات التكافؤ مع التسليمات الأخرى التي تم إنتاجها بنفس الطريقة؟
الكفاءة. هل تنتج التسليمات أكبر مخرجات بأقل قدر من المدخلات والجهد؟
الاستدامة. هل تنتج التسليمات تأثير إيجابي على المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؟

## Slide 57
الهدف من أنشطة الجودة هو المساعدة في ضمان أن ما يتم تسليمه يلبي أهداف العميل والمعنيين الآخرين ذوي الصلة بأبسط الطرق. القصد من ذلك هو تقليل هدر الموارد إلى الحد الأدنى وتعظيم احتمالية تحقيق النتيجة المرغوبة. وينتج عن ذلك ما يلي:
الوصول بالتسليمات إلى نقطة التسليم بسرعة.
منع العيوب في التسليمات أو تحديدها في وقت مبكر لتجنب أو تقليل الحاجة إلى إعادة العمل والخردة.
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles

## Slide 58
يؤدي الاهتمام الوثيق بالجودة في عمليات وتسليمات المشروع إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك ما يلي:
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
1
تلبية توقعات المعنيين
التسليم في الوقت المناسب
زيادة جودة المنتج
تقليل شكاوى العملاء
التسليمات المناسبة للغرض
الحد الأدنى من العيوب
تحسين التحكم في التكاليف
تقليل إعادة العمل
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 59
9. اجتياز التعقيد
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
9
قم بالتقييم المستمر واجتياز تعقيدات المشروع لكي تستطيع المناهج والخطط تمكين فريق المشروع من اجتياز دورة حياة المشروع بنجاح.
التعقيد هو نتيجة السلوك البشري، وتفاعلات الأنظمة، وعدم التيقن والغموض.
يمكن أن يظهر التعقيد في أي وقت أثناء المشروع.
يمكن أن يحدث التعقيد بسبب الأحداث أو الظروف التي تؤثر على القيمة والنطاق والاتصالات والمعنيين والمخاطر والابتكار التكنولوجي.
يمكن أن تظل فرق المشروع يقظة في تحديد عناصر التعقيد وأن تستخدم مجموعة متنوعة من الطرق لتقليل مقدار أو تأثير التعقيد
التعقيد
Notes: يحدث تعقيد المشروع نتيجة للعناصر الفردية داخل منظومة المشروع والمشروع ككل. على سبيل المثال، قد يتم تضخيم التعقيد داخل المشروع مع زيادة عدد المعنيين أو تنوعهم، مثل الجهات التنظيمية، أو المؤسسات المالية الدولية، أو الموردين المتعددين، أو العديد من مقاولي الباطن المتخصصين، أو المجتمعات المحلية. يمكن أن يكون لهؤلاء المعنيين تأثيراُ كبير على مدى تعقيد المشروع، بشكل فردي وجماعي.

## Slide 60
بعض مصادر التعقيد الأكثر شيوعًا هي:
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
ي
ي
سلوك النظام
عدم التيقن والغموض
السلوك البشري
الابتكار التكنولوجي
تكامل الأنظمة
المخاطر المتداخلة
الخيارات المتعددة
الأحداث غير الواضحة
الأجندات الشخصية
الاختلافات الثقافية
الاضطراب في المنتجات
التكنولوجيا الجديدة
تعقيد
المشاريع

## Slide 61
10. تحسين الاستجابات للمخاطر
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
10
تقييم التعرض للمخاطر بشكل مستمر كلاً من الفرص والتهديدات لزيادة الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية على المشروع ونتائجه.
يمكن أن تؤثر المخاطر الفردية والكلية على المشاريع.
يمكن أن تكون المخاطر إيجابية (فرص) أو سلبية (تهديدات).
تتم معالجة المخاطر باستمرار طوال فترة المشروع.
يؤثر سلوك المنظمة تجاه المخاطر، و رغبتها في المخاطرة، والحدود الفاصلة للمخاطر في كيفية معالجة المخاطر.
يجب أن تكون الاستجابات للمخاطر:
ملائمة لأهمية المخاطر.
فعالة من حيث التكلفة.
واقعية في سياق المشروع.
موافق عليها من قبل المعنيون ذوي الصلة.
هناك شخص مسؤول عنها.
المخاطر
Notes: الخطر هو حدث أو حالة غير مؤكدة، وفي حالة حدوثه، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على هدف أو أكثر. المخاطر المحددة قد تتحقق أو لا تتحقق في المشروع. تسعى فرق المشروع إلى تحديد وتقييم المخاطر المعروفة والناشئة، الداخلية والخارجية عن المشروع، على مدار دورة الحياة.

## Slide 62
يمكن أن تؤدي الاستجابات الفعالة والمناسبة للمخاطر إلى تقليل التهديدات الفردية والكلية وزيادة الفرص الفردية والكلية للمشروع. يجب أن تحدد فرق المشروع باستمرار الاستجابات المحتملة للمخاطر
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
Notes: مع مراعاة أن تتسم الاستجابات بالخصائص التالية:
ملائمة لأهمية المخاطر وفي الوقت المناسب،
فعالة من حيث التكلفة،
واقعية في سياق المشروع،
موافق عليها من قبل المعنيون ذوو الصلة، و تم تحديد شخص مسؤول عنها (مالك المخاطر).

## Slide 63
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
ورشة عمل عن الاستجابات الفعالة للمخاطر
أمامكم السيناريوهات التالية:
تأخير في تسليم المواد بسبب مشاكل في سلسلة التوريد.
زيادة غير متوقعة في تكاليف المشروع.
انسحاب أحد أعضاء الفريق الأساسيين من المشروع.
تغير في متطلبات العميل في منتصف المشروع.
يطلب من كل مجموعة تحليل السيناريوهات وتحديد:
نوع المخاطر (مالية، تشغيلية، فنية، بيئية، إلخ).
درجة الخطورة (عالية – متوسطة - منخفضة).
الاحتمالية (مرتفعة – متوسطة – منخفضة).
التأثير (مرتفع – متوسط – منخفض).
نشاط تدريبي (4)
Notes: إجابة مقترحة للنشاط التطبيقي:
1. تأخير في تسليم المواد بسبب مشاكل في سلسلة التوريد
نوع المخاطر: تشغيلية (Operational Risk)
درجة الخطورة: متوسطة إلى عالية (حسب أهمية المواد وتأثيرها على الجدول الزمني)
الاحتمالية: متوسطة (تتوقف على استقرار سلاسل التوريد وعوامل خارجية مثل الأزمات العالمية)
التأثير: مرتفع (لأن التأخير في المواد يؤثر بشكل مباشر على تقدم المشروع)
الاستجابة الفعالة:
تطوير خطة طوارئ تتضمن موردين بديلين.
زيادة المخزون الاحتياطي للمواد الأساسية.
التفاوض مع الموردين الحاليين للحصول على أولويات في التسليم.
متابعة مستمرة مع الموردين لتقليل فجوات الاتصال.
2. زيادة غير متوقعة في تكاليف المشروع
نوع المخاطر: مالية (Financial Risk)
درجة الخطورة: عالية (خاصة إذا كانت الميزانية محدودة)
الاحتمالية: متوسطة (تعتمد على استقرار الأسعار وتقديرات الميزانية)
التأثير: مرتفع (قد يؤدي إلى تجاوز الميزانية المخصصة، مما يؤثر على استكمال المشروع)
الاستجابة الفعالة:
إعداد احتياطي مالي (Buffer) في الميزانية لمواجهة التغيرات غير المتوقعة.
مراجعة العقود مع الموردين لتثبيت الأسعار إن أمكن.
إعادة تقييم أولويات المشروع وتحديد البنود التي يمكن تقليل تكلفتها دون التأثير على الجودة.
تحسين إدارة الموارد لضمان الكفاءة المالية.
3. انسحاب أحد أعضاء الفريق الأساسيين من المشروع
نوع المخاطر: موارد بشرية (Human Resource Risk)
درجة الخطورة: متوسطة (حسب دور الشخص المنسحب ومدى تأثيره على سير العمل)
الاحتمالية: منخفضة إلى متوسطة (يعتمد على ظروف العمل ورضا الموظفين)
التأثير: متوسط إلى مرتفع (في حال كان الشخص المنسحب يمتلك مهارات نادرة أو خبرة متخصصة)
الاستجابة الفعالة:
تطوير خطة لإدارة المواهب تتضمن تدريب أعضاء الفريق على مهام متعددة (Cross-Training).
إنشاء قاعدة بيانات للمرشحين المحتملين يمكن الرجوع إليها بسرعة عند الحاجة.
توثيق المعرفة والخبرات بشكل مستمر لضمان سهولة انتقال المهام عند الحاجة.
تعزيز بيئة العمل لدعم الاحتفاظ بالكفاءات.
4. تغير في متطلبات العميل في منتصف المشروع
نوع المخاطر: فنية/تعاقدية (Technical/Contractual Risk)
درجة الخطورة: متوسطة (حسب مدى تأثير التغيير على نطاق العمل)
الاحتمالية: متوسطة إلى مرتفعة (التغيرات شائعة في المشاريع، خاصة مع العملاء غير الحاسمين)
التأثير: متوسط إلى مرتفع (قد يؤدي إلى زيادة في الوقت والتكلفة المطلوبة)
الاستجابة الفعالة:
تنفيذ نظام قوي لإدارة التغيير (Change Management Process) لتقييم تأثير أي تعديل قبل الموافقة عليه.
التفاوض مع العميل حول نطاق التغيير وتعديل العقود إذا لزم الأمر لتغطية التكاليف والوقت الإضافي.
الحفاظ على تواصل فعال مع العميل لتوضيح تأثير التغييرات المحتملة.
تعزيز مرونة الفريق في التعامل مع المتغيرات دون التأثير الكبير على الجدول الزمني.

## Slide 64
إضاءة إثرائية
"المشاريع العظيمة تُبنى على القدرة على تحديد المخاطر، وتقييمها، والتعامل معها بفعالية."
إدوارد ديمنج

## Slide 65
11. تبني القدرة على التكيف والمرونة
11
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
بناء القدرة على التكيف والمرونة في مناهج المنظمة وفريق المشروع لمساعدة المشروع على استيعاب التغيير والتعافي من الانتكاسات وتعزيز عمل المشروع.
القدرة على التكيف هي القدرة على الاستجابة للظروف المتغيرة.
المرونة هي القدرة على استيعاب التأثيرات والتعافي بسرعة من انتكاسة أو فشل.
التركيز على النتائج بدلا من المخرجات يسهل القدرة على التكيف.
القدرة على التكيف والمرونة
Notes: تتكون المرونة من صفتين متكاملتين: القدرة على امتصاص التأثيرات، والقدرة على التعافي بسرعة من انتكاسة أو فشل. تعد القدرة على التكيف والمرونة من الخصائص المفيدة لأي شخص يعمل في المشاريع.

## Slide 66
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
حلقات الملاحظات القصيرة للتكيف بسرعة
التعلم والتحسين المستمر
فرق المشروع التي تتميز بمجموعات واسعة من المهارات، إلى جانب الأفراد الذين لديهم معرفة واسعة في كل مجال من مجالات المهارات المطلوب
التفتيش الدوري وتكييف عمل المشروع لتحديد فرص التحسين
التخطيط المفتوح والشفاف الذي يُشرك المعنيين الداخليين والخارجيين
تشمل القدرات التي تدعم القدرة على التكيف والمرونة ما يلي:
1
2
3
4
5

## Slide 67
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
تشمل القدرات التي تدعم القدرة على التكيف والمرونة ما يلي:
القدرة على الاستفادة من طرق التفكير والعمل الجديدة
النماذج والتجارب صغيرة الحجم لاختبار الأفكار وتجربة مناهج جديدة
تصميم العملية الذي يوازن بين سرعة العمل واستقرار المتطلبات
الحوارات المنفتحة داخل المنظمة
القدرة والرغبة في توقع العديد من السيناريوهات المحتملة والاستعداد لاحتمالات متعددة
6
7
8
9
10

## Slide 68
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
تشمل القدرات التي تدعم القدرة على التكيف والمرونة ما يلي:
تأجيل اتخاذ القرار لآخر لحظة ممكنة
الدعم الاداري
تصميم مفتوح قابل للتعديل يوازن بين السرعة والثبات
11
12
13

## Slide 69
12. قم بتمكين التغيير لتحقيق الحالة المستقبلية المتصورة
إدارة التغيير، أو التمكين، هو نهج شامل، ودوري، ومنظم لنقل الأفراد والجماعات والمنظمات من الحالة الحالية إلى الحالة المستقبلية التي يحققون فيها المنافع المرغوبة.
المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع PMI Principles
12
إعمل على تهيئة المتأثرين لتبني واستدامة السلوكيات والعمليات الجديدة والمختلفة المطلوبة للانتقال من الحالة الحالية إلى الحالة المستقبلية المرغوبة التي أنشأتها نتائج المشروع.
يساعد المنهج المنظم للتغيير الأفراد والمجموعات والمنظمة على الانتقال من الحالة الحالية إلى الحالة المستقبلية المرغوبة.
يمكن أن ينشأ التغيير من التأثيرات الداخلية أو المصادر الخارجية.
يمكن أن يكون هناك تحدياً في تمكين التغيير حيث لا يتبـنـي كـافـة المعنيون التغيير.
يمكن أن تؤدي محاولة إجراء الكثير من التغييرات في وقت قصير إلى الإجهاد أو مقاومة التغيير.
تساعد مشاركة المعنيين والمناهج التحفيزية في تبني التغيير.
التغيير
Notes: يمكن أن يمثل تمكين التغيير في المنظمة تحديًا. حيث قد يبدو أن بعض الأشخاص بطبعهم يقاومون التغيير أو يتجنبون المخاطرة، وقد تبدي البيئات ثقافة متحفظة، وذلك من بين أسباب أخرى. تستخدم إدارة التغيير الفعال إستراتيجية تحفيزية بدلاً من استراتيجية قسرية. تنشئ المشاركة والاتصال ثنائي الاتجاه بيئة يمكن أن يحدث فيها تبني واستيعاب للتغيير أو تحديد بعض المخاوف المقبولة من المستخدمين المقاومين والتي قد تحتاج إلى معالجة.
من المهم أيضًا تكييف سرعة التغيير مع الرغبة في التغيير، والتكلفة، وقدرة المعنيين والبيئة على استيعاب التغيير.
يمكن أن تؤدي محاولة إنشاء العديد من التغييرات في وقت قصير جدًا إلى المقاومة بسبب التشبع من التغيير. حتى عندما يُجمع المعنيون على أن التغيير سوف ينتج عنه قيمة أكبر أو يُحسن من النتائج، فغالبًا ما يظلون يواجهون صعوبة في تنفيذ الاجراءات التي ستحقق تلك المنافع المحسنة. لتعز

## Slide 70
نماذج اسئلة اختبار PMP
السؤال 1:
أنت مدير مشروع في شركة تقنية تقوم بتطوير منتج جديد. خلال الاجتماع الأسبوعي، تكتشف أن أحد أعضاء الفريق لم يكمل المهمة المطلوبة منه، مما أثر على الجدول الزمني. عند سؤاله، أشار إلى أن الأولويات تغيرت بناءً على طلب أحد أصحاب المصلحة دون إبلاغك. ما هو المبدأ الأساسي من PMI الذي يجب أن تركز عليه في هذه الحالة؟
التعاون مع أصحاب المصلحة لضمان توافق الأولويات.
تعزيز المسؤولية والمساءلة داخل الفريق.
التأكد من اتباع العمليات الداخلية الصارمة دون استثناءات.
تغيير نطاق المشروع للتكيف مع الأولويات الجديدة.
Notes: الإجابة الصحيحة: B ) تعزيز المسؤولية والمساءلة داخل الفريق.
التوضيح: إدارة المشاريع تتطلب التأكد من أن كل عضو في الفريق يدرك دوره ومسؤوليته وأن يتم التواصل مع أصحاب المصلحة بشكل فعال عند حدوث تغييرات.

## Slide 71
السؤال 2:
أثناء تنفيذ مشروع تطوير بنية تحتية، تم تغيير المورد الرئيسي لمواد البناء، مما أدى إلى تأخير في تسليم بعض الأجزاء المهمة. كيف ينبغي لمدير المشروع أن يتعامل مع هذه المشكلة بناءً على مبادئ PMI؟
البحث عن مورد جديد دون إشراك الفريق لضمان سرعة التنفيذ.
تقييم تأثير هذا التغيير على باقي أجزاء المشروع لضمان استمرارية العمل بسلاسة
تجاهل المشكلة لأن التأخير خارج نطاق سيطرة الفريق.
تحميل المورد المسؤولية وإلغاء العقد معه فورًا.
نماذج اسئلة اختبار PMP
Notes: الإجابة الصحيحة: B) تقييم تأثير هذا التغيير على باقي أجزاء المشروع. التوضيح: التفكير النُظُمي يساعد في فهم تأثير التغييرات على المشروع ككل بدلاً من اتخاذ قرارات فردية قد تؤدي إلى تعقيد أكبر لاحقًا.

## Slide 72
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
ورشة عمل "تطبيق مبادئ PMI في سيناريوهات واقعية
30 دقيقة
الهدف من الورشة:
تمكين المتدربين من فهم المبادئ الـ 12 لإدارة المشاريع وفقًا لـ PMI من خلال دراسات حالة وتطبيقات عملية.
مهمة كل مجموعة:
تحليل المشكلة في ضوء المبادئ الـ 12
تحديد المبدأ الأكثر ارتباطًا بالموقف.
اقتراح حلول وفقًا لمبادئ PMI
تقديم عرض قصير يوضح الحلول التي توصلوا إليها.
نشاط تدريبي (5)
Notes: 1.تقسيم المشاركين إلى مجموعات (كل مجموعة من 3 إلى 5 أفراد)
2. اعطاء دراسة حالة لكل مجموعة تتناول مشروعًا يواجه تحديات معينة، مثل: مشروع برمجي يعاني من تأخر التسليم / إنشاء مبنى يواجه مشاكل في الميزانية / إطلاق منتج جديد مع مقاومة من أصحاب المصلحة / فريق عمل يعاني من ضعف التواصل.

## Slide 73
نشاط تدريبي (5)
الموضوع الثالث: مجالات الأداء الثمانية Performance Domains
اليوم التدريبي الثالث
Notes: 1.تقسيم المشاركين إلى مجموعات (كل مجموعة من 3 إلى 5 أفراد)
2. اعطاء دراسة حالة لكل مجموعة تتناول مشروعًا يواجه تحديات معينة، مثل: مشروع برمجي يعاني من تأخر التسليم / إنشاء مبنى يواجه مشاكل في الميزانية / إطلاق منتج جديد مع مقاومة من أصحاب المصلحة / فريق عمل يعاني من ضعف التواصل.

## Slide 74
يسترشد العمل في مجالات أداء المشروع بمبادئ إدارة المشروع. وكما هو موضح في معيار إدارة المشاريع فإن المبدأ هو قاعدة أساسية أو حقيقة أو قيمة. توفر مبادئ إدارة المشروع إرشادات لسلوك الأشخاص المشاركين في المشاريع لأنها تؤثر على مجالات الأداء وتُشكِّلها لتحقيق النتائج المرجوة.
العلاقة بين مبادئ إدارة المشروع ومجالات أداء المشروع
مبادئ إدارة المشاريع |  |  | 
التركيز على القيمة | المشاركة الفعالة مع المعنيين | إنشاء بيئة تعاونية التفريق | أن تكون مشرفًا مثابرا ومحترمًا ومهتمًا
بناء الجوة في العمليات والتسليمات | التفصيل حسب السياق | إظهار سلوكيات القيادة | التعرف على تفاعلات المنظومة وتقييمها والاستجابة لها
يمكن التغيير لتحقيق الحالة المستقبلية المنشودة | تبني القدرة على التكيف والمرونة | تحسين الاستجابات للمخاطر | إجتياز التعقيم
توجيه السلوك
عدم
التيقن
المعنيون
القياس
التسليم
اعمال المشروع
التخطيط
منهج
التطوير ودورة الحياة
الفريق
مجالات اداء المشروع

## Slide 75
مجال أداء المعنيين
يتناول مجال أداء المعنيين الأنشطة والوظائف المرتبطة بالمعنيين
يؤدي التنفيذ الفعال لهذا المجال إلى النتائج المرغوبة التالية:
علاقة عمل مثمرة مع المعنيين على مدار المشروع.
اتفاق المعنيين مع أهداف المشروع.
المعنيون من المستفيدين من المشروع يكونوا داعمين وراضين بينما المعنيين الذين قد يعارضون المشروع أو تسليماته لا يؤثرون سلبا على نتائج المشروع.
مجال أداء المعنيين
Notes: التعريفات التالية ذات صلة بمجال أداء المعنيين:
المعنيون. شخص أو مجموعة أو منظمة قد تؤثر أو تتأثر أو ترى أنها ستتأثر بأي من قرار أو نشاط أو نتيجة المشروع أو البرنامج أو المحفظة.
تحليل المعنيين. طريقة لجمع وتحليل المعلومات الكمية والنوعية بصورة منظمة لتحديد من يجب أخذ اهتماماتهم في الاعتبار على مدار المشروع.

## Slide 76
يشمل تحديد المعنيين وتحليلهم ومشاركتهم بشكل فعال كلا من المعنيين الداخليين والخارجيين للمنظمة، وأولئك الذين يدعمون المشروع، والذين قد لا يكونوا داعمين أو المحايدين.
مجال أداء المعنيين
الشكل 2-2 أمثلة على المعنيين بالمشروع
الموردين
العملاء
المستخدمون النهائيون
الجهات التنظيمية
الجهات المسؤولة عن الحوكمة
مكاتب إدارة المشاريع
اللجان التوجيهية
مدير المشروع
فريق إدارة المشروع
فريق المشروع
Notes: بينما يعد امتلاك مهارات إدارة المشاريع الفنية ذات الصلة جانبًا مهمًا من جوانب المشاريع الناجحة، فإن امتلاك المهارات الشخصية والقيادية للعمل بفعالية مع المعنيين على نفس القدر من الأهمية، إن لم يكن أكثر.

## Slide 77
1. مشاركة المعنيين
تشمل مشاركة المعنيين تنفيذ الاستراتيجيات والإجراءات من أجل تعزيز المشاركة المنتجة للمعنيين. وتبدأ أنشطة مشاركة المعنيين قبل أو عندما يبدأ المشروع وتستمر على مدار المشروع.
مجال أداء المعنيين
الشكل 2-3 استعراض مشاركة المعنيين الفعالة
التحليل
تحديد الأولوية
الفهم
التحديد
1
2
3
4
5
6
المتابعة
المشاركة

## Slide 78
أ. التحديد
قد يتم تحديد المعنيين بصورة عامة قبل تشكيل فريق المشروع. ويوضح التحديد التفصيلي للمعنيين العمل المبدئي بشكل تدريجي وهو نشاط مستمر على مدار المشروع.
مجال أداء المعنيين
الشكل 2-3 استعراض مشاركة المعنيين الفعالة
التحليل
تحديد الأولوية
الفهم
التحديد
1
2
3
4
5
6
المتابعة
المشاركة
Notes: بعض المعنيين يسهل تحديدهم، مثل العميل، وراعي المشروع، وفريق المشروع، والمستخدمين النهائيين، وما إلى ذلك، ولكن قد يصعب تحديد بعض المعنيين الآخرين عندما لا يكونوا مرتبطين مباشرة بالمشروع.

## Slide 79
ب. الفهم والتحليل
بمجرد تحديد المعنيين، يجب على مدير المشروع وفريق المشروع أن يسعوا إلى فهم مشاعر المعنيين وعواطفهم ومعتقداتهم وقيمهم. يمكن أن تؤدي هذه العناصر إلى تهديدات أو فرص إضافية لنتائج المشروع.
مجال أداء المعنيين
الشكل 2-3 استعراض مشاركة المعنيين الفعالة
التحليل
تحديد الأولوية
الفهم
التحديد
1
2
3
4
5
6
المتابعة
المشاركة

## Slide 80
ج. تحديد الاولوية
في العديد من المشاريع، يشارك عدد كبير جدًا من المعنيين، مما يتعذر معه مشاركة فريق المشروع بشكل مباشر أو فعال معهم جميعًا. بناءً على تحليل المعنيين يمكن لفريق المشروع إكمال تحديد أولي لأولوية ترتيب المعنيين.
مجال أداء المعنيين
الشكل 2-3 استعراض مشاركة المعنيين الفعالة
التحليل
تحديد الأولوية
الفهم
التحديد
1
2
3
4
5
6
المتابعة
المشاركة
Notes: من الشائع التركيز على المعنيين الذين يتمتعون بأكبر قدر من القوة والاهتمام كاحدى الطرق لتحديد أولويات المشاركة. وعندما تتكشف الأحداث على مدار المشروع، قد يحتاج فريق المشروع إلى إعادة ترتيب الأولويات بناءً على المعنيين الجدد أو التغييرات المتطورة في مشهد المعنيين.

## Slide 81
د. المشاركة
تستلزم مشاركة المعنيين العمل بشكل تعاوني مع المعنيين لتقديم المشروع، واستنباط متطلباتهم، وإدارة التوقعات، وحل الإشكالات، والتفاوض، وتحديد الأولويات، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.
مجال أداء المعنيين
الشكل 2-3 استعراض مشاركة المعنيين الفعالة
التحليل
تحديد الأولوية
الفهم
التحديد
1
2
3
4
5
6
المتابعة
المشاركة
Notes: ويتطلب إشراك المعنيين تطبيق المهارات الشخصية، مثل الاستماع الفعال، ومهارات التعامل مع الآخرين، وإدارة النزاع، بالإضافة إلى مهارات القيادة مثل إعداد الرؤية والتفكير النقدي

## Slide 82
تشمل طرق التواصل الدفع والسحب والتواصل التفاعلي:
الدفع
يتم فيه إرسال محتوى التواصل إلى المعنيين مثل المذكرات ورسائل البريد الإلكتروني وتقارير الحالة والبريد الصوتي وما إلى ذلك.
السحب
المعلومات يطلبها المعنيون، مثل قيام أحد شبكة إنترانت لإيجاد سياسات أو قوالب التواصل
مجال أداء المعنيين
غير الرسمي | الرسمي | النوع
المحادثات المناقشات المخصصة | العروض التقديمية مراجعات المشروع التعليمات عروض المنتج | شفهي
الملاحظات الموجزة البريد الإلكتروني الرسائل الفورية / الرسائل النصية وسائل التواصل الاجتماعي | تقارير تقدم الأعمال مستندات المشروع دراسة الأعمال | مكتوب

## Slide 83
هـ. المتابعة
على مدار المشروع، سوف يتغير المعنيون مع تحديد المعنيين الجدد ويتوقف آخرون عن كونهم من المعنيين بالمشروع. ومع تقدم المشروع، قد يتغير موقف أو قوة بعض المعنيين.
يتم متابعة مقدار وفعالية مشاركة المعنيين في جميع مراحل المشروع.
مجال أداء المعنيين
الشكل 2-3 استعراض مشاركة المعنيين الفعالة
التحليل
تحديد الأولوية
الفهم
التحديد
1
2
3
4
5
6
المتابعة
المشاركة
Notes: بالإضافة إلى تحديد المعنيين الجدد وتحليلهم، هناك فرصة لتقييم ما إذا كانت استراتيجية المشاركة الحالية فعالة أو بحاجة إلى تعديل. لذلك، يتم متابعة مقدار وفعالية مشاركة المعنيين في جميع مراحل المشروع.

## Slide 84
2. التفاعلات مع مجالات الأداء الأخرى
ينخرط المعنيون في جميع جوانب المشروع. فهم يحددون ويرتبون أولويات المتطلبات والنطاق لفريق المشروع. ويشاركون في التخطيط ويشكلونه. ويحددون معايير القبول والجودة لتسليمات المشروع ونتائجه.
مجال أداء المعنيين
Notes: بعض المعنيين يمكنهم المساعدة في تقليل مقدار عدم التيقن الموجود في المشروع بينما قد يتسبب الآخرون في زيادة
عدم التيقن. سوف يركز المعنيون مثل العملاء أو الإدارة العليا أو مكاتب إدارة المشروع أو مديري البرامج على مقاييس أداء المشروع وتسليماته. وتعد هذه التفاعلات نماذج لكيفية تكامل وتشابك مجال أداء المعنيين مع مجالات الأداء الأخرى، على الرغم من أنها ليست شاملة لجميع السبل التي تتفاعل بها اهتمامات المعنيين في جميع مجالات الأداء.

## Slide 85
3. فحص النتائج
مجال أداء المعنيين
الجدول 2-2 فحص النتائج - مجال أداء المعنيين
الفحص | النتيجة
علاقة عمل مثمرة مع المعنيين على مدار علاقة العمل المنتمثمرة مع المعنيين يمكن ملاحظتها ومع ذلك، يمكن أن تشير حركة المعنيين على طول سلسلة من المشاركة إلى المستوى النسبي للرضا عن المشروع. | علاقة عمل مثمرة مع المعنيين على مدار المشروع
عدد كبير من التغييرات أو التعديلات على متطلبات المشروع والمنتج ونطاقه قد يشير إلى عدم مشاركة المعنيين أو توافقهم مع أهداف المشروع. | اتفاق المعنيين مع أهداف المشروع
يمكن أن يشير سلوك المعنيين إلى ما إذا كان المستفيدون من المشروع راضين وداعمين للمشروع يكونوا داعمين وراضين والمعنيون الذين قد أو ما إذا كانوا يعارضونه الاستطلاعات والمقابلات ومجموعات التركيز هي أيضًا طرق فعالة لتحديد ما إذا كان المعنيون راضين وداعمين أو ما إذا كانوا يعارضون المشروع وتسليماته. يمكن لمراجعة سجل قضايا المشروع وسجل المخاطر تحديد التحديات المرتبطة بالمعنيين المحددين | المعنيون من المستفيدين من المشروع يكونوا داعمين وراضين , والمعنيون الذي قد يعارضون المشروع أو تسليماته لا يؤثرون سلبا على نتائج المشروع

## Slide 86
مجال أداء الفريق
يتناول مجال أداء الفريق الأنشطة والوظائف المرتبطة
بالأشخاص المسؤولين عن إنتاج تسليمات المشروع التي تحقق نتائج الأعمال.
يؤدي التنفيذ الفعال لهذا المجال إلى النتائج المرغوبة التالية:
الملكية المشتركة.
فريق عالي الأداء.
القيادة القابلة للتطبيق ومهارات شخصية أخرى يظهرها جميع أعضاء الفريق.
مجال أداء الفريق
Notes: التعريفات التالية ذات صلة بمجال أداء الفريق:
مدير المشروع. الشخص الذي تعينه المنظمة المنفذة من أجل قيادة فريق المشروع الذي هو مسؤول عن تحقيق أهداف المشروع.
فريق إدارة المشروع. أعضاء فريق المشروع المنخرطين بصورة مباشرة في ادارته.
فريق المشروع. مجموعة من الأفراد القائمين بأعمال المشروع من أجل تحقيق أهدافه.

## Slide 87
1. إدارة فريق المشروع وقيادته
تستلزم إدارة المشروع تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات اللازمة لأنشطة الإدارة وكذلك أنشطة القيادة. تركز أنشطة الإدارة على وسائل تحقيق أهداف المشروع، مثل وجود عمليات فعالة، وتخطيط وتنسيق وقياس ومراقبة العمل.
مجال أداء الفريق

## Slide 88
1. إدارة فريق المشروع وقيادته
وتركز أنشطة القيادة على الأشخاص. تشمل القيادة التأثير، والتحفيز، والاستماع، والتمكين، وأنشطة أخرى تتعلق بفريق المشروع. كلاهما مهم في تحقيق النتائج المرجوة.
مجال أداء الفريق

## Slide 89
أ. الإدارة المركزية والقيادة
في حين أن أنشطة القيادة يجب أن يمارسها جميع أعضاء فريق المشروع، قد تكون أنشطة الإدارة مركزية أو موزعة. وفي البيئة التي تكون فيها أنشطة الإدارة مركزية، عادة ما يتم تعيين المسائلة على عاتق فرد واحد (كونه مُسائل عن تحقيق نتيجة)، مثل مدير المشروع أو أي منصب مماثل.
مجال أداء الفريق
Notes: في هذه الحالات، يمكن أن يوفر ميثاق المشروع أو أي مستند تفويض آخر الموافقة لمدير المشروع على تشكيل فريق مشروع من أجل تحقيق نتائج المشروع.

## Slide 90
ب. الإدارة الموزعة والقيادة
في بعض الأحيان يتشارك فريق إدارة المشروع أنشطة إدارته، ويكون أعضاء فريق المشروع مسؤولين عن إكمال العمل.
القيادة الخادمة هي أسلوب قيادة يركز على فهم ومعالجة احتياجات أعضاء فريق المشروع وتطويرهم من أجل تمكين أعلى أداء ممكن لفريق المشروع.
مجال أداء الفريق
Notes: هناك أيضًا حالات قد يقوم فيها فريق المشروع بالتنظيم الذاتي لإكمال المشروع. فبدلاً من وجود مدير مشروع مُحدد، قد يقوم أحد أفراد فريق المشروع بدور الميسر لتمكين التواصل والتعاون والمشاركة. قد يتم تبادل هذا الدور بين أعضاء فريق المشروع.

## Slide 91
يسمح القادة الخادمون لفرق المشروع بالتنظيم الذاتي عندما يكون ذلك ممكنًا، و يسمحون بزيادة مستويات الاستقلالية عن طريق اتاحة فرص اتخاذ القرار المناسبة لأعضاء فريق المشروع.
تشمل سلوكيات القيادة الخادمة:
إزالة العوائق.
درع الحماية من الانحراف
فرص التشجيع والتطوير
مجال أداء الفريق
القيادة الخادمة
القيادة الخادمة
التشجيع والتطوير
الحماية من الانحرافات
إزالة العوائق
Notes: إزالة العوائق. نظرًا لأن فريق المشروع هو الذي ينتج غالبية قيمة العمل، فإن الدور الحاسم للقائد الخادم هو تعظيم الإنتاجية عن طريق إزالة العوائق التي تحول دون تقدمه.
درع الحماية من الانحراف يحمي القادة الخادمون فريق المشروع من عمليات الانحرافات الداخلية والخارجية التي تحيد بفريق المشروع عن الأهداف الحالية
فرص التشجيع والتطوير. يوفر أيضًا القائد الخادم الأدوات والتشجيع للحفاظ على رضا فريق المشروع وإنتاجيته.

## Slide 92
ج. الجوانب المشتركة لتطوير الفريق
الرؤية والأهداف.
من الضروري أن يدرك الجميع رؤية المشروع وأهدافه
الأدوار والمسؤوليات.
من المهم التأكد من أن أعضاء فريق المشروع يفهمون أدوارهم و مسؤولياتهم و يقومون بها
مجال أداء الفريق
04
03
02
01
05
الرؤية
والأهداف
الأدوار والمسؤوليات
أعمال فريق المشروع
الإرشاد
النمو

## Slide 93
ج. الجوانب المشتركة لتطوير الفريق
أعمال فريق المشروع.
الإرشاد.
النمو.
مجال أداء الفريق
04
03
02
01
05
الرؤية
والأهداف
الأدوار والمسؤوليات
أعمال فريق المشروع
الإرشاد
النمو
Notes: أعمال فريق المشروع. إن تسهيل تواصل فريق المشروع، وحل المشكلات، وعملية التوصل إلى اجماع قد يشمل العمل مع فريق المشروع لتطوير ميثاق فريق المشروع ومجموعة من إرشادات العمل أو قواعد فريق المشروع.
الإرشاد. يمكن توجيه الإرشاد إلى فريق المشروع ككل لإبقاء الجميع في الاتجاه الصحيح.
النمو. إن تحديد المجالات التي يؤدي فيها فريق المشروع أداءً جيدًا والإشارة إلى المجالات التي يمكن لفريق المشروع تحسينها يساعد فريق المشروع على النمو..

## Slide 94
2. ثقافة فريق المشروع
يطور كل فريق مشروع ثقافته الخاصة. قد يتم ترسيخ ثقافة فريق المشروع من خلال تطوير قواعد لفريق المشروع بشكل متعمد، أو بشكل ودي من خلال سلوكيات وأفعال أعضاء فريق المشروع.
مجال أداء الفريق
Notes: تعمل ثقافة فريق المشروع ضمن ثقافة المنظمة ولكنها تعكس الطرق الفردية التي يستخدمها فريق المشروع للعمل والتفاعل.

## Slide 95
يعد مدير المشروع عاملاً أساسيًا في إنشاء والحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة دون اصدار أحكام مسبقة تسمح لفريق المشروع بالتواصل بشكل منفتح. وإحدى الوسائل لتحقيق ذلك هي نمذجة السلوكيات المرغوبة، مثل:
مجال أداء الفريق
النزاهة
الشفافية
التواصل الإيجابي
الاحترام
الشجاعة
الاحتفال بالنجاح
الدعم

## Slide 96
3. فرق المشروع عالية الأداء
أحد أهداف القيادة الفعالة هو إعداد فريق مشروع عالي الأداء. هناك عدد من العوامل التي تساهم في دعم فِرق المشروع عالية الأداء. القائمة المذكورة هنا ليست شاملة، لكنها تحدد بعض العوامل المرتبطة بفرق المشروع عالية الأداء.
مجال أداء الفريق
  4
  3
  2
1
التواصل
المفتوح
الفهم
المشترك
الملكية
المشتركة
الثقة

## Slide 97
3. فرق المشروع عالية الأداء
أحد أهداف القيادة الفعالة هو إعداد فريق مشروع عالي الأداء. هناك عدد من العوامل التي تساهم في دعم فِرق المشروع عالية الأداء. مثل: التعاون، القدرة على التكيف، المرونة .
مجال أداء الفريق
Notes: التعاون. إن فرق المشروع التي تتعاون وتعمل مع بعضها البعض تميل إلى انتاج أفكار أكثر تنوعًا وينتهي بها الأمر بنتائج أفضل
القدرة على التكيف. فرق المشروع القادرة على تكييف طريقة عملها مع البيئة والوضع تكون أكثر فعالية.
المرونة. عند حدوث إشكالات أو إخفاقات، تتعافى فرق المشروع عالية الأداء بسرعة
التمكين. أعضاء فريق المشروع الذين يشعرون بالتمكين لاتخاذ قرارات بشأن طريقة عملهم، يؤدون بشكل أفضل من أولئك الذين يخضعون لإدارة تدقق في التفاصيل.
التقدير فرق المشروع التي تحظى بالتقدير نتيجةً للعمل الذي يقومون به والأداء الذي يحققونه من المرجح أن تستمر في الأداء الجيد. حتى التصرف البسيط في إظهار التقدير يعزز سلوك الفريق الإيجابي.

## Slide 98
4. مهارات القيادة
مهارات القيادة مفيدة لجميع أعضاء فريق المشروع سواء كان فريق المشروع يعمل في بيئة ذات سلطة مركزية أو بيئة قيادة مشتركة. تصف الأقسام التالية بعض السمات والأنشطة المرتبطة بالقيادة:
مجال أداء الفريق
التفكير النقدي
المهارات الشخصية
الحافز
تأسيس الرؤية
1
2
3
4

## Slide 99
أ. تأسيس الرؤية والحفاظ عليها
الرؤية هي أداة تحفيزية قوية. وهي طريقة لإيجاد الشغف وما يعنيه هدف المشروع المنشود. تساعد الرؤية المشتركة في الإبقاء على تحرك الأفراد في نفس الاتجاه.
مجال أداء الفريق
التفكير النقدي
المهارات الشخصية
الحافز
تأسيس الرؤية
1
2
3
4
Notes: يساعد الفهم الواضح للهدف النهائي في توجيه القرارات الداخلية نحو النتيجة المرغوبة للمشروع

## Slide 100
أ. تأسيس الرؤية والحفاظ عليها
يجب أن تجيب الرؤية التي يتم تطويرها بطريقة تعاونية بين أعضاء فريق المشروع والمعنيين الرئيسيين على هذه الأسئلة:
ما هو هدف المشروع؟
ما الذي يحدد عمل المشروع الناجح؟
كيف سيكون المستقبل أفضل عندما تتحقق نتائج المشروع؟
كيف سيعرف فريق المشروع أنه ينحرف عن الرؤية؟
مجال أداء الفريق
التفكير النقدي
المهارات الشخصية
الحافز
تأسيس الرؤية
1
2
3
4

## Slide 101
الرؤية الجيدة واضحة وموجزة. وتحقق ما يلي:
تُلخص المشروع بعبارة قوية أو وصف قصير
تصف أفضل نتيجة يمكن تحقيقها
تنشئ صورة مشتركة ومتماسكة في أذهان أعضاء فريق المشروع، و تلهم الشغف إلى تحقيق النتيجة.
مجال أداء الفريق
التفكير النقدي
المهارات الشخصية
الحافز
تأسيس الرؤية
1
2
3
4

## Slide 102
ب. التفكير النقدي
في مختلف مجالات أداء المشروع، هناك حاجة للتعرف على التحيز، وتحديد السبب الجذري للمشاكل، والنظر في القضايا الصعبة، مثل الغموض والتعقيد وما إلى ذلك. يساعد التفكير النقدي على إنجاز هذه الأنشطة
مجال أداء الفريق
التفكير النقدي
المهارات الشخصية
الحافز
تأسيس الرؤية
1
2
3
4
Notes: يطبق أعضاء فريق المشروع التفكير النقدي من أجل ما يلي:
البحث وجمع معلومات غير متحيزة ومتوازنة
التعرف على المشكلات وتحليلها وحلها
تحديد التحيز والافتراضات غير المعلنة والقيم
تمييز استخدام اللغة وتأثيرها على الذات والآخرين
تحليل البيانات والأدلة لتقييم الحجج ووجهات النظر
مراقبة الأحداث لتحديد الأنماط والعلاقات
تطبيق المنطق الاستقرائي والاستنباطي والاستدلالي بشكل مناسب
تحديد وتوضيح المقدمات الزائفة، والتشبيه الخاطئ، الاستجداء العاطفي وما إلى ذلك من خطأ في المنطق.

## Slide 103
ج. الحافز
ينطوي تحفيز أعضاء فريق المشروع على جانبين: الأول هو فهم ما يحفز أعضاء فريق المشروع على الأداء، والثاني هو العمل مع أعضاء فريق المشروع بطريقة تبقيهم ملتزمين بالمشروع ونتائجه.
مجال أداء الفريق
التفكير النقدي
المهارات الشخصية
الحافز
تأسيس الرؤية
1
2
3
4
Notes: يمكن أن يكون الدافع للأداء داخلي أو خارجي. ينبع الدافع الداخلي من داخل الفرد أو يرتبط بالعمل. وهو مرتبط بإيجاد المتعة في العمل نفسه بدلاً من التركيز على المكافآت. بينما الدافع الخارجي هو أداء العمل بسبب مكافأة خارجية مثل العلاوة. يتوافق الكثير من العمل المنجز في المشاريع مع الدوافع الداخلية.

## Slide 104
تتضمن أمثلة عوامل التحفيز الداخلي ما يلي:
الإنجاز
التحدي
الإيمان بالعمل
النمو الشخصي
التوجيه الذاتي والاستقلالية.
مجال أداء الفريق
التفكير النقدي
المهارات الشخصية
الحافز
تأسيس الرؤية
1
2
3
4

## Slide 105
د. المهارات الشخصية
تشمل المهارات الشخصية التي يتم استخدامها بصورة متكررة في المشاريع الذكاء العاطفي، واتخاذ القرار، وحل النزاعات، وأمور أخرى.
مجال أداء الفريق
التفكير النقدي
المهارات الشخصية
الحافز
تأسيس الرؤية
1
2
3
4

## Slide 106
الذكاء العاطفي:
هو القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر الآخرين. يتم استخدام هذه المعلومات لتوجيه التفكير والسلوك. إن التعرف على المشاعر الشخصية، والتعاطف مع مشاعر الآخرين، والقدرة على التصرف بشكل مناسب هي حجر الزاوية للتواصل الفعال، والتعاون، والقيادة.
مجال أداء الفريق
الشكل 2 -5 مكونات الذكاء العاطفي
1
2
3
4
الوعي الذاتي
كيف توثر في الفريق؟
كيف يؤثر الفريق فيك؟
الإدارة الذاتية
التفكير قبل التصرف
بناء الثقة
الوعي الاجتماعي
كن متعاطفًا
استخدم الاستماع الفعال
المهارة الإجتماعية
بناء الصلات
بناء فرق فعالة
إدارة السلوك

## Slide 107
الذكاء العاطفي:
إن الوعي الذاتي والإدارة الذاتية مطلوبان للحفاظ على الهدوء والإنتاجية خلال ظروف المشروع الصعبة. كما أن الوعي الاجتماعي والمهارات الاجتماعية يسمحان بعلاقات أفضل مع أعضاء فريق المشروع والمعنيين في المشروع. والذكاء العاطفي هو أساس كل أشكال القيادة.
مجال أداء الفريق
الشكل 2 -5 مكونات الذكاء العاطفي
1
2
3
4
الوعي الذاتي
كيف توثر في الفريق؟
كيف يؤثر الفريق فيك؟
الإدارة الذاتية
التفكير قبل التصرف
بناء الثقة
الوعي الاجتماعي
كن متعاطفًا
استخدم الاستماع الفعال
المهارة الإجتماعية
بناء الصلات
بناء فرق فعالة
إدارة السلوك

## Slide 108
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
مناقشة مفتوحة عن استخدام الذكاء العاطفي في حل المشكلات
20 دقيقة
أمامكم السيناريوهات التالية:
سيناريو 1: أحد أعضاء الفريق يعاني من ضغط العمل ويبدأ في فقدان الحافز، مما يؤثر على إنتاجيته.
سيناريو 2: صاحب مصلحة رئيسي يعترض بشدة على تغيير في المشروع أمام الجميع
سيناريو 3: تم إبلاغك بتأخير في التسليم بسبب سوء تنسيق الفريق، وهناك توتر بين الأعضاء.
سيناريو 4: أثناء اجتماع، يقوم أحد أعضاء الفريق بمقاطعتك بشكل متكرر بطريقة غير مهنية.
يحدد المشاركون الاستجابة العاطفية الطبيعية، ثم يقترحون كيفية التعامل مع الموقف بذكاء عاطفي
نشاط تدريبي (6)
Notes: إجابة مقترحة للنشاط التطبيقي:
سيناريو 1: فقدان الحافز بسبب ضغط العمل
الاستجابة العاطفية الطبيعية:
الشعور بالإحباط أو الانزعاج من انخفاض الإنتاجية، وربما لوم العضو أو الضغط عليه أكثر.
التعامل بذكاء عاطفي:
ممارسة التعاطف: التحدث مع العضو على انفراد لفهم الأسباب وراء فقدان الحافز.
الاستماع الفعّال: الاستماع دون مقاطعة وتقديم الدعم المعنوي.
تعزيز التحفيز الداخلي: اقتراح حلول لتخفيف عبء العمل أو إعادة توزيع المهام.
تقديم دعم إيجابي: تشجيع العضو على التركيز على النجاحات السابقة لتحفيز الطاقة الإيجابية.
سيناريو 2: اعتراض صاحب مصلحة رئيسي بشدة أمام الجميع
الاستجابة العاطفية الطبيعية:
الشعور بالإحراج أو الغضب، ومحاولة الرد بسرعة للدفاع عن النفس أو المشروع.
التعامل بذكاء عاطفي:
الحفاظ على الهدوء والسيطرة الذاتية: ضبط المشاعر وعدم الرد بانفعال.
إظهار التفهم والتقدير: الاعتراف بوجهة نظر صاحب المصلحة بشكل محترم.
توجيه النقاش: شكره على ملاحظته واقتراح مناقشة التفاصيل بشكل منفصل بعد الاجتماع لتجنب التصعيد.
استخدام مهارات التأثير: توضيح أهمية التغيير بطريقة تبرز الفوائد لجميع الأطراف.
سيناريو 3: تأخير في التسليم وتوتر بين أعضاء الفريق
الاستجابة العاطفية الطبيعية:
الشعور بالإحباط أو الغضب بسبب التأخير، وربما البحث عن المسؤولين لإلقاء اللوم.
التعامل بذكاء عاطفي:
الوعي الذاتي: التعرف على مشاعر الغضب وإدارتها قبل التحدث مع الفريق.
إدارة العلاقات: عقد اجتماع ودّي مع الفريق لفهم جذور المشكلة دون توجيه اللوم.
تعزيز التعاون: تشجيع الحوار المفتوح بين الأعضاء لتحديد أسباب سوء التنسيق.
التركيز على حل المشكلات: تطوير خطة عمل جديدة للتأكد من عدم تكرار نفس المشكلة مستقبلاً.
سيناريو 4: مقاطعات غير مهنية أثناء الاجتماع
الاستجابة العاطفية الطبيعية:
الشعور بالإهانة أو الغضب، وربما الرد بشكل هجومي أو مقاطعة الشخص بالمثل.
التعامل بذكاء عاطفي:
الحفاظ على الهدوء وضبط النفس: مقاومة الرغبة في الرد بانفعال.
التواصل الحازم واللبق: التوقف مؤقتًا والرد بلطف: "أقدر حماسك للنقاش، لكن دعني أكمل الفكرة، ثم نستمع لمداخلتك."
التعامل مع السلوك لاحقًا: إذا استمر السلوك، مناقشة الأمر مع الشخص على انفراد لتوضيح أهمية احترام الآخرين أثناء الحديث.
إظهار الاحترام المتبادل: الحفاظ على نبرة محترمة لضمان بقاء بيئة الاجتماع إيجابية.

## Slide 109
صنع القرار:
يتخذ مديرو المشاريع وفرق المشروع العديد من القرارات يوميًا. بعض القرارات قد تكون غير هامة إلى حد ما بالنسبة لنتائج المشروع، مثل أين نذهب لتناول غداء الفريق، والبعض الآخر سيكون مؤثرًا للغاية، مثل منهج التطوير أو الأدوات التي يجب استخدامها
مجال أداء الفريق

## Slide 110
إدارة النزاعات:
يحدث النزاع في جميع المشاريع. تعمل المشاريع في بيئات ديناميكية وتواجه العديد من القيود والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث النزاعات. ليس من غير المألوف الرغبة في تجنب النزاع.
مجال أداء الفريق
Notes: ليس كل نزاع سلبي. يمكن أن تؤدي كيفية التعامل مع النزاع إما إلى مزيد من النزاع أو إلى اتخاذ قرارات أفضل وحلول أقوى

## Slide 111
.5 تفصيل أنماط القيادة
كما هو الحال مع جميع جوانب المشاريع، تم تفصيل أنماط القيادة أيضًا لتلبية احتياجات المشروع والبيئة والمعنيين. تتضمن بعض المتغيرات التي تؤثر على تفصيل أنماط القيادة ما يلي:
خبرة المشروع
نضج الفريق
هيكل الحوكمة
فرق موزعة
مجال أداء الفريق

## Slide 112
الخبرة في نوع المشروع:
قد تكون المنظمات وفرق المشروع ذات الخبرة في نوع معين من المشاريع أكثر إدارة ذاتية وتتطلب قدرًا أقل من القيادة. عندما يكون المشروع جديدًا على منظمة ما، يكون الاتجاه هو توفير مزيد من الإشراف واستخدام أسلوب قيادة أكثر توجيهًا. نضج أعضاء فريق المشروع. قد يحتاج أعضاء
مجال أداء الفريق
خبرة المشروع
نضج الفريق
هيكل الحوكمة
فرق موزعة

## Slide 113
نضج أعضاء فريق المشروع:
قد يحتاج أعضاء فريق المشروع الناضجون في المجال الفني إلى إشراف وتوجيه أقل من أعضاء فريق المشروع الجدد في المنظمة أو الفريق أو التخصص الفني.
مجال أداء الفريق
خبرة المشروع
نضج الفريق
هيكل الحوكمة
فرق موزعة

## Slide 114
هياكل حوكمة المنظمة:
تعمل المشاريع ضمن نظام تنظيمي أكبر. قد يكون هناك توقع بأن نمط القيادة التنظيمية للإدارة العليا معترف به ومنعكس على قيادة الفريق. يؤثر الهيكل التنظيمي على درجة مركزية أو توزيع السلطة والمساءلة.
مجال أداء الفريق
خبرة المشروع
نضج الفريق
هيكل الحوكمة
فرق موزعة

## Slide 115
فرق المشروع الموزعة:
أصبحت القوة العاملة الدولية للمشروع أكثر شيوعًا اليوم مما كانت عليه في الماضي. على الرغم من بذل أفضل الجهود للربط بين الأشخاص افتراضيًا، فقد يكون من الصعب الوصول إلى نفس المستوى من التعاون والارتباط الذي يتم تحقيقه عند العمل وجهًا لوجه.
مجال أداء الفريق
خبرة المشروع
نضج الفريق
هيكل الحوكمة
فرق موزعة

## Slide 116
.6 التفاعلات مع مجالات الأداء الأخرى
يؤكد مجال أداء الفريق على المهارات التي يستخدمها مديرو المشروع وأعضاء فريق المشروع على مدار المشروع. وتتداخل هذه المهارات مع جميع جوانب المشروع الأخرى كنسيج واحد.
مجال أداء الفريق
Notes: يتم دعوة أعضاء فريق المشروع لإظهار الصفات والمهارات القيادية على مدار المشروع. يعد إيصال رؤية المشروع ومنافعه للمعنيين أثناء التخطيط وطوال دورة الحياة أحد الأمثلة. والمثال الآخر هو استخدام التفكير النقدي، وحل المشكلات، واتخاذ القرار أثناء المشاركة في أعمال المشروع. يتم إظهار المساءلة عن النتائج في جميع مجالات أداء التخطيط والقياس.

## Slide 117
.7 فحص النتائج
الجدول 2-3 فحص النتائج – مجال أداؤ الفريق
الفحص | الناتج
يعرف جميع أعضاء فريق المشروع الرؤية والأهداف يمتلك فريق المشروع تسليمات المشروع ونتائجه. | الملكية المشتركة
الفريق يثق في بعضه البعض ويتعاونون الفريق يتكيف مع المواقف المتغيرة ويتمتع بالمرونة في مواجهة التحديات الفريق يشعر بالتمكين ويُمكن ويقدر أعضاء الفريق. | فريق عالي الأداء
يطبق أعضاء فريق المشروع التفكير النقدي والمهارات الشخصية. تعد أنماط قيادة أعضاء فريق المشروع مناسبة لسياق المشروع والبيئة. | القيادة القابلة للتطبيق والمهارات الشخصية الأخرى يظهرها جميع أعضاء الفريق.
مجال أداء الفريق

## Slide 118
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
يجمع منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة الأنشطة والوظائف المرتبطة بمنهج التطوير وإيقاع التسليم ومراحل دورة الحياة الخاصة بالمشروع.
ينجم عن التنفيذ الفعال لمجال الأداء هذا النتائج المطلوبة التالية:
مناهج تطوير متناسقة مع تسليمات المشروع.
دورة حياة للمشروع تحتوي على مراحل تربط بين تنفيذ الأعمال وقيمة المعنيين من بداية المشروع إلى نهايته.
دورة حياة المشروع تتألف من مراحل تيسر إيقاع عملية التسليم ومنهج التطوير المطلوبين لإنتاج تسليمات المشروع.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
Notes: ترتبط التعريفات التالية بمنهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة:
التسليمات. أي منتج فريد ويمكن التحقق منه، أو نتيجة، أو قدرة على أداء خدمة لابد من إنتاجها لإكمال عملية أو مرحلة أو مشروع.
منهج التطوير. طريقة تستخدم لصنع وتطوير منتج أو خدمة أو نتيجة أثناء دورة حياة المشروع، مثل الطريقة التنبؤية أو التكرارية أو المتزايدة أو المتكيفة أو الهجينة.
الإيقاع. وتيرة الأنشطة التي يجري تنفيذها على مدار المشروع.
المرحلة. مجموعة من أنشطة المشروع المرتبطة منطقيًا وتؤدي إلى إكمال واحد أو أكثر من التسليمات.
دورة حياة المشروع. سلسلة من المراحل التي يمر بها المشروع منذ بدايته وحتى اكتماله

## Slide 119
.1 علاقة التطوير والإيقاع ودورة الحياة
يحدد نوع تسليم (تسليمات) المشروع كيف يمكن تطويره. يؤثر نوع التسليم (التسليمات) ومنهج التطوير على عدد تسليمات المشروع وإيقاعها. يحدد منهج التسليمات وإيقاع التسليم المرغوب دورة حياة المشروع ومراحلها.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة

## Slide 120
.2 إيقاع التسليم
يشير إيقاع التسليم إلى توقيت ووتيرة تسليمات المشروع. يمكن أن يكون للمشاريع تسليم منفرد أو تسليمات متعددة أو تسليمات دورية.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
  03
  02
01
التسليم الوحيد: في المشاريع التي لديها تسليم وحيد، يتم التسليم في نهاية المشروع
التسليمات المتعددة: بعض المشاريع لديها تسليمات متعددة. قد يحتوي المشروع على عدة مكونات يتم تسليمها في أوقات مختلفة على مدار المشروع.
التسليمات الدورية: التسليمات الدورية مثل التسليمات المتعددة، ولكنها تتم وفق جدول ثابت للتسليمات،

## Slide 121
3. مناهج التطوير
يعتبر منهج التطوير وسيلة صنع وتطوير منتج أو خدمة أو نتيجة أثناء دورة حياة المشروع. توجد مناهج تطوير مختلفة، وقد تستخدم الصناعات المختلفة مصطلحات مختلفة للإشارة إلى مناهج التطوير. ولكن المصطلحات الثلاثة الشائعة هي التنبؤية والهجينة والمتكيفة
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
الشكل 2-7 مناهج التطوير
تنبؤي
متكيف
هجين
تكراري ومتزايد على نحو تصاعدي

## Slide 122
أ. المنهج التنبؤي
يعتبر مفيدًا عندما يمكن تحديد وجمع وتحليل متطلبات المشروع والمنتج في بداية المشروع . كما يمكن الإشارة إلى ذلك أيضًا باسم منهج الشلالwaterfall approach و يمكن استخدام هذا المنهج كذلك عند وجود استثمار كبير ومستوى مرتفع من المخاطر
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
Notes: يمكن تحديد النطاق والجدول الزمني والتكلفة والاحتياجات من الموارد والمخاطر بشكل جيد في المراحل المبكرة من دورة حياة المشروع، وتكون ثابتة نسبيًا.
يتيح هذا المنهج لفريق المشروع تقليل مستوى عدم التيقن في المشروع مبكرًا وإنجاز جزء كبير من التخطيط مسبقًا، قد تستخدم المناهج التنبؤية عمليات تطوير إثبات المفهومproof-of-concept من أجل استكشاف الخيارات، ولكن معظم أعمال المشروع تتبع الخطط التي وضعت قريبا من بداية المشروع. في كثير من الأوقات، يكون لدى المشاريع التي تستخدم هذا المنهج قوالب من المشاريع السابقة المشابهة.

## Slide 123
ب. المنهج المتكيف:
تُعد المناهج المتكيفة مفيدة عندما تقترن المتطلبات بمستوى عالٍ من عدم التيقن والتقلب ويكون من المرجح تغيرها على مدار المشروع. يتم وضع رؤية واضحة في بداية المشروع، ويتم تنقيح المتطلبات المبدئية المعروفة أو تفصيلها أو تغييرها أو استبدالها وفقًا لملاحظات المستخدمين أو البيئة أو الأحداث غير المتوقعة.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
Notes: تستخدم المناهج المتكيفة المنهجين التكراري والمتزايد. ومع ذلك، في الجانب البعيد من المناهج المتكيفة، تميل التكرارات إلى أن تصبح أقصر ويتطور المنتج على الأرجح وفقًا لملاحظات المعنيين.

## Slide 124
ج. المنهج الهجين:
يُعد منهج التطوير الهجين مزيجًا من المنهجين المتكيف والتنبؤي. يعني ذلك استخدام بعض العناصر من المنهج التنبؤي فضلاً عن بعض العناصر الموجودة في المنهج المتكيف. يعتبر هذا المنهج مفيدًا عندما يكون هناك عدم تيقن أو مخاطرة فيما يخص المتطلبات.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
Notes: كما يعتبر المنهج الهجين مفيدًا أيضًا عندما يمكن عمل تجزئة نمطية للتسليمات، أو عندما يمكن أن تقوم فرق مشاريع مختلفة بتطوير التسليمات. يميل المنهج الهجين إلى المنهج المتكيف أكثر من المنهج التنبؤي، ولكنه يقل عن كونه منهج متكيف بحت..

## Slide 125
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
الشكل 2- 8 التطوير التكراري والمتزايد

## Slide 126
4. الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار منهج التطوير
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على عملية اختيار منهج التطوير يمكن تقسيم تلك العوامل إلى فئات المنتج أو الخدمة أو النتيجة؛ والمشروع؛ والمنظمة. تصف الأقسام الفرعية التالية المتغيرات المرتبطة بكل فئة.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة

## Slide 127
4. الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار منهج التطوير
أ. المنتج أو الخدمة أو النتيجة
يوجد الكثير من المتغيرات المرتبط بطبيعة المنتج أو الخدمة أو النتيجة التي تؤثر بدورها على منهج التطوير. توضح القائمة التالية الخطوط العريضة لبعض المتغيرات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار منهج التطوير:
درجة الابتكار
درجة التيقن من المتطلبات
ثبات النطاق
سهولة التغيير
خيارات التسليم
المخاطرة
متطلبات السلامة
اللوائح
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
1
3
4
5
6
7
2
8

## Slide 128
4. الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار منهج التطوير
ب. المشروع
تتمحور متغيرات المشروع التي تؤثر على منهج التطوير حول المعنيين وقيود الجدول الزمني وتوفر التمويل.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
Notes: المعنيون. تتطلب المشاريع التي تستخدم مناهج متكيفة مشاركة جوهرية من المعنيين طوال العملية. يلعب بعض المعنيين، مثل مالك المنتج، دورًا محوريًا في إنشاء العمل وتحديد أولوياته
قيود الجدول الزمني. إذا كان هناك حاجة لتسليم شيء ما مبكرًا، حتى وإن لم يكن منتجًا مكتملاً، يعتبر المنهج التكراري أو المتكيف مفيدًا.
توفر التمويل. يمكن أن تستفيد المشاريع التي تعمل في بيئة من عدم تيقن التمويل من منهج متكيف أو تكراري. يمكن إصدار الحد الأدنى المقبول للمنتج للتطبيق باستثمار أقل من المنتج بصورته النهائية. يتيح ذلك اختبار السوق أو الدخول إليه باستخدام حد أدنى من الاستثمار. يمكن ضخ المزيد من الاستثمارات وفقًا لاستجابة السوق لهذا المنتج أو الخدمة.

## Slide 129
4. الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار منهج التطوير
ج . المنظمة
تؤثر المتغيرات التنظيمية مثل الهيكل والثقافة والقدرة وحجم فريق المشروع والموقع على منهج التطوير.
الهيكل التنظيمي
الثقافة
قدرات المنظمة
حجم وموقع فريق المشروع
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
CEO
PMO
Manager
Project
Manager
Project
Manager
PM
PM
PM
Staff
Staff
Staff
Staff
Project
Coordination

## Slide 130
5. تعريف المرحلة ودورة الحياة
يعتمد نوع وعدد المراحل الخاصة بالمشروع في دورة حياته على العديد من المتغيرات، يتصدرها إيقاع التسليم ومنهج التطوير، كما تم توضيحه سابقًا. تشمل الأمثلة على المراحل في دورة الحياة ما يلي:
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
الجدوى
التصميم
البناء
الاختبار
الاستخدام
الإغلاق
نموذج دورة حياة تنبؤية

## Slide 131
5. تعريف المرحلة ودورة الحياة
يبين الشكل دورة حياة مع منهج تطوير متزايد. يوجد ثلاثة تكرارات للخطة والتصميم والبناء مبينة في هذا المثال يضيف كل بناء تالي وظيفة للبناء الأولي.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
نموذج دورة حياة ذات منهج تطوير متزايد
الشكل 2-10 دورة حياة ذات منهج تطوير متزايد
المفهوم
الإغلاق
الخطة
التصميم
البناء
الخطة
التصميم
البناء
الخطة
التصميم
البناء

## Slide 132
5. تعريف المرحلة ودورة الحياة
يبين الشكل دورة حياة باستخدام منهج تطوير متكيف. في نهاية كل تكرار (المعروف في بعض الأحيان باسم – الإطلاق)، يقوم العميل بمراجعة تسليم بعض الوظائف. أثناء المراجعة، يقدم المعنيون ملاحظاتهم، ويقوم فريق المشروع بتحديث سجل أعمال المشروع بالميزات و الوظائف لكي يتم تحديد أولويات التكرار التالي.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
دورة حياة تستخدم منهج تطوير متكيف
الشكل 2-11 دورة حياة ذات منهج تطوير متكيف
التكرار 1
التكرار 2
التكرار 3
تحديد رؤية المشروع والمنتجات
سجل الأعمال
تحديد الأولويات
سجل الأعمال
تحديد الأولويات

## Slide 133
6. مواءمة إيقاع التسليم ومنهج التطوير ودورة الحياة
في هذا المثال، يوجد أربعة منتجات وخدمات: المبنى، وتدريب دورية العمل المجتمعيCAP وخدمات كبار السن، والموقع الالكتروني، ويوضح الجدول التالي إيقاع التسليم ومنهج التطوير.وفقًا لهذه المعلومات قد تكون دورة الحياة المحتملة كالتالي:
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
الجدول 2-4 إيقاع التسليم ومنهج التطوير
منهج التطوير | إيقاع التسليم | التسليمات
تنبؤي | تسليم واحد فقط | البناء
تكراري | تسليمات متعددة | خدمات كبار السن
متكيف | تيليمات دورية | الموقع الالكتروني
متزايد | تسليمات متعددة | تدريب دورية العمل المجتمعي

## Slide 134
6. مواءمة إيقاع التسليم ومنهج التطوير ودورة الحياة
يوضح الشكل دورة حياة محتملة لمشروع المركز المجتمعي. والاختبار والاستخدام، بسبب تطوير مختلف التسليمات واختبارها واستخدامها في أوقات مختلفة، كما أن بعض التسليمات يتم تسليمها على دفعات. رحلتا البداية والتخطيط متتابعتان. تتداخل مراحل - التطوير
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
شركة ناشئة
الخطة
التطوير
الاختبارات
الاستخدام
الإغلاق
تسليم وتطوير الصفحة
بناء المركز المجتمعي
تكرار خجمة كبار السن
زيادة تدريب دورة العمل المجتمعي
افتتاح المركز
المجنمعي
اطلاق تدريب دورية العمل المجنمعي
اصدار الموقع الالكتروني
عروض كبار السن
مراجعة التخطيط
مراجعة النشأة
دورة حياة مركز مجتمعي
اصدار خدمة كبار السن 1
اصدار خدمة كبار السن 2
اصدار خدمة كبار السن 3
اصدار خدمة كبار السن 4
وحدة 1
التدريب الاساسي
وحدة 2
على اللوجستيات
وحدة 3
تدريب الدورية
التكامل
معلم
التسليم
Notes: تتضمن مرحلة التطوير تفاصيل أكثر بهدف شرح التوقيت المختلف وإيقاع التسليم المتباين. قد يتبع إيقاع مرحلة الاختبار إيقاع مرحلة التطوير. تظهر التسليمات في مرحلة الاستخدام.

## Slide 135
7. التفاعلات مع مجالات الأداء الأخرى
يتفاعل منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة مع مجالات المعنيين والتخطيط وعدم التيقن والتسليم وعمل المشروع وأداء الفريق. تؤثر دورة الحياة المختارة على الطريقة التي يتم بها التخطيط.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
Notes: في حالة دورات الحياة التنبؤية يتم عمل الجزء الأكبر من التخطيط مسبقاً، ثم الاستمرار في إعادة التخطيط باستخدام الاتضاح المتدرج والتخطيط المتدرج. كما يتم تحديث الخطط مع تحقق التهديدات والفرص.

## Slide 136
8. قياس النتائج
يتفاعل منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة مع مجالات المعنيين والتخطيط وعدم التيقن والتسليم وعمل المشروع وأداء الفريق. تؤثر دورة الحياة المختارة على الطريقة التي يتم بها التخطيط.
منهج التطوير ومجال أداء دورة الحياة
Notes: في حالة دورات الحياة التنبؤية يتم عمل الجزء الأكبر من التخطيط مسبقاً، ثم الاستمرار في إعادة التخطيط باستخدام الاتضاح المتدرج والتخطيط المتدرج. كما يتم تحديث الخطط مع تحقق التهديدات والفرص.

## Slide 137
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
ورشة عمل "اختيار منهج التطوير المناسب"
20 دقيقة
أمامكم السيناريوهات التالية:
بناء برج سكني ضخم بمتطلبات ثابتة وجدول زمني صارم.تطوير
تطبيق جوال مبتكر في سوق متغير يحتاج لتحديثات مستمرة.
تصميم منتج جديد لصناعة السيارات حيث تحتاج بعض الجوانب للبحث والتطوير.
إطلاق حملة تسويقية رقمية مع الحاجة لتعديلات مستمرة بناءً على تفاعل العملاء.
كل مجموعة تحلل كل سيناريو وتحدد أي منهج هو الأنسب
تبرر كل مجموعة سبب اختيارها للمنهج بناءً على خصائص المشروع.
نشاط تدريبي (7)
Notes: إجابة مقترحة للنشاط التطبيقي:
🔹 السيناريو (أ): بناء برج سكني ضخم بمتطلبات ثابتة وجدول زمني صارم
المنهج الأنسب: منهجية الشلال (Waterfall) أو المنهج التقليدي (Traditional Project Management).
مبررات الاختيار:
متطلبات ثابتة: المشروع له متطلبات واضحة وغير قابلة للتغيير.
تسلسل منطقي: يتم تنفيذه على مراحل متتالية (تصميم، بناء، تسليم) مع صعوبة العودة للوراء.
الجدول الزمني صارم: الحاجة للالتزام بمواعيد تسليم محددة بصرامة.
تقليل المخاطر: الشلال يساعد في إدارة المخاطر بشكل استباقي في المشاريع الكبيرة والمعقدة.
🔹 السيناريو (ب): تطوير تطبيق جوال مبتكر في سوق متغير يحتاج لتحديثات مستمرة
المنهج الأنسب: منهجية الأجايل (Agile) أو منهجية سكرم (Scrum).
مبررات الاختيار:
مرونة عالية: القدرة على تعديل الميزات والمواصفات بسهولة بناءً على متغيرات السوق.
تحديثات مستمرة: التطبيق بحاجة لتحسينات دورية وفقًا لتغذية راجعة من المستخدمين.
فرق عمل ذاتية التنظيم: فرق التطوير تعمل بشكل تعاوني مع تكرار دورات العمل (Sprints).
تفاعل دائم مع العميل: مشاركة أصحاب المصلحة في مراحل التطوير المختلفة لتحسين المنتج بشكل مستمر.
🔹 السيناريو (ج): تصميم منتج جديد لصناعة السيارات حيث تحتاج بعض الجوانب للبحث والتطوير
المنهج الأنسب: منهجية الهجين (Hybrid) (دمج بين الشلال والأجايل) أو منهجية R&D (البحث والتطوير).
مبررات الاختيار:
وجود أجزاء مستقرة وأخرى متغيرة: الأجزاء المتعلقة بالبحث تحتاج نهج مرن، بينما الجوانب الهندسية تحتاج نهج تقليدي.
ابتكار وتطوير: الحاجة لاختبار نماذج أولية وتعديلها بناءً على النتائج البحثية.
تقليل المخاطر: استخدام منهجية الشلال لضبط مراحل الإنتاج والتصنيع، مع تطبيق الأجايل في مراحل البحث والتطوير.
توازن بين الصرامة والمرونة: ضمان جودة المنتج النهائي مع إمكانية التكيف خلال مراحل التصميم المبكرة.
🔹 السيناريو (د): إطلاق حملة تسويقية رقمية مع الحاجة لتعديلات مستمرة بناءً على تفاعل العملاء
المنهج الأنسب: منهجية كانبان (Kanban) أو منهجية الأجايل (Agile Marketing).
مبررات الاختيار:
تفاعل سريع: الحاجة للاستجابة الفورية لتعليقات وتفاعل الجمهور على الحملات الإعلانية.
مرونة في تعديل الاستراتيجيات: يمكن تعديل المحتوى والإعلانات بناءً على الأداء اللحظي للحملة.
إدارة تدفق العمل: كانبان يسمح برؤية تدفق المهام والعمل على تحسين الإنتاجية باستمرار.
تحسين مستمر: تحليل البيانات بشكل دوري لتحسين أداء الحملة واتخاذ قرارات أسرع وأكثر فاعلية.

## Slide 138
مجال أداء التخطيط
يجمع مجال أداء التخطيط الأنشطة والوظائف المرتبطة بكل من التنظيم والتنسيق المبدئي والمستمر والمتطور والضروري لإنتاج تسليمات المشروع وتحقيق النتائج الخاصة به.
ينجم عن التنفيذ الفعال لهذا المجال النتائج المطلوبة التالية:
تقدم المشروع بطريقة منظمة ومنسقة ومتأنية.
يوجد نهج شامل لتحقيق نتائج المشروع.
يتم دراسة المعلومات المتطورة من أجل إنتاج التسليمات وتحقيق النتائج التي نفذ من أجلها المشروع.
الوقت المنقضي في التخطيط ملائم للحالة.
معلومات التخطيط كافية لتحقيق توقعات المعنيين.
توجد عملية لتكييف الخطط طوال تنفيذ المشروع وفقا للاحتياجات والظروف الناشئة والمتغيرة.
مجال أداء التخطيط
Notes: ترتبط التعريفات التالية بمجال أداء التخطيط:
التقدير. هو تقدير كمي للكمية المحتملة أو ناتج أحد المتغيرات، مثل تكاليف المشروع، أو موارده أو جهده أو مدده.
الدقة. ضمن نظام إدارة الجودة، الدقة هي تقييم لمدى الصحة.
الإحكام. ضمن نظام إدارة الجودة، الإحكام هو تقييم لمدى الإِتْقان.
ضغط زمن المشروع طريقة تستخدم لاختصار مدة الجدول الزمني بأقل تكلفة إضافية من خلال زيادة الموارد. .
تسريع التتابع طريقة لضغط الجدول الزمني بحيث إن الأنشطة والمراحل التي تتم عادة بشكل . متعاقب يتم تنفيذها بشكل متوازي، على الاقل لجزء من مدتها.
الموازنة. هي التقدير المالي المعتمد للمشروع أو لأي مكون من مكونات هيكل تجزئة العمل أو أي نشاط بالجدول الزمني

## Slide 139
1. متغيرات التخطيط
لأن كل مشروع فريد، يختلف مقدار وقت وكم ووتيرة التخطيط. المتغيرات التي تؤثر على كيفية إجراء التخطيط للمشروع، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ. منهج التطوير
ب. تسليمات المشروع
ج. متطلبات المنظمة
د. ظروف السوق
هـ. القيود القانونية أو التنظيمية
مجال أداء التخطيط

## Slide 140
متغيرات التخطيط
1.1. التسليم:
يبدأ التخطيط بفهم دراسة الأعمال ومتطلبات المعنيين ونطاق المشروع والمنتج. نطاق المنتج هو الميزات والوظائف التي يتميز بها منتج أو خدمة أو نتيجة. نطاق المشروع هو العمل الذي يتم أداؤه لتسليم منتج أو خدمة أو نتيجة تتوفر فيها ميزات ووظائف محددة.
مجال أداء التخطيط
Notes: تبدأ مناهج التخطيط التنبؤية من تسليمات المشروع العامة ثم تقوم بتجزئتها إلى درجة أكبر من التفاصيل. يمكن أن يوظف هذا المنهج بيان نطاق المشروع و/أو هيكل تفصيل العمل WBS لتفصيل النطاق بمستويات أدق من التفاصيل.

## Slide 141
متغيرات التخطيط
2.1. التقدير:
ينطوي التخطيط على وضع تقديرات لجهد العمل والمدة والتكاليف والأفراد والموارد المادية. تعتبر التقديرات تقييمًا كميًا للمقدار أو النتيجة المتوقعة للمتغير، مثل تكاليف المشروع أو موارده أو جهده أو مدته. ومع تطور المشروع، يمكن أن تتغير التقديرات وفقًا للمعلومات والظروف القائمة.
مجال أداء التخطيط
الشكل 2-14 يتناقص مدى التقدير بمرور الوقت
75%
المدى
الوقت
50%
25%
0%
-25%
Notes: تؤثر مرحلة المشروع في دورة الحياة على أربعة جوانب مرتبطة بالتقدير كما يلي:
المدى
الدقة
الإحكام
الثقة

## Slide 142
2.1. التقدير:
توجد طرق مختلفة لعرض و/أو تعديل التقديرات كما يلي:
أ. التقدير الحتمي والاحتمالي:
تقدم التقديرات الحتمية، المعروفة أيضًا باسم التقديرات النقطية، رقمًا أو مقداراٌ واحداً، مثل 36 شهرًا.
أما التقديرات الاحتمالية، فهي تشمل مدى من التقديرات إلى جانب الاحتمالات المرتبطة ضمن المدى.
مجال أداء التخطيط
الشكل 2-15 دقة منخفضة – إحكام مرتفع
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
6
7
8
9
6
7
8
9
10
10
+
Notes: يمكن استنباطها يدوياً عن طريق (أ) وضع متوسط مرجح بناء على عدة نتائج محتملة، أو (ب) إجراء محاكاة لتطوير تحليل احتمالي لنتيجة معينة، وعادة ما يتم ذلك للتكلفة أو البرنامج الزمني.

## Slide 143
1. متغيرات التخطيط
2.1. التقدير:
مجال أداء التخطيط
للتقدير الاحتمالي المستمد من المحاكاة الحاسوبية ثلاثة عوامل مرتبطة به كما يلي:
تقدير النقاط مع مدى مثل 36 شهرا 3 شهور - شهر واحد
بيان ثقة مثل مستوى ثقة قدره 95
توزيع احتمالي يصف تشتت البيانات ضمن وحول مدى محدد.
تشكّل هذه العوامل الثلاثة مجتمعة مقياس كامل يصف التقدير الاحتمالي.

## Slide 144
2.1. التقدير:
ب. التقدير المطلق والنسبي:
التقديرات المطلقة هي معلومات محددة وتستخدم أرقام فعلية. قد يظهر التقدير المطلق للجهد بقيمة 120 ساعة من العمل. يستطيع شخص واحد يعمل بدوام كامل إنجاز العمل في 15 يوم عمل، على افتراض إنتاجية قدرها 8 ساعات في كل يوم عمل.
مجال أداء التخطيط
Notes: بينما تتسم التقديرات المطلقة بأنها محددة، تظهر التقديرات النسبية في صورة مقارنة مع تقديرات أخرى.. يكون للتقديرات النسبية معنى فقط ضمن سياق محدد

## Slide 145
2.1. التقدير:
ج. التقدير القائم على التدفق:
توضع التقديرات القائمة على التدفق من خلال تحديد وقت الدورة وطاقتها الانتاجية. وقت الدورة هو إجمالي الوقت المنقضي منذ بداية نشاط معين أو أحد عناصر العمل حتى انجازه. أما الإنتاجية، فهي عدد البنود التي يمكن أن تؤدي لاستكمال عملية ما ضمن مقدار محدد من الوقت.
مجال أداء التخطيط

## Slide 146
د. تعديل التقديرات لعدم التيقن:
التقديرات غير مؤكدة بطبيعتها. ويرتبط عدم التيقن بحكم تعريفه بالمخاطر. يمكن تعديل تقديرات مواعيد التسليمات الأساسية أو الموازنة، أو إضافة وقت أو تمويل للتعامل مع حالات الطوارئ، وفقًا لنتائج المحاكاة التي تم إجرائها لإنشاء مدى لعدم التيقن لهذه المتغيرات.
مجال أداء التخطيط

## Slide 147
3.1. الجداول الزمنية:
الجدول الزمني هو نموذج لتنفيذ أنشطة المشروع، يشمل المدد الزمنية والاعتمادية ومعلومات التخطيط الأخرى. يمكن أن يستخدم تخطيط الجدول الزمني المناهج التنبؤية أو المتكيفة. تتبع المناهج التنبؤية عملية تدريجية كما يلي:
مجال أداء التخطيط

## Slide 148
3.1. الجداول الزمنية:
مجال أداء التخطيط
التوصل إلى جدول زمني متفق عليه
إنهاء الجدول الزمني المتفق عليه
تخصيص الافراد والموارد
تخصيص الاشخاص والموارد للمهام
تقدير الجهد والموارد
حساب الوقت والموارد المطلوبة
ترتيب الانشطة
تنظيم المهام بشكل منطقي
تجزئة نطاق المشروع
تقسيم المشروع غلى مهام محددة
1
2
3
4
5

## Slide 149
3.1. الجداول الزمنية:
عند ضغط الجدول الزمني، من المهم تحديد طبيعة الاعتمادية بين الأنشطة. لايمكن تطبيق تسريع التتابع على بعض الأنشطة نظرًا لطبيعتها، بينما يمكن ذلك مع البعض الآخر.
مجال أداء التخطيط
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
FF+1
FS+1
مشروعي
النشاط 1
النشاط 2
النشاط 3
النشاط 4
النشاط 5
النشاط 6
النشاط 7
النشاط 8
النهاية
Notes: يوجد أربع أنواع من الاعتمادية كما يلي:
الاعتمادية الإلزامية. العلاقة اللازمة بموجب العقد أو تستلزمها طبيعة العمل. هذا النوع من الاعتمادية فى العادة لا يمكن تعديله.
الاعتمادية التقديرية. علاقة تستند إلى أفضل الممارسات أو تفضيلات المشروع. يمكن أن يكون هذا النوع من الاعتمادية قابلاً للتعديل.
الاعتمادية الخارجية. علاقة بين أنشطة المشروع والأنشطة غير المرتبطة بالمشروع. هذا النوع من الاعتمادية لا يمكن تعديله عادةً.
الاعتمادية الداخلية. علاقة بين نشاطين أو أكثر من أنشطة المشروع. يمكن أن يكون هذا النوع من الاعتمادية قابلاً للتعديل.

## Slide 150
3.1. الجداول الزمنية:
يستخدم التخطيط للجدول الزمني المتكيف التخطيط المتزايد. وهذا المنهج في الجدولة مبنى على التكرارات و الإصدارات و يتم وضع خطة إصدار عامة توضح الميزات والوظائف الأساسية التي يجب تضمينها في كل إصدار.
مجال أداء التخطيط
الاصدار رقم 1
الاصدار رقم 2
الاصدار رقم 3
التكرار 5
التكرار 1
التكرار 2
التكرار 3
التكرار 4
رؤية المنتج نقود خارطة طريق المنتجات
خارطة طريق المنتجات
نقود خطط الاصدار
خطة الاصدار تنشئ التكرار
خطط التكرار تجدول تطوير المزايا
المزايا ذات الاولوية التي تنتج عن قصص المستخدمين المقدرة بواسطة نقاط القصص
المهام المقدرة بالساعات التي ستؤدي لتحقيق قصص المستخدمين
خطة الاصدار
خطة التكرار
الميزة أ
قصة المستخدم 2
الميزة أ
قصة المستخدم 1
الميزة ب
قصة المستخدم 3
الميزة ج
قصة المستخدم 4
الميزة د
قصة المستخدم 5
المهمة أ
المهمة ب
المهمة ج
المهمة د
5 ساعات
8 ساعات
4 ساعات
12 ساعة
الشكل 2-17 خطة الاصدار والتكرارات
Notes: يوجد تكرارين أو أكثر ضمن كل إصدار. يضيف كل تكرار قيمة للأعمال و/أو المعنيين. قد تشمل القيمة الميزات، أو تقليل المخاطر، أو إجراء التجارب، أو أساليب أخرى لتسليم أو حماية القيمة. يبقي التخطيط للعمل في الإصدارات المستقبلية عاماُ،
وذلك حتى لا يشارك فريق المشروع في تخطيط يمكن أن يتغير بناء على الملاحظات من الإصدارات السابقة.

## Slide 151
4.1. الموازنة:
غالباً ما يتم توزيع الخط المرجعي للتكاليف عبر الجدول الزمني للمشروع لكي يعكس توقيت تكبد التكاليف. تتيح هذه الممارسة لمدراء المشاريع عمل توازن بين التمويل المعتمد خلال فترة موازنة محددة مع الأعمال المجدولة خلال تلك الفترة. إذا كانت هناك حدود للتمويل في فترة موازنة ما، قد يحتاج العمل إلى إعادة الجدولة لتلبية تلك الحدود.
مجال أداء التخطيط
احتياطات
الطوارئ
الاحتياطات
الإدارية
تقديرات
تكاليف العمل
الخط المرجعي
للتكلفة
موازنة
المشروع
إجمالي القيمة
الشكل 2-18 تراكم الموازنة
Notes: ينبغي أن تشمل موازنة المشروع تمويلا احتياطيا للطوارئ لتغطية عدم التيقن. يتم وضع احتياطيات للطوارئ جانبا من أجل تنفيذ استجابة مخططة أو الاستجابة لأحداث المخاطر حال وقوعها.

## Slide 152
2. تكوين وهيكل فريق المشروع:
يبدأ التخطيط لتكوين فريق المشروع بتحديد مجموعة المهارات المطلوبة لإنجاز العمل بالمشروع. يستلزم ذلك ليس فقط تقييم المهارات وإنما أيضا تقييم مستوى الاحترافية و عدد سنوات الخبرة في المشاريع المشابهة.
مجال أداء التخطيط
Notes: عند التخطيط لفريق المشروع، يراعي مدير المشروع إمكانية وضرورة أن يعمل فريق المشروع في نفس الموقع. تتمكن فرق المشاريع الصغيرة التي تعمل في نفس المكان من استغلال التواصل العارض ويمكنها حل المشكلات بمجرد ظهورها. بعض فرق المشاريع تعمل من أماكن متفرقة. قد يكون أفراد فريق المشروع في مدن أو مناطق زمنية أو دول مختلفة. في المشاريع التي يعمل بها فريق المشروع بطريقة افتراضية يتم قضاء وقت أطول في التواصل عبر التكنولوجيا

## Slide 153
3. التواصل:
يتداخل التخطيط للتواصل مع تعريف المعنيين وتحليلهم وتحديد أولوياتهم ومشاركتهم كما هو موضح في مجال أداء المعنيين، التواصل هو العامل الأهم في المشاركة مع المعنيين بفعالية.
مجال أداء التخطيط
Notes: ينطوي تخطيط التواصل للمشروع على مراعاة ما يلي: من يحتاج المعلومات؟
ما هي المعلومات التي يحتاجها كل معني من المعنيين؟
لماذا يجب مشاركة المعلومات مع المعنيين؟
ما هي أفضل طريقة لتقديم المعلومات؟
متى وكم من المرات تكون فيها المعلومات مطلوبة ؟
من لديه المعلومات المطلوبة؟

## Slide 154
4. الموارد المالية:
تنطبق الموارد المادية على أي موارد بخلاف الأشخاص. يمكن أن يشمل ذلك المواد والمعدات والبرمجيات وبيئات الاختبار والتراخيص وما إلى ذلك. يستلزم التخطيط للموارد المادية القيام بعمليات التقدير، فضلاً عن سلسلة التوريد واللوجيستيات والإدارة.
مجال أداء التخطيط
Notes: تحتاج المشاريع ذات الموارد المادية الهامة، مثل مشاريع الهندسة والإنشاء، التخطيط لأنشطة المشتريات للحصول على تلك الموارد. قد يكون ذلك بسيطًا مثل استخدام اتفاقية طلب أساسية أو معقدًا كإدارة وتنسيق وتكامل العديد من أنشطة المشتريات.

## Slide 155
5. المشتريات:
يمكن أن تتم المشتريات في أي وقت خلال المشروع. ومع ذلك، يساعد التخطيط المسبق في تحديد التوقعات التي تضمن سهولة تنفيذ عملية المشتريات. بمجرد معرفة النطاق العام للمشروع، تقوم فرق المشاريع بعمل تحليل التصنيع أم الشراء.
مجال أداء التخطيط
Notes: يشمل ذلك تحديد التسليمات والخدمات التي سيتم تطويرها داخليًا، وتلك التي سيتم شرائها من مصادر خارجية. تؤثر هذه المعلومات على فريق المشروع والجدول الزمني. يحتاج المسؤولون عن التعاقد معلومات متقدمة حول نوع السلع المطلوبة، ووقت الاحتياج لها، وأي مواصفات فنية مطلوبة للسلع أو الخدمات التي سيتم شراؤها.

## Slide 156
6. التغييرات:
سوف توجد تغييرات على مدار المشروع. بعض التغييرات تنتج عن حدوث مخاطرة أو تغير في بيئة المشروع، وبعضها ينتج عن فهم أعمق للمتطلبات، في حين أن بعضها الآخر ينتج عن طلبات العميل أو أسباب أخرى.
مجال أداء التخطيط
Notes: ينبغي أن تعد فرق المشاريع عملية لتكييف الخطط على مدار المشروع. قد يأخذ ذلك شكل عملية تحكم في التغيير أو إعادة تحديد أولويات سجل الأعمال أو تعديل الخط المرجعي للمشروع. قد تحتاج المشاريع التي يكون بها عنصر تعاقدي إلى اتباع عملية محددة لتغيير العقود

## Slide 157
7. المقاييس:
يوجد رابط طبيعي بين أعمال التخطيط والتسليم والقياس. هذا الرابط هو المقاييس. يشمل إنشاء المقاييس وضع الحدود الفاصلة التي تدل على ما إذا كان أداء العمل يسير وفق المتوقع، أو يتجه بشكل إيجابي أو سلبي نحو الأداء المتوقع، أو إذا كان الأداء غير مقبولاً.
مجال أداء التخطيط
Notes: عبارة "قياس ما يهم فقط" تعد من أفضل ما يستخدم في تحديد ما الذي يتم قياسه أو عدد مرات القياس بشكل أفضل

## Slide 158
8. التوافق:
يجب الحفاظ على تكامل الأنشطة مع النتاجات على مدار المشروع. يعني ذلك أن يتوافق التخطيط للأداء فيما يخص النطاق ومتطلبات الجودة مع التزامات التسليم والتمويل المخصص، ونوعية ومدى توفر الموارد، وعدم التيقن الكامن في المشروع، بالإضافة إلى احتياجات المعنيين.
مجال أداء التخطيط
Notes: يمكن أن تحتاج فرق المشاريع نتاجات تخطيط إضافية بناءً على نوع المشروع. على سبيل المثال، سوف تحتاج الخطط اللوجيستية إلى التكامل مع احتياجات المواد والتسليم، بينما تحتاج خطط الاختبار إلى التوافق مع احتياجات الجودة والتسليم وما إلى ذلك.

## Slide 159
9. التفاعلات مع مجالات الأداء الأخرى
يحدث التخطيط على مدار المشروع و يتكامل مع كل مجال من مجالات الأداء. في بداية المشروع يتم تحديد النتائج المتوقعة بالإضافة إلى تطوير الخطط العامة. . اعتمادًا على منهج التطوير ودورة الحياة اللذان قد تم اختيارهما، قد يتم التخطيط المكثف بطريقة مسبقة، ثم قد يتم تعديل الخطط لاحقاً لتعكس البيئة الفعلية.
مجال أداء التخطيط
Notes: تشجع بعض دورات الحياة الأخرى على التخطيط الكافي فقط في عدة نقاط على مدار المشروع، مع توقع تطور تلك الخطط.

## Slide 160
10. فحص النتائج
مجال أداء التخطيط
التحقق | النتيجة
مراجعة أداء لنتائج المشروع مقابل الخطوط المرجعية للمشروع ومقاييس أخرى توضح أن المشروع يتقدم كما هو مخطط تباينات الأداء ضمن الحدود الفاصلة. | يتقدم المشروع بطريقة منظمة ومنسقة ومتأنية.
يبين جدول التسليم والتمويل والموارد المتاحة . والمشتريات، وما إلى ذلك أن المشروع مخطط بشمولية دون فجوات أو مناطق اختلال. | يوجد منهج شامل لتسليم نتائج المشروع.
المعلومات المبدئية عن التسليمات والمتطلبات مقارنةً بالمعلومات الحالية توضح الإعداد المناسب المعلومات الحالية مقارنة مع دراسة الأعمال تبين أن المشروع سوف ينتج التسليمات والنتائج التي نفذ من أجلها. | تدرس المعلومات المتطورة لإنتاج التسليمات وتحقيق النتائج التي تمت مباشرة المشروع من أجلها.
خطط المشروع ومستنداته توضح أن مستوى التخطيط مناسب للمشروع. | الوقت المنقضي في التخطيط ملائم للوضع.
تبين خطة إدارة التواصل ومعلومات المعنيين أن التواصل كافٍ لإدارة توقعات المعنيين | معلومات التخطيط كافية لإدارة توقعات تبين خطة إدارة التواصل ومعلومات المعنيين أن التواصل كاف لإدارة توقعات المعنيين.
المشروعات التي تستخدم سجل أعمال تبيّن تبني خطط التكيف طوال فترة تنفيذ المشروع المشروعات التي تستخدم عملية التحكم في التغيير لديها سجلات ومستندات للتغيير نتجت من اجتماعات مجلس التحكم في التغيير تبين تطبيق عملية التحكم في التغيير | توجد عملية لتكيف الخطط طوال فترة تنفيذ المشروعات وفقًا التي تستخدم سجل أعمال تبيّن تبني خطط التكيف طوال فترة تنفيذ المشروع.

## Slide 161
مجال أداء المشروع
مجال أداء المشروع
يتناول مجال أداء عمل المشروع الأنشطة والوظائف
المرتبطة بتأسيس عمليات المشروع وإدارة الموارد المادية وتعزيز بيئة التعلم.
ينجم عن التنفيذ الفعال لهذا المجال النتائج المطلوبة التالية:
فعالية وكفاءة أداء المشروع.
عمليات المشروع تكون ملائمة للمشروع وللبيئة.
تواصل مناسب مع المعنيين.
إدارة فعالة للموارد المادية.
إدارة فعالة للمشتريات.
تحسين قدرة الفريق بسبب التعلم المستمر وتعزيز العمليات.
Notes: ترتبط التعريفات التالية بمجال أداء عمل المشروع:
مستندات العطاء. جميع المستندات المستخدمة في الحصول على المعلومات أو عروض الأسعار أو العروض من البائعين المرتقبين.
مؤتمرمقدمي العروض. الاجتماع مع المتقدمين المرتقبين للعطاء قبل تحضير عروضهم للتأكد من توفر فهم واضح ومشترك لديهم لمتطلبات المشتريات. ويطلق عليها أيضًا مؤتمرات المقاولين، ومؤتمرات البائعين، ومؤتمرات ما قبل العرض.
المعرفة الصريحة. هي المعرفة التي يمكن ترميزها باستخدام الرموز مثل الكلمات والأرقام والصور.
المعرفة الضمنية. هي المعرفة التي يصعب صياغتها بوضوح ومشاركتها، مثل المعتقدات والخبرة والفطنة.

## Slide 162
مجال أداء المشروع
عمليات المشروع:
يقوم مدير وفريق المشروع بإعداد العمليات التي يستخدمها فريق المشروع لتنفيذ العمل ويقومون بمراجعتها بشكل دوري. ينشئ مدير المشروع وفريق المشروع العمليات التي يستخدمها فريق المشروع لتنفيذ العمل ويراجعونها دوريًا.
تشمل طرق تحسين العمليات المتعلقة بالبيئة ما يلي:
طرق الانتاج المرنة
التقييمات الرجعية والدروس المستفادة
ما هي أفضل الخيارات التالية لتوجيه التمويل؟
Notes: المراجعة الدورية: يمكن أن يكون ذلك في شكل مراجعة لوحات المهام لتحديد ما إذا كان هناك اختناقات في العملية، وإذا كان العمل يتدفق بالمعدل المتوقع، وإذا كان هناك أي مصاعب تمنع تقدم العمل.

## Slide 163
1. عمليات المشروع:
ينبغي أن تتسم العمليات بالكفاءة وأيضا بالفاعلية. يعني ذلك أنها يجب أن تمتثل لمتطلبات الجودة، واللوائح، والمعايير، وسياسات المنظمة، فضلاً عن تحقيقها للنتيجة المرغوبة.
مثال على العمل غير المضيف للقيمة. يرغب مكتب إدارة المشاريع PMO في تتبع نوع العمل الذي يؤديه أعضاء فريق المشروع فيطلب من فريق المشروع تسجيل نوع العمل الذي يؤدونه في تصنيفات محددة في جدول الدوام. يمكن اعتبار الوقت المستغرق في تصنيف وتسجيل الوقت المستخدم كعمل غير مضيف للقيمة.
مجال أداء المشروع
Notes: يمكن أن يشمل تقييم العمليات التدقيق وأنشطة تأكيد الجودة لكي يتم التأكد من الالتزام بالعمليات وتحقيق النتائج المرجوة.

## Slide 164
2. تحقيق التوازن بين القيود المتنافسة:
تشمل القيادة الناجحة لأي مشروع فهم القيود المرتبطة بالعمل. يمكن أن تأخذ القيود شكل مواعيد تسليم محددة، أو الامتثال للقواعد التنظيمية، أو موازنة محددة مسبقًا، أو سياسات الجودة، أو اعتبارات المحصلة النهائية الثلاثية وما إلى ذلك.
مجال أداء المشروع
Notes: قد تتبدل القيود وتتغير على مدار المشروع. قد يترتب على أحد متطلبات المعنيين تمديد في البرنامج الزمني أو زيادة في الموازنة. قد يستلزم تخفيض الموازنة تخفيف أحد متطلبات الجودة أو تخفيض في النطاق.

## Slide 165
3. الحفاظ على تركيز فريق المشروع:
تقع على مدراء المشاريع مسؤولية التقييم وتحقيق التوازن لكل من تركيز واهتمام فريق المشروع. يتضمن ذلك تقييم توقعات تقدم العمل نحو تحقيق الأهداف على كل من المدى القصير والبعيد.
مجال أداء المشروع
Notes: تشمل قيادة فريق المشروع تحقيق التوازن بين العبء الوظيفي ودرجة رضا أعضاء الفريق، بهدف أن يستمر تحفيز أعضاء الفريق. لتعظيم القيمة التي يتم تسليمها لكل من الأعمال والمعنيين على مدار المشروع، يجب الحفاظ على توازن صحي لاهتمام فريق المشروع.

## Slide 166
4. التواصل والمشاركة في المشاريع:
يرتبط معظم العمل بالمشروع بالتواصل والمشاركة، لا سيما العمل المرتبط بالحفاظ على مشاركة أعضاء فريق المشروع وباقي المعنيين. وكما هو موضح في مجال أداء المعنيين، يشمل التواصل كلا من: التواصل الرسمي وغير الرسمي، بالإضافة إلى التواصل الشفهي والمكتوب.
مجال أداء المشروع
Notes: يمكن جمع المعلومات خلال الاجتماعات والمحادثات، ومن خلال سحب المعلومات من المستودعات
الإلكترونية. بمجرد جمعها، يتم توزيع المعلومات وفق ما ورد في خطة تواصل إدارة المشروع.

## Slide 167
5. إدارة الموارد المادية:
تتطلب بعض المشاريع الحصول على المواد والامدادات من أطراف خارجية. يمكن أن يستغرق التخطيط لهذه الموارد المادية وطلبها ونقلها وتخزينها وتتبعها والتحكم فيها الكثير من الوقت والجهد
مجال أداء المشروع
Notes: كما أن الكميات الكبيرة من الموارد المادية تتطلب نظامً خدمات لوجيستيً متكامل. عادة ما يكون ذلك موثقاً في سياسات المنظمة، والتي يتم تطبيقها في المشاريع. تصف خطة الخدمات اللوجستية كيفية تنفيذ سياسات المنظمة في المشروع. تشمل المستندات الداعمة تقديرات لكل نوع من المواد، وأسس هذه التقديرات، واستخدامها المتوقع مع مرور الوقت، والمواصفات الخاصة بالدرجة، وتوقيت و مكان التسليم.

## Slide 168
6. العمل مع المشتريات:
ترتبط العديد من المشاريع بشكل من أشكال التعاقد أو المشتريات. يمكن أن تغطي المشتريات كل شيء بدءاً من المواد، والمعدات الرأسمالية، والتوريدات إلى الحلول، والعمالة، والخدمات.
مجال أداء المشروع
Notes: لا يمتلك مدراء المشاريع في أغلب المنظمات سلطة التعاقد. ولكنهم يعملون مع مسؤولي التعاقدات أو أشخاص آخرين من ذوي الخبرة في العقود والقوانين واللوائح. عادةً ما يكون لدى المنظمات سياسات وإجراءات صارمة مرتبطة بالمشتريات. تحدد السياسات من الذي لديه السلطة للتعاقد، وحدود تلك السلطة، والعمليات والإجراءات التي ينبغي اتباعها.

## Slide 169
1.6. عملية العطاء
تشمل عملية العطاء إعداد مستندات العطاء، والإعلان عنه، ومؤتمرات مقدمي العروض، واختيار أحد المتقدمين للعطاء.
مجال أداء المشروع
Notes: يمكن أن تشمل مستندات العطاء ما يلي:
طلب معلومات. يستخدم طلب المعلومات لجمع مزيد من المعلومات من السوق قبل طرح مستندات العطاء لمجموعة محددة من الموردين.
طلب تقديم عرض. يستخدم هذا المستند في حالة نطاق العمل المعقد أو المرُكب، حين يبحث المشتري عن مورد يقدم حلاً.
طلب تسعير. يُستخدم هذا المستند عندما يكون السعر هو العامل الحاسم الرئيسي، ويكون الحل المقترح جاهز مسبقاً

## Slide 170
2.6. التعاقدات
تتوصل الأطراف في النهاية إلى اتفاق وتدخل في تعاقد. يعتمد نوع وسيلة التعاقد على حجم عملية الشراء، وثبات نطاق العمل وسماحية المخاطر بالمنظمة.
في حالة المشاريع التي تطبق منهجًا متكيفا لبعض التسليمات ومنهجا تنبؤيا للبعض الآخر، يمكن استخدام اتفاق رئيسي يغطي كامل العقد يمكن وضع العمل المتكيف في ملحق أو تتمة للعقد. يتيح ذلك حدوث تغيرات في النطاق المتكيف دون التأثير على العقد بأكمله.
مجال أداء المشروع

## Slide 171
7. مراقبة العمل الجديد والتغييرات:
فى المشاريع المتكيفة، يوجد توقع بأن العمل سوف يتطور ويتكيف. ونتيجة لذلك، يمكن إضافة أعمال جديدة لسجل أعمال المنتج بحسب الحاجة. ولكن، إذا كان العمل المضاف أكثر من أو يساوي العمل الذي يتم استكماله، فإن المشروع سيستمر بلا نهاية.
مجال أداء المشروع
Notes: يعمل مدير المشروع مع مالك المنتج لإدارة التوقعات حول إضافة نطاق، من حيث التأثير على الموازنة، ومدى توفر أعضاء الفريق. يقوم مالك المنتج بترتيب أولويات سجل أعمال المشروع بصورة دورية حتى يتم استكمال البنود ذات الأولوية العالية. في حالة وجود قيود على البرنامج الزمني أو الموازنة، فإن مالك المنتج يمكن أن يعتبر المشروع مكتملاُ عند تسليم البنود الأكثر أولوية.

## Slide 172
7. مراقبة العمل الجديد والتغييرات:
في المشاريع التنبؤية، يقوم فريق المشروع بإدارة التغييرات باهتمام للتأكد من إدراج التغييرات المعتمدة فقط ضمن الخط المرجعي للنطاق. . يصحب أي تغييرات في النطاق ما يناسبها من تغييرات في كل من الأفراد والموارد والجدول الزمني والموازنة.
مجال أداء المشروع
Notes: يمكن أن تزيد تغيرات النطاق من عدم التيقن؛ لذا، فإن أي طلبات للتغيير ينبغي أن يصاحبها تقييمًا لأي مخاطر جديدة يمكن أن تظهر بسبب الإضافة إلى النطاق أو التغيير فيه. يعمل مدير المشروع مع مجلس مراقبة التغيير وطالب التغيير لتوجيه طلبات التغيير عبر عملية التحكم في التغيير. يتم دمج التغييرات المعتمدة على ما ينطبق من مستندات تخطيط المشروع، وسجل أعمال المنتج، ونطاق المشروع. كما يتم التواصل مع المعنيين الملائمين بشأن التغييرات..

## Slide 173
8. التعلم على مدار المشروع:
يمكن أن يلتقي فريق المشروع بشكل دوري لتحديد ما يمكنهم تحسينه في المستقبل (الدروس المستفادة)، والتحدي والتحسين في التكرارات القادمة (التقييم الرجعي). يمكن أن تتطور أساليب العمل لإنتاج نتائج أفضل.
مجال أداء المشروع
Notes: إدارة المعرفة: يحدث الكثير من التعلم أثناء المشاريع. يكون بعض التعلم خاص بالمشروع، مثل طريقة أسرع لإنجاز عمل محدد. ويمكن مشاركة بعض التعلم مع فرق مشاريع أخرى لتحسين النتائج،
المعرفة الصريحة والضمنية: تطور فرق المشاريع المعرفة الصريحة وتشاركها على مدار المشروع. يمكن تمثيل المعرفة الصريحة بسهولة باستخدام الكلمات أو الصور أو الأرقام. على سبيل المثال، تعتبر خطوات أي عملية جديدة معرفة صريحة يمكن توثيقها. يمكن توزيع المعرفة الصريحة باستخدام أدوات إدارة المعلومات لربط الأشخاص بالمعلومات

## Slide 174
9. التفاعلات مع مجالات الأداء الأخرى:
يتفاعل مجال أداء عمل المشروع مع مجالات الأداء الأخرى في المشروع ويُمكِنها. عمل المشروع يُمكِن ويدعم التخطيط والتسليم والقياس الفعال ذو الكفاءة. كما يوفر البيئة لاجتماعات فريق المشروع و للتفاعلات ولكي تصبح مشاركة المعنيين فعالة.
مجال أداء المشروع

## Slide 175
10. فحص النتائج:
مجال أداء المشروع
الفحص | النتيجة
تظهر تقارير حالة المشروع أن عمل المشروع يتسم بالكفاءة والفعالية. | أداء فعّال وذو كفاءة للمشروع.
تظهر الأدلة أن عمليات المشروع قد تم تفصيلها لتلبية احتياجات المشروع والبيئة يُظهر تدقيق العمليات وأنشطة ضمان الجودة أن العمليات ذات صلة وتستخدم بفاعلية. | عمليات المشروع مناسبة للمشروع. والبيئة
توضح خطة التواصل الخاصة بالمشروع ونتاجات التواصل أن التواصل المخطط له قد نجح مع المعنيين. هناك عدد قليل من الطلبات المخصصة للحصول على معلومات أو سوء فهم قد يشير إلى أن أنشطة المشاركة والتواصل غير فعالة. | التواصل المناسب والمشاركة مع المعنيين.
تشير كمية المواد المستخدمة والمخلفات التي تم التخلص منها ومقدار إعادة العمل إلى أن الموارد يتم استخدامها بكفاءة.. | إدارة فعالة للموارد المادية.
يوضح تدقيق المشتريات أن العمليات المناسبة المستخدمة كانت كافية للمشتريات وأن أداء المقاول حسب المخطط. | الإدارة الفعالة للمشتريات.
تحتوي المشاريع التي تستخدم منهجًا تنبؤيا على سجل تغيير يوضح التغييرات التي يتم تقييمها بشكل شامل مع مراعاة النطاق والجدول الزمني والموازنة والموارد والمعنيين، وتأثيرات المخاطر المشاريع التي تستخدم منهجًا متكيفًا بها سجل أعمال يظهر معدل إنجاز النطاق ومعدل إضافة نطاق جديد. | التعامل الفعال مع التغيير.
تعرض تقارير حالة الفريق عددا أقل من الأخطاء وإعادة العمل مع زيادة السرعة الإنتاجية. | تحسنت القدرة بسبب التعلم المستمر وتحسين العملية.

## Slide 176
مجال أداء التسليم
التسليمات
يناقش مجال أداء التسليم الأنشطة والوظائف المرتبطة بتسليم النطاق والجودة التي تمت مباشرة المشروع لتحقيقها.
ينجم عن التنفيذ الفعال لهذا المجال النتائج المطلوبة التالية:
تساهم المشاريع في تحقيق أهداف الأعمال وتقدم الاستراتيجية.
تحقق المشاريع النتائج التي أنشئت لتسليمها.
تحقيق فوائد المشروع ضمن الإطار الزمني المخطط.
فهم فريق المشروع للمتطلبات فهما واضحًا.
قبول المعنيين ورضاهم عن تسليمات المشروع.
Notes: ترتبط التعريفات التالية بمجال أداء التسليم:
المتطلب. شرط أو قدرة لابد من توافرها في المنتج أو الخدمة أو النتيجة لكي تلبي حاجة الأعمال.
هيكل تجزئة العمل WBS تجزئة هرمية لنطاق العمل الكلي الذي يقوم به فريق العمل بالمشروع لتحقيق أهداف المشروع وإنشاء التسليمات المطلوبة.
تعريف المنجز DoD قائمة مراجعة الفريق الخاصة بجميع المعايير المطلوب تلبيتها بحيث يعتبر التسليم جاهزًا لاستخدام العميل.
الجودة. درجة وفاء مجموعة من الخصائص الجوهرية بالمتطلبات.
تكلفة الجودة. كافة التكاليف المتكبدة طوال حياة المنتج من خلال الاستثمار في منع عدم المطابقة للمتطلبات، وتقييم المنتج او الخدمة من حيث مطابقتها للمتطلبات، وإخفاقها في تلبية المتطلبات.

## Slide 177
تسليم القيمة
يمكن للمشاريع التي تستخدم منهج تطوير يدعم إصدار التسليمات على مدار دورة حياة المشروع أن تبدأ في تسليم القيمة للأعمال أو العميل أو معنيين آخرين خلال المشروع. بينما المشاريع التي تسلم الجزء الأكبر من تسليماتها بنهاية دروة حياة المشروع تتبدأ في تقديم القيمة بعد الاستخدام الأولى.
مجال أداء التسليم

## Slide 178
2. التسليمات
يشير التسليم في هذا السياق إلى المنتج أو الخدمة أو النتائج المؤقتة أو النهائية من المشروع. تتيح التسليمات الوصول للنتائج التي تم مباشرة المشروع لتحقيقها. تعكس التسليمات متطلبات المعنيين والنطاق، والجودة، إلى جانب التأثيرات طويلة الأمد على الأرباح والأفراد وكوكب الأرض.
مجال أداء التسليم

## Slide 179
2. التسليمات
أ. المتطلبات:
المتطلب هو شرط أو قدرة لابد من توافرها في منتج، أو خدمة، أو نتيجة لكي تلبي حاجة الأعمال.
استخلاص المتطلبات.
تطور واكتشاف المتطلبات.
إدارة المتطلبات.
مجال أداء التسليم
Notes: استخلاص المتطلبات. يعني الاستخلاص الاستنباط، أو الاستنتاج، او الاستحضار. جمع المتطلبات يتعدى إجراء المقابلات أو عقد مجموعات التركيز
تطور واكتشاف المتطلبات. في حالة المشاريع التي لم تحدد المتطلبات مسبقًا بوضوح، يمكن استخدام النماذج الأولية والعروض التوضيحية واللوحات المصورة ...
إدارة المتطلبات. هناك حاجة لإدارة المتطلبات بصرف النظر عن كونها موثقة مسبقاً، أو تطورها على مدار المشروع، أو قد تم اكتشافها. يمكن أن تؤدي الإدارة غير الفعالة للمتطلبات إلى إعادة العمل، وتسيّب النطاق، وعدم رضا العملاء،

## Slide 180
ب. تعريف النطاق:
عند تحديد المتطلبات، يتم تحديد نطاق العمل الذي سيلبي تلك المتطلبات. النطاق هو مجموع المنتجات والخدمات والنتائج التي سيتم توفيرها كمشروع.
تجزئة النطاق.
استكمال التسليمات.
مجال أداء التسليم
Notes: تجزئة النطاق. يمكن الاستفاضة في وصف النطاق باستخدام مستند بيان النطاق لتحديد التسليمات الرئيسية المرتبطة بالمشروع ومعايير القبول لكل منها. يمكن أيضًا الاسهاب في تطوير النطاق من خلال تقسيمه إلى مستويات أقل من التفاصيل باستخدام هيكل تجزئة العمل WBS هيكل تجزئة العمل هو تجزئة هرمية لإجمالي نطاق العمل.
استكمال التسليمات. وفقاً للمنهج المستخدم، هناك طرق مختلفة لوصف المكون أو استكمال المشروع:
معايير القبول أو الاستكمال
مقاييس الأداء الفني
تعريف المنجز

## Slide 181
ج. أهداف الاستكمال المتحركة:
تواجه المشاريع التي تعمل في بيئات تتسم بعدم التيقن والتغير السريع إمكانية تعرض هدف "جيد للإصدار" أو "منجز" للتغيير. ففي الأسواق التي يقوم فيها المنافسون بإصدار منتجات جديدة باستمرا، قد يتم تحديث الميزات المخططة لإصدار جديد.
مجال أداء التسليم
Notes: في هذه البيئات، يتحرك تعريف هدف المشروع الذي يجرى إنجازه أو حتى "المنجز" باستمرار. تقوم فرق المشاريع بتتبع المعدلات
المخططة لتحقيق الأهداف بالمقارنة مع التقدم نحو استكمال المشروع. كلما استغرق المشروع وقتًا أطول في استكماله، كلما كان
من المرجح تحرك هدف “تعريف المشروع بانه "منجز". يشار إلى ذلك في بعض الأحيان بمصطلح " إنجراف المنجز".

## Slide 182
مجال أداء التسليم
الجدول الزمني المبدئي
تحديد مزايا جديدة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
تحديد مزايا جديدة
تحديد مزايا جديدة
انجراف المنجز
16
14
انجراف المنجز
انجراف المنجز الشكل 2-21 سيناريو تطوير ساعة يد ذكية
Notes: يوضح الشكل سيناريو تطوير ساعة يد ذكية جديدة. يبيّن الجدول الزمني المبدئي 12 شهرًا لتطوير الساعة بمجموعة مبدئية من القدرات والميزات.
بينما يطلق المنافسون منتجات مماثلة، تزيد المجموعة الأولية من القدرات والميزات لتظل مناسبة للسوق. يضغط ذلك لجعل موعد الإطلاق الشهر 14 . في الشهر ال 13 ، يطلق منافس آخر منتجًا ذو قدرات أكبر. وإضافة هذه القدرات قد يؤخر الإطلاق إلى الشهر 16 . يُتخذ قرار في وقت ما سواء بإصدار المنتج كما هو، حتى وإن لم يكن بأحدث الميزات أو الاستمرار في تحديث الميزات قبل الإطلاق.

## Slide 183
3. الجودة
يختص التسليم بما هو أكثر من مجرد النطاق والمتطلبات. يركز النطاق والمتطلبات على ما يجب تسليمه. بينما تركز الجودة على مستويات الأداء المطلوب تلبيتها. يمكن أن تنعكس متطلبات الجودة في معايير الاستكمال، أو تعريف المنجز، أو بيان العمل، أو توثيق المتطلبات.
مجال أداء التسليم
Notes: تتحمل المنظمة الراعية معظم التكاليف المرتبطة بالجودة وتنعكس تلك التكاليف في السياسات والإجراءات وعمليات
العمل. على سبيل المثال، غالبًا ما تكون سياسات المنظمة الحاكمة لكيفية أداء العمل والإجراءات التي تصف عمليات العمل
جزءًا من سياسة الجودة الخاصة بالمنظمة. تتحمل المنظمة التكاليف العامة، وتكاليف التدريب، وتكاليف مراجعة العمليات،
برغم توظيفها في المشروع. ويعتبر تحقيق التوازن بين احتياجات الجودة الخاصة بالعمليات والمنتجات مع التكاليف المرتبطة بتلبية
هذه الاحتياجات ممارسة أصيلة في المشاريع.

## Slide 184
1.3. تكلفة الجودة
تستخدم منهجية تكلفة الجودةCOQ
لإيجاد التوازن المناسب للاستثمار كل من الوقاية وتقييم الجودة لتجنب عيوب أو إخفاقات المنتج. يحدد هذا النموذج أربعة فئات للتكاليف المرتبطة بالجودة وهي الوقاية والتقييم والإخفاق الداخلي الخارجي.
مجال أداء التسليم
Notes: ترتبط تكاليف الوقاية والتقييم بتكلفة الامتثال لمتطلبات الجودة. بينما ترتبط تكاليف الإخفاق الداخلي والخارجي بتكلفة عدم الامتثال.
الوقاية . يتم تكبد تكاليف الوقاية لكي يبقي المنتج بمنأى عن العيوب والإخفاقات. تؤدي تكاليف الوقاية لتجنب مشاكل الجودة. هي مرتبطة بتصميم وتطبيق وصيانة نظام الجودة. ويتم التخطيط لها وتكبدها قبل التشغيل الفعلي.
التقييم. يتم تكبد تكاليف التقييم لتحديد درجة التوافق مع متطلبات الجودة. ترتبط تكاليف التقييم بقياس ومراقبة الأنشطة المرتبطة بالجودة. يمكن أن ترتبط هذه التكاليف بتقييم المواد التي تم شراؤها، والعمليات، والمنتجات، والخدمات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
الإخفاق الداخلي. ترتبط تكاليف الإخفاق الداخلي بالعثور على العيوب وتصحيحها قبل استلام العميل للمنتج. يتم تكبد هذه التكاليف عندما تخفق نتائج العمل في الوصول إلى معايير جودة التصميم.
الإخفاق الخارجي. ترتبط تكاليف الإخفاق الخارجي باكتشاف ومعالجة العيوب بعد حصول العميل على المنتج. يجب ملاحظة أن مراعاة هذه الإخفاقات على نحو شامل يتطلب التفكير في منتج المشروع عندما سيكون قيدالتشغيل بعد أشهر أو سنوات، وليس فقط عند موعد التسليم. يتم تكبد تكاليف الإخفاق الخارجي عندما لايتم الكشف عن المنتجات أو الخدمات التي تفشل في تحقيق معايير جودة التصميم إلا بعد وصولها إلى العميل.

## Slide 185
2.3. تكلفة التغيير
كلما اكتشفت العيوب في وقت متأخر، كلما أصبح إصلاحها أكثر تكلفة. يكمن سبب ذلك في أن أعمال التصميم والتطوير عادةً ما تكون قد حدثت بالفعل وفقًا للمكون المعيب. إلى جانب ذلك، يصبح تعديل الأنشطة أكثر تكلفةً مع تقدم دورة الحياة بسبب تأثر المزيد من المعنيين. تتسم هذه الظاهرة بمنحنى تكلفة التغيير
مجال أداء التسليم
التكلفة
المتطلبات
التصميم
البناء
الاختبار
الإنتاج
1x
5x
20x
50x
150x
الشكل 2-22 منحنى تكلفة التغيير
المرحلة التي يتم الكشف بها
يصبح التغيير أكثر تكلفة بمرور الوقت

## Slide 186
4. النتائج دون المستوى الأمثل
تحاول كل المشاريع تسليم النتائج على الرغم من أن بعضها قد يفشل في القيام بذلك أو قد يفضي إلى نتائج دون المستوى الأمثل. امكانية تحقيق نتائج دون المستوى الأمثل تظل موجودة في كل مشروع.
مجال أداء التسليم
Notes: وفي حالة مشروع تجريبي بالكامل، تحاول المنظمة تحقيق اختراق breakthrough مثل إنشاء تقنية جديدة كليًا، على سبيل المثال. يتطلب ذلك الاستثمار بتأن في ، نتيجة يعتريها عدم التيقن. قد تمر الشركات التي تنتج أدوية أو مركبات جديدة بالعديد من الإخفاقات قبل العثور على التركيبة الناجحة. وقد تخفق بعض المشاريع في تسليم النتائج بسبب فوات الفرصة السوقية أو مبادرة المنافسين بعروضهم في السوق.
يمكن أن تقلل إدارة المشروع الفعالة من النتائج السلبية، ولكن مثل هذه الاحتمالات هي جزء من من عدم التيقن المرتبط بمحاولة إنتاج تسليم فريد

## Slide 187
5. التفاعلات مع مجالات الأداء الأخرى
يعتبر مجال أداء التسليم هو تتويج العمل المنجز في مجال أداء التخطيط. يعتمد إيقاع التسليم على الطريقة التي تم تنظيم العمل بها في مجال دورة الحياة ومنهج التطوير.
مجال أداء التسليم
Notes: يمكن مجال أداء عمل المشروع التسليمات عن طريق إعداد العمليات،
وإدارة الموارد المادية، وإدارة المشتريات، وما إلى ذلك. يؤدي أفراد فريق المشروع العمل في هذا المجال من أجل المعنيين ذوي العلاقة.
سوف تؤثر طبيعة العمل لإنشاء التسليمات على كيفية اجتياز فريق العمل لعدم التيقن الذي يؤثر على المشروع.

## Slide 188
6. فحص النتائج
مجال أداء التسليم
الفحص | النتيجة
تبيّن خطة الأعمال والخطة الاستراتيجية للمنظمة إلى جانب مستندات الموافقة على المشروع توافق تسليما المشروع مع أهداف الأعمال. | تساهم المشاريع في تحقيق أهداف الأعمال تبين خطة الأعمال والخطة الاستراتيجية للمنظمة إلى جانب مستندات الموافقة على المشروع توافق تسليمات المشروع مع أهداف الأعمال وتقدم الاستراتيجية.
تشير حالة الأعمال والبيانات الضمنية أن المشروع لا يزال في مسار تحقيق النتائج المرجوة. | تحقق المشاريع النتائج التي أنشئت لتسليمها.
تشير خطة تحقيق المنافع و/أو حالة الأعمال و/أو الجدول الزمني أن المقاييس المالية والتسليمات المجدولة يتم تحقيقها كما هو مخطط. | تحقيق فوائد المشروع في الإطار الزمني الذي تم التخطيط لهم فيه.
يوضح القليل من التغيير في المتطلبات المبدئية الفهم في التطوير التنبؤي وفي المشاريع التي تتطور فيها المتطلبات قد لا يكون هناك فهما واضحًا للمتطلبات حتى الانغماس في المشروع. | فهم فريق المشروع للمتطلبات فهما واضحا.
تشير المقابلات والمراقبة وملاحظات المستخدم النهائي إلى مستوى رضا المعنيين تجاه التسليمات. يمكن استخدام مستويات الشكاوى والمرتجعات كذلك للإشارة إلى مستوى الرضا. | قبول المعنيين ورضائهم عن تسليمات المشروع.
الجدول 2-8 فحص النتائج – مجال أداء التسليم

## Slide 189
مجال أداء القياس
مجال أداء القياس يتناول الأنشطة والوظائف المرتبطة بتقييم أداء المشروع واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأداء المقبول.
يؤدي التنفيذ الفعال لمجال الأداء هذا إلى النتائج المرجوة التالية:
فهم موثوق لحالة المشروع.
بيانات عملية لتسهيل اتخاذ القرار.
الإجراءات الملائمة وفي الوقت المناسب للحفاظ على أداء المشروع في المسار الصحيح.
تحقيق الأهداف وتوليد القيمة للأعمال من خلال اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات وفي الوقت المناسب بناءً على تنبؤات وتقييمات موثوق بها.
مجال أداء القياس
Notes: التعريفات التالية ذات صلة بمجال أداء القياس:
المقياس. وصف لسمات مشروع ما أو منتج ما وكيفية قياسها.
الخطوط المرجعية. الإصدار المعتمد من منتج العمل والذي يستخدم كأساس للمقارنة بالنتائج الفعلية.
Dashbaord لوحة المعلومات: مجموعة من المخططات والرسوم البيانية التي تبين التقدم أو الأداء مقارنة بمقاييس المشروع الهامة.

## Slide 190
يقوم مجال أداء القياس بتقييم درجة تلبية العمل المنجز في مجال أداء التسليم للمقاييس المحددة في مجال أداء التخطيط. على سبيل المثال، يمكن قياس الأداء وتقييمه باستخدام الخطوط المرجعية التي تم تحديدها في مجال أداء التخطيط.
مجال أداء القياس

## Slide 191
إن الحصول على معلومات آنية ودقيقة حول عمل المشروع وأدائه يسمح لفريق المشروع بالتعلم وتحديد الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه لمعالجة الفروق الحالية أو المتوقعة من الأداء المطلوب.
مجال أداء القياس
Notes: لا تكمن قيمة القياسات في جمع البيانات ونشرها، بل في الحوار حول كيفية استخدام البيانات لاتخاذ الإجراء المناسب.
لذلك، في حين أن جانب كبير من هذا المجال يتناول أنواعًا مختلفة من القياسات التي يمكن الحصول عليها، فإن استخدام المقاييس
يحدث في سياق الأنشطة في مجالات الأداء الأخرى، مثل مناقشات فريق المشروع والمعنيين، وتنسيق عمل المشروع، وما إلى ذلك.

## Slide 192
تُستخدم المقاييس لعدة أسباب، تشمل ما يلي:
مجال أداء القياس
تتبع الموارد
مراقبة استخدام الموارد والميزانية
تقييم الأداء
قياس التقدم مقابل الخطة
توفير المعلومات
مشاركة التحديثات مع المعنيين
ضمان المساءلة
ضمان المساءلة عن الإجراءات
التركيز على المحادثات
معالجة المقايضات والتهديدات والفرص
تقييم التقدم
تقييم ما إذا كانت المشاريع على المسار الصحيح

## Slide 193
1.وضع المقاييس الفعالة
يساعد وضع المقاييس الفعالة على ضمان قياس الأشياء الصحيحة وإبلاغ المعنيين بها. تسمح المقاييس الفعالة بتتبع، وتقييم، والإفادة عن المعلومات التي يمكن أن وتوصل معلومات عن حالة المشروع، وتساعد على تحسين أداء المشروع، وتقلل من احتمالية تدهور الأداء.
مجال أداء القياس
المقاييس الفعالة
مؤشرات الأداء الرئيسية

## Slide 194
1.1. مؤشرات الأداء الرئيسية
مؤشرات الأداء الرئيسي للمشاريع هي مقاييس قابلة للقياس الكمي تُستخدم لتقييم نجاح المشروع، وهناك نوعين من المؤشرات يمكن استخدامهم: المؤشرات الاستباقية و المؤشرات اللاحقة
مجال أداء القياس
المقاييس الفعالة
مؤشرات الأداء الرئيسية
Notes: 1.المؤشرات الاستباقية: تتنبأ المؤشرات الاستباقية بالتغيرات أو الاتجاهات في المشروع، إذا كان التغيير أو الاتجاه ملائم، يقوم فريق المشروع بتقييم السبب الجذري لقياس المؤشر الاستباقي ويقوم باتخاذ ما يلزم لعكس الاتجاه. عند استخدامها بهذه الطريقة، يمكن أن تقلل المؤشرات الاستباقية من مخاطر الأداء في
المشروع من خلال تحديد تباينات الأداء المحتملة قبل أن تتجاوز الحد الفاصل للسماحية..
قد تكون المؤشرات الاستباقية قابلة للقياس الكمي، مثل حجم المشروع أو عدد عناصر سجل الأعمال قيد التنفيذ. قد يكون قياس بعض المؤشرات الاستباقية بطريقة كمية أكثر صعوبة، لكنها توفر علامات إنذار مبكر للمشاكل المحتملة. غياب عملية لإدارة المخاطر، أو أن المعنيين غير متاحين أو غير مشاركين، أو أن معايير نجاح المشروع غير محددة بطريقة جيدة، كلها أمثلة على المؤشرات الاستباقية التي قد تشير إلى أن أداء المشروع في خطر. 2. المؤشرات اللاحقة: تقيس المؤشرات اللاحقة تسليمات المشروع أو أحداثه. وهي تقدم المعلومات بعد وقوع الحدث. كما تعكس المؤشرات اللاحقة الأداء أو الظروف السابقة. كما تعد المؤشرات اللاحقة أسهل في القياس من المؤشرات الاستباقية. تتضمن الأمثلة عليها عدد التسليمات المكتملة، وفروقات الجدول
الزمني أو التكلفة، ومقدار الموارد المستهلكة.
يمكن أيضًا استخدام المؤشرات اللاحقة لإيجاد الارتباطات بين النتائج والمتغيرات البيئية. على سبيل المثال، أحد المؤشرات اللاحقة الذي يُظهر تباينًا في الجدول الزمني قد يُظهر ارتباطًا مع عدم رضا أعضاء فريق المشروع. يمكن أن يساعد هذا الارتباط فريق المشروع في معالجة السبب الجذري الذي قد لا يكون واضحًا إذا كان المقياس الوحيد هو حالة الجدول الزمني.

## Slide 195
2.1. المقاييس الفعالة
يستغرق القياس وقتًا وجهدًا يمكن إنفاقه على أعمال منتجة أخرى؛ لذلك، يجب أن تقيس فرق المشروع ما له صلة فقط، ويجب أن تكون المقاييس مفيدة. تشمل خصائص المقاييس الفعالة أو معايير SMART
مجال أداء القياس
المقاييس الفعالة
مؤشرات الأداء الرئيسية

## Slide 196
2. ما يجب قياسه
يعتمد ما الذي يتم قياسه، و المعاملات، وطريقة القياس على أهداف المشروع، والنتائج المرجوة، وأيضا البيئة التي يتم بها تنفيذ المشروع. تشمل أنواع المقاييس الشائعة ما يلي:.
مجال أداء القياس
التوقعات
المعنيين
قيمة العمل
الموارد
أداء الخط
المرحعي
التسليم
مقاييس
التسليمات
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 197
1.2. مقاييس التسليمات
بحكم الحاجة، فإن المنتجات أو الخدمات أو النتائج التي يتم تسليمها هي التي تحدد المقاييس المفيدة. تشمل المقاييس المتعارف عليها ما يلي:
معلومات عن الأخطاء والعيوب
مقاييس الأداء
مقاييس الأداء الفني
مجال أداء القياس
Notes: معلومات عن الأخطاء أو العيوب. يشمل هذا المقياس مصدر العيوب، وعدد العيوب التي تم تحديدها، وعدد العيوب التي تم حلها.
مقاييس الأداء. مقاييس الأداء تصف السمات المادية أو الوظيفية المتعلقة بتشغيل النظام. تشمل الأمثلة الحجم، والوزن، والسعة، والدقة، والموثوقية، والكفاءة، ومقاييس الأداء المماثلة.
مقاييس الأداء الفني. مقاييس كمية للأداء الفني تُستخدم لضمان تلبية مكونات النظام للمتطلبات الفنية. فهي توفر رؤى حول التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الحل التقني

## Slide 198
2.2. التسليم
ترتبط قياسات التسليم بالعمل قيد التنفيذ. وكثيرًا ما تُستخدم هذه المقاييس في المشاريع التي تستخدم مناهج متكيفة:
العمل قيد التنفيذ
وقت الانجاز
وقت الدورة
حجم قائمة الانتظار
حجم الحزمة
كفاءة العملية
مجال أداء القياس
Notes: العمل قيد التنفيذ. يشير هذا المقياس إلى عدد عناصر العمل التي يجري العمل عليها في أي وقت محدد. ويُستخدم لمساعدة فريق المشروع على الحد من عدد العناصر قيد التنفيذ عند حجم يمكن إدارته.
وقت الإنجاز. يشير هذا المقياس إلى مقدار الوقت المنقضي من قصة أو جزء من العمل الذي يدخل في سجل الأعمال حتى نهاية التكرار أو الإصدار. ويدل انخفاض وقت الإنجاز إلى عملية أكثر فعالية وفريق مشروع أكثر إنتاجية.
وقت الدورة. فيما يتعلق بوقت الإنجاز، يشير وقت الدورة إلى مقدار الوقت الذي يستغرقه فريق المشروع لإنجاز مهمة. وتشير الأوقات الأقصر إلى فريق مشروع أكثر إنتاجية. يساعد ثبات وقت الانجاز في توقع معدل العمل المحتمل في المستقبل.
حجم قائمة الانتظار. يتتبع هذا المقياس عدد العناصر في قائمة الانتظار. ويمكن مقارنة هذا المقياس بحد العمل على أن حجم قائمة الانتظار يتناسب مع كلاً من معدل الوصول في قائمة الانتظار ومعدل إكتمال عناصر قائمة الانتظار. يمكن أن يكتسب المرء فهمًا واضحًا لأوقات الإنجاز من خلال قياس العمل قيد التنفيذ ووضع توقعات لإنجاز العمل في المستقبل.
Batch size حجم الحزمة يقيس حجم الحزمة حجم العمل المقدر مستوى الجهد، ونقاط القصة، إلخ . إنجازه في التكرار.
كفاءة العملية. كفاءة العملية هي نسبة مستخدمة في الأنظمة المرنة لتحسين تدفق العمل. يحسب هذا المقياس النسبة بين وقت الأنشطة المضيفة للقيمة وتلك غير المضيفة للقيمة. المهام قيد الانتظار تزيد الوقت دون إضافة القيمة. والمهام قيد التطوير أو قيد التحقق تمثل وقت مضيف للقيمة. تدل النسب الأعلى على عملية أكثر كفاءة.

## Slide 199
3.2. أداء الخط المرجعي
أكثر الخطوط المرجعية شيوعًا هي التكلفة والجدول الزمني. يمكن للمشاريع التي يتم فيها تَتَبُع خط مرجعي للنطاق أو خط مرجعي تقني أن تستخدم المعلومات الموجودة في مقاييس التسليم.
مجال أداء القياس
الموازنة عند
الاكتمال BAC
تباين الجدول الزمني SV
التكلفة
تباين
التكلفة CV
الوقت
تباين التكلفة – القيمة المكتسبة – التكلفة الفعلية AC – EV = CV
تباين الجدول الزمني – القيمة المكتسبة – الفيمة المخططة PV – EV =SV
مؤشرات ادار التكلفة – القيمة المكتسبة – التكلفة الفعلية AC/EV +CPI
مؤشرات اداء الجدول الزمني – القيمة المكتسبة/القيمة المخططة PV/EV=SPI
القيمة المخططه PV
التكلفة الفعلية AC
القيمة المكتسبة EV
الجدول 2-24 تحليل القيمة المكتسبة
يوضح كل من تباين الجدول الزمني والتكلفة
Notes: معظم مقاييس الجدول الزمني تتبع الأداء الفعلي مقارنة بالأداء المخطط فيما يتعلق بالآتي:
تواريخ البدء والانتهاء. إن مقارنة تواريخ البدء الفعلية بتواريخ البدء المخططة، وتواريخ الانتهاء الفعلية بتواريخ الانتهاء المخططة، يمكن أن يقيسمدى إنجاز العمل وفق ما هو مخطط له. حتى إذا لم يكن العمل على المسار الأطول خلال المشروع )المسار الحرج(، فإن تواريخ البدء والانتهاء المتأخرة تشير إلى أداء المشروع لا يوافق الخطة.
الجهد والمدة. تشير مقارنة الجهد الفعلي و المدة الفعلية مع الجهد و المدة المخططة إلى أن تقديرات حجم العمل و المدة مازالت صالحة أم لا.
تباين الجدول الزمني. يتحدد التباين البسيط في الجدول الزمني بالنظر إلى الأداء على المسار الحرج. عند استخدامه مع إدارة القيمة المكتسبة، فهو يمثل الفرق بين القيمة المكتسبة والقيمة المخططة.
مؤشر أداء الجدول الزمني. مؤشر أداء الجدول الزمني هو مقياس لإدارة القيمة المكتسبة يشير إلى مدى كفاءة تنفيذ الأعمال المجدولة.
معدلات اكتمال الميزات. يمكن أن يساعد فحص معدل قبول الميزات أثناء المراجعات المتكررة في تقييم التقدم وتقدير تواريخ وتكاليف الإنجاز.

## Slide 200
4.2. الموارد
قد تكون قياسات الموارد مجموعة فرعية من قياسات التكلفة لأن التباينات في الموارد تؤدي في كثير من الأحيان إلى تباينات التكلفة. يقيّم المقياسان تباين السعر وتباين الاستخدام. تشمل المقاييس ما يلي:
الاستخدام المخطط للموارد مقارنة بالاستخدام الفعلي للموارد.
تكلفة الموارد المخططة مقارنة بتكلفة الموارد الفعلية.
مجال أداء القياس

## Slide 201
5.2. قيمة الأعمال
تسُتخدم قياسات قيمة الأعمال للتأكد من أن تسليمات المشروع تظل متوافقة مع دراسة الأعمال وخطط تحقيق الفوائد. قيمة الأعمال لها جوانب عديدة − مالية وغير مالية. تشمل المقاييس التي تقيس قيمة الأعمال المالية ما يلي:
معدل التكلفة والمنفعة
العائد على الاستثمار
مجال أداء القياس

## Slide 202
6.2. المعنيين
يمكن قياس رضا المعنيين من خلال الاستطلاعات أو عن طريق استنتاج الرضا أو عدم الرضا، ومن خلال النظر إلى المقاييس ذات الصلة، مثل:
صافي نقاط المؤيدين
مخطط المزاجية
الروح المعنوية
معد الدوران الوظيفي
مجال أداء القياس
السيت | الجمعة | الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | 
 |  |  |  |  |  |  | سعيد
 |  |  |  |  |  |  | منى
الشكل 2-25 لوحة الحالة المزاجية
Notes: مخطط المزاجية. يمكن لمخطط الحالة المزاجية تتبع الحالة المزاجية أو ردود أفعال مجموعة من المعنيين المهمين
للغاية − فريق المشروع. في نهاية كل يوم، يمكن لأعضاء فريق المشروع استخدام الألوان أو الأرقام أو الرموز التعبيرية
25 مخطط المزاجية باستخدام الرموز التعبيرية. يمكن أن يساعد - للإشارة إلى حالتهم المزاجية. يوضح الشكل 2
تتبع الحالة المزاجية لفريق المشروع أو الحالة المزاجية لكل فرد من أعضاء فريق المشروع في تحديد المشكلات المحتملة
ومجالات التحسين.
الروح المعنوية. نظرًا لأن لوحات الحالة المزاجية يمكن أن تكون ذاتية، هناك خيار آخر وهو قياس الروح المعنوية لدى
فريق المشروع. يمكن القيام بذلك عن طريق الاستطلاعات، حيث يُطلَب من أعضاء فريق المشروع تقييم موافقتهم
على مقياس من 1 إلى 5 على عبارات مثل:
أشعر أن عملي يساهم في النتائج الكلية.
أشعر بالتقدير.
أنا راضٍ عن الطريقة التي يعمل بها فريق مشروعي معًا.

## Slide 203
7.2. التوقعات
تستخدم فرق المشروع التوقعات للنظر في ما قد يحدث في المستقبل حتى يتمكنوا من دراسة ومناقشة ما إذا كان سيتم تكييف الخطط وعمل المشروع وفقًا لذلك. يمكن أن تكون التوقعات نوعية، مثل استخدام حكم الخبراء حول ما سيحمله المستقبل.
مجال أداء القياس
الشكل 2-26 توقع التقدير عند الاكتمال والتقدير حتى الاكتمال
التكلفة
الوقت
تاريخ الحالة
القيمة المخططة PV
القيمة المكتسبة EV
التكلفة الفعلية AC
الموازنة عند الاكتمال BAC
التقدير عند الاكتمال EAC
التقدير حتى الاكتمال ETC
منحنى القيمة المخططة PV
منحنى القيمة الفعلية AC
منحنى القيمة المكتسبة EV

## Slide 204
3. عرض المعلومات
المقاييس التي يتم جمعها مهمة، ولكن ما تُستخدم فيه لا يقل أهمية. لكي تكون المعلومات مفيدة، يجب أن تكون متاحة في الوقت المناسب، وفي المتناول، وسهلة الاستيعاب والفهم، وأن يتم تقديمها بشكل ضحيح يوضح درجة عدم التيقن المرتبطة بها.
مجال أداء القياس

## Slide 205
1.3. لوحة المعلومات
إحدى الطرق الشائعة لإظهار كميات كبيرة من المعلومات عن المقاييس هي لوحة المعلومات. تقوم لوحات المعلومات بشكل عام بجمع المعلومات إلكترونيًا وإنشاء الرسوم البيانية التي تصف الحالة.
مجال أداء القياس

## Slide 206
2.3. أجهزة عرض المعلومات
هي شاشات مرئية مجهزة توفر المعلومات لبقية المنظمة، ويجرى تعليقها في أماكن ظاهرة لعرض المعلومات بسهولة.
مجال أداء القياس

## Slide 207
3.3. عناصر التحكم المرئية
في البيئات المرنة، تُعرف أجهزة عرض المعلومات بعناصر التحكم المرئية. توضح عناصر التحكم المرئية العمليات لكي تَسهُل مقارنة الأداء الفعلي مقابل الأداء المتوقع.
لوحات المهام
مخططات الإنجاز
مجال أداء القياس

## Slide 208
4. عوائق القياس
تساعد مقاييس المشروع فريق المشروع على تحقيق أهداف المشروع. ومع ذلك، هناك بعض العوائق المرتبطة بالقياس. يمكن أن يساعد الوعي بهذه العوائق في تقليل تأثيرها السلبي، من هذه العوائق:
مجال أداء القياس

## Slide 209
4. عوائق القياس
مجال أداء القياس
04
03
02
01
05
06
تأثیر هاوثورن
المقياس العبثي
إساءة استخدام المقاييس
الارتباط مقابل السببية
إضعاف الروح المعنوية
الانحياز التأكيدي

## Slide 210
5. إستكشاف وحل مشاكل الأداء
جزء من القياس هو الموافقة على خطط للمقاييس التي تقع خارج مدى الحدود الفاصلة. يمكن إنشاء حدود فاصلة لمجموعة متنوعة من المقاييس مثل الجدول الزمني، والموازنة، والسرعة الانتاجية، وغيرها من المقاييس الخاصة بالمشروع.
مجال أداء القياس
الشكل 2-31 معدلات الانفاق الفعلية والمخططة
الانفاق الفعلي والمتوقع مع السماحيات
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
يونيو
يوليو
اغسطس
سبتمبر
اكتوبر
نوفميبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
مخطط
اعلى 10%
اقل 20%
الفعلي

## Slide 211
6. النمو والتحسين
القصد من قياس البيانات وعرضها هو التعلم والتحسين. لتحسين أداء المشروع وكفاءته، قم فقط بالقياس والإبلاغ عن المعلومات التي تؤدي لما يلي:
مجال أداء القياس
المساعدة في تجنب مشكلة
تحديد وتخفيف المخاطر المحتملة
منع تدهور الأداء
ضمان استدامة مستويات الأداء العالية
تحسين جوانب أداء المنتج أو المشروع
تعزيز كفاءة وجودة المخرجات
تسهيل اتخاذ القرار
تبسيط العمليات لاتخاذ قرارات أسرع
السماح لفريق المشروع بالتعلم
التعلم المستمر بين أعضاء الفريق

## Slide 212
7. التفاعلات مع مجالات الأداء الأخرى
يتفاعل مجال أداء القياس مع مجالات أداء التخطيط وعمل المشروع والتسليم حيث تشكل الخطط أساساً لمقارنة التسليمات بالخطة. يمكن أن يدعم مجال أداء القياس الأنشطة التي تشكل جزءًا من مجال أداء التخطيط من خلال تقديم معلومات حديثة
مجال أداء القياس

## Slide 213
8. فحص النتائج
مجال أداء القياس
الجدول 2-9 فحص النتائج - مجال أداء القياس
الفحص | النتيجة
توضح قياسات وتقارير التدقيق ما إذا كانت البيانات موثوقة. | فهم موثوق لحالة المشروع
تشير القياسات إلى ما إذا كان المشروع يعمل كما هو متوقع أم أن هناك تباينات. | بيانات قابلة للتنفيذ لتسهيل اتخاذ القرار
توفر القياسات مؤشرات استباقية و / أو يؤدي الوضع الحالي إلى اتخاذ قرارات وإجراءات في توقيت مناسب. | الإجراءات الملائمة وفي الوقت المناسب للحفاظ على بقاء أداء المشروع في المسار الصحيح
توضح مراجعة التوقعات السابقة والأداء الحالي ما إذا كانت التوقعات الـسـابـقـة تـعـكـس الـحـاضـر بدقة ستظهر مقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط وتقييم مستندات العمل احتمالية تحقيق القيمة المرجوة من المشروع. | تحقيق الأهداف وتوليد قيمة الأعمال من خلال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات وفي الوقت المناسب بناء على توقعات وتقييمات موثوقة

## Slide 214
مجال أداء عدم التيقن
مجال أداء عدم التيقن يتناول الأنشطة والوظائف المرتبطة بالمخاطر وعدم التيقن.
يؤدي التنفيذ الفعال لهذا المجال إلى النتائج المرجوة التالية:
الوعي بالبيئة التي تحدث فيها المشاريع بما في ذلك. على سبيل المثال لا الحصر البيئات التقنية والاجتماعية والسياسية والسوقية والاقتصادية.
الاستكشاف الاستباقي والاستجابة لعدم التيقن.
الوعي باعتمادية المتغيرات المتعددة في المشروع.
القدرة على توقع التهديدات والفرص وفهم عواقب الإشكالات.
تسليم المشروع مع تأثير سلبي ضئيل أو بدون تأثير سلبي ناتج عن أحداث أو ظروف غير متوقعة.
تتحقق الفرص لتحسين أداء المشروع ونتائجه.
يتم استخدام احتياطيات التكلفة والجدول الزمني بشكل فعال للحفاظ
على التوافق مع أهداف المشروع.
مجال أداء عدم التيقن
Notes: التعريفات التالية ذات صلة بمجال أداء عدم التيقن:
عدم التيقن. قلة الفهم والوعي بالقضايا أو الأحداث أو المسار الواجب اتباعه أو الحلول التي يجب متابعتها.
الغموض. حالة من عدم الوضوح، أو الصعوبة في تحديد سبب الأحداث، أو وجود خيارات متعددة للاختيار من بينها.
التعقيد. إحدى خصائص البرنامج أو المشروع أو بيئته التي يصعب إدارتها بسبب السلوك البشري، وسلوك الأنظمة،
والغموض.
التقلب. إمكانية التغيير السريع وغير المتوقع.
المخاطرة. حدث أوظرف غير متيقن من حدوثه من شأنه أن يؤثر سلباً أوإيجاباً على هدف أوأكثرمن أهداف المشروع حال
وقوعه.

## Slide 215
عدم التيقن بمعناه الواسع هو حالة من عدم المعرفة أو عدم القدرة على التنبؤ. هناك العديد من الفوارق الدقيقة فيما يتعلق بعدم التيقن، مثل:
مجال أداء عدم التيقن
المخاطر المستقبلية
الغموض الحالي
التعقيد الديناميكي

## Slide 216
عدم التيقن العام
عدم التيقن متأصل في جميع المشاريع. لهذا السبب، لا يمكن التنبؤ بتأثيرات أي نشاط بدقة، ويمكن أن يحدث مدى واسع من النتائج. تُعرف النتائج المحتملة التي تفيد أهداف المشروع بالفرص؛ بينما النتائج المحتملة التي لها تأثير سلبي على الأهداف تُعرف بالتهديدات.
مجال أداء عدم التيقن

## Slide 217
عدم التيقن العام
تشكل مجموعة الفرص والتهديدات معًا مجموعة مخاطر المشروع. هناك عدة خيارات للاستجابة لعدم التيقن:
مجال أداء عدم التيقن
02
01
03
04
تجميع
المعلومات
التصميم القائم على المحموعة
الاستعداد للنتائج المتعددة
بناء المرونة
Notes: تجميع المعلومات. في بعض الأحيان يمكن تقليل عدم التيقن من خلال إيجاد المزيد من المعلومات، مثل إجراء البحوث، أو إشراك الخبراء، أو إجراء تحليل السوق. من المهم أيضًا معرفة متى يكون جمع وتحليل المعلومات الإضافية متجاوزاً المنفعة العائدة من الحصول على تلك المعلومات.
الاستعداد للنتائج المتعددة. في الحالات التي لا يوجد فيها سوى عدد قليل من النتائج المحتملة من احدى مواضع عدم التيقن، يمكن لفريق المشروع الاستعداد لكلِ من هذه النتائج وهذا يستلزم وجود حل أساسي متاح، بالإضافة إلى وجود خطط احتياطية أو خطط طوارئ في حالة عدم جدوى الحل الأولي أو عدم فعاليته. وفي حالة وجود مجموعة كبيرة من النتائج المحتملة، يمكن لفريق المشروع تصنيف وتقييم الأسباب المحتملة لتقدير احتمالية حدوثها. ذلك يتيح لفريق المشروع تحديد أكثر النتائج المحتملة ترجيحًا لكي يتم التركيز عليها..
التصميم القائم على المجموعة. يمكن دراسة عدة تصميمات أو بدائل في وقت مبكر من المشروع لتقليل عدم التيقن. وهذا يسمح لفريق المشروع بدراسة التوازنات، مثل الوقت مقابل التكلفة، أو الجودة مقابل التكلفة، أو المخاطر مقابل الجدول الزمني، أو الجدول الزمني مقابل الجودة. والهدف هو استكشاف الخيارات لكي يستطيع فريق المشروع التعلم من خلال العمل مع البدائل المختلفة. ويتم تجاهل البدائل غير الفعالة أو غير المثالية طوال العملية.
بناء المرونة. المرونة هي القدرة على التكيف والاستجابة بسرعة للتغييرات غير المتوقعة. تنطبق المرونة على كل من أعضاء فريق المشروع وعمليات المنظمة. إذا لم يكن المنهج الأولي لتصميم منتج أو نموذج أولي فعالً، فيجب أن يكون فريق المشروع والمنظمة قادرين على التعلم والتكيف والاستجابة بسرعة.

## Slide 218
2. الغموض
هناك فئتان من الغموض: الغموض المفاهيمي والغموض الظرفي.
الغموض المفاهيمي − أي الافتقار إلى الفهم الفعال - يحدث عندما يستخدم الأشخاص مصطلحات أو حججًا متشابهة بوسائل مختلفة.
يظهر الغموض الظرفي عندما يكون هناك أكثر من نتيجة ممكنة.
مجال أداء عدم التيقن
Notes: تتضمن حلول استكشاف الغموض الاتضاح المتدرج، وإجراء التجارب، واستخدام النماذج الأولية.
الاتضاح المتدرج. هي العملية التكرارية لزيادة مستوى التفاصيل في خطة إدارة المشروع بناءً على توافر كم أكبر من المعلومات والتقديرات الأكثر دقة.
التجارب. يمكن لسلسلة من التجارب المصممة جيدًا أن تساعد في تحديد علاقات السبب والأثر، أو على الأقل، يمكن أن تقلل من مقدار الغموض.
النماذج الأولية. يمكن أن تساعد النماذج الأولية في تمييز العلاقات بين المتغيرات المختلفة.

## Slide 219
3. التعقيد
التعقيد هو أحد خصائص البرنامج أو المشروع أو بيئته، و الذي يصعب إدارته بسبب السلوك البشري، أو سلوك الأنظمة، أو الغموض.
ويوجد التعقيد عندما يكون هناك العديد من التأثيرات المترابطة التي تتصرف وتتفاعل بأساليب متنوعة.
مجال أداء عدم التيقن

## Slide 220
3. التعقيد
هناك عدة وسائل للعمل في ظل التعقيد؛ بعضها يرتكز على الأنظمة، وبعضها يستلزم إعادة صياغة والبعض الاخر يرتكز على العملية
مجال أداء عدم التيقن

## Slide 221
1.3. الأساليب القائمة على الأنظمة
فك الارتباط:
يستلزم فك الارتباط فصل أجزاء من النظام من أجل تبسيط النظام وتقليل عدد المتغيرات المتصلة.
محاكاة:
البحث عن معلومات مماثلة لعمليات المشروع الحالي
مجال أداء عدم التيقن

## Slide 222
2.3. إعادة الصياغة
التنوع:
تتطلب الأنظمة المعقدة عرض النظام من وجهات نظر متنوعة. ويمكن أن يشمل ذلك تبادل الأفكار مع فريق المشروع.
التوازن:
التوازن بين أنواع البيانات المستخدمة
مجال أداء عدم التيقن

## Slide 223
3.3. الأساليب القائمة على العمليات
تتضمن أمثلة العمل في ظل التعقيد القائمة على العملية ما يلي:
التكرار
المشاركة
الفشل بامان
مجال أداء عدم التيقن
Notes: التكرار. البناء بشكل تكراري أو متزايد. قم بإضافة ميزة واحدة في كل مرة. وبعد كل تكرار، حدد ما الذي نجح، وما
الذي لم ينجح، ورد فعل العملاء، وما تعلمه فريق المشروع.
المشاركة. قم ببناء الفرص للحصول على مشاركة المعنيين. فهذا يقلل من عدد الافتراضات ويبني التعلم
والمشاركة في العملية.
الفشل بأمان بالنسبة لعناصر النظام المهمة، قم ببناء احتياطيات أو استخدام عناصر يمكن أن توفر اخفاقاً
سلساً لوظائف هذه العناصر في حالة حدوث فشل في أحد مكوناتها الهامة. بالنسبة لعناصر النظام المهمة، قم
ببناء التكرار أو العناصر التي يمكن أن توفر انهيارًا هيّنا للوظائف في حالة حدوث فشل في أحد المكونات الهامة.

## Slide 224
4. التقلب
يوجد التقلب في بيئة تخضع للتغير السريع وغير المتوقع. يمكن أن يحدث التقلب عندما تكون هناك تذبذبات مستمرة في مجموعات المهارات أو المواد المتاحة. يؤثر التقلب عادة على التكلفة والجدول الزمني. يعمل تحليل البدائل واستخدام احتياطي التكلفة أو الجدول الزمني على معالجة التقلب.
مجال أداء عدم التيقن

## Slide 225
5. المخاطرة
المخاطر هي جانب من جوانب عدم التيقن. المخاطرة هي حدث أو ظرف غير متيقن منه، من شأنه أن يؤثر إيجاباً أو سلباً على هدف أو أكثر من أهداف المشروع حال وقوعه. تسمى المخاطر السلبية بالتهديدات، وتسمى المخاطر الإيجابية بالفرص.
مجال أداء عدم التيقن
Notes: المخاطر الكلية للمشروع
المخاطر الكلية للمشروع هي تأثير عدم التيقن على المشروع ككل، والتي تنشأ عن جميع مصادر عدم التيقن. ويشمل هذا
أيضاً المخاطر الفردية والتعرض للتأثيرات الإيجابية والسلبية للتباين في نتائج المشروع. غالبًا ما تكون المخاطر الكلية مرتبطة
بالتعقيد، و الغموض، و التقلب. تكون الاستجابات للمخاطر الكلية للمشروع هي نفسها بالنسبة للتهديدات والفرص
الفردية، على الرغم من تطبيق الاستجابات على المشروع ككل وليس على حدث معين. وإذا كانت مخاطر المشروع الكلية
مرتفعة جداً، فقد تختار المنظمة إلغاء المشروع.

## Slide 226
مجال أداء عدم التيقن
1.5. التهديدات
التهديد هو حدث أو ظرف يؤثر سلباً على هدف أو أكثر من أهداف المشروع حال وقوعه. هناك خمس استراتيجيات بديلة للتعامل مع التهديدات يمكن اخذها بعين الاعتبار، هي على النحو التالي:
التصعيد
التجنب
التحويل
التخفيف
القبول

## Slide 227
الهدف من تنفيذ الاستجابات للتهديدات هو تقليل مقدار المخاطر السلبية. في بعض الأحيان يتم ببساطة تقليل المخاطر التي تم قبولها بمرور الوقت أو بسبب عدم وقوع المخاطرة
مجال أداء عدم التيقن

## Slide 228
2.5. الفرص
الفرصة هي حدث أو ظرف من شأنه أن يؤثر إيجابا على هدف أو أكثر من أهداف المشروع حال وقوعه. أحد الأمثلة على الفرصة يمكن أن يكون أحد المقاولين المتعاقد معه بطريقة الوقت و المواد ينهي عمله مبكراً، مما يتيح وفرًاً في التكاليف والبرنامج الزمني.
مجال أداء عدم التيقن

## Slide 229
2.5. الفرص
هناك خمس استراتيجيات بديلة للتعامل مع الفرص يمكن اخذها بعين الاعتبار، هي على النحو التالي:
مجال أداء عدم التيقن
04
03
02
01
05
الاستغلال
ضمان حدوث فرصة من خلال إجراءات مركزة
التصعيد
التعامل مع الفرص التي تتجاوز نطاق المشروع
المشاركة
تخصيص ملكية الفرصة لطرف ثالث
التحسين
زيادة احتمالية وتأثير الفرصة
القبول
الاعتراف بالفرصة دون اتخاذ إجراء

## Slide 230
3.5. احتياطي الإدارة والطوارئ
الاحتياطي هو مقدار من الوقت أو الموازنة مخصص للتعامل مع المخاطر. يتم تخصيص احتياطي الطوارئ للتعامل مع المخاطر المحددة في حالة حدوثها. أما احتياطي الإدارة فهو إحدى فئات الموازنة التي تُستخدم للتعامل مع الأحداث غير المعروفة
مجال أداء عدم التيقن

## Slide 231
4.5. مراجعة المخاطر
إن إنشاء وتيرة أو إيقاع متكرر لجلسات المراجعة والملاحظات بمشاركة مجموعة كبيرة مختارة من المعنيين مفيد في استكشاف مخاطر المشروع والاستجابة الاستباقية للمخاطر.
مجال أداء عدم التيقن
Notes: معالجة المخاطر ضمن اجتماعات متابعة حالة المشروع الأسبوعية تضمن بقاء أعمال إدارة المخاطر وثيقة الصلة بالمشروع.
ويمكن استخدام هذه الاجتماعات لتحديد المخاطر الجديدة وكذلك تحديد التغييرات التي طرأت على المخاطر الحالية.

## Slide 232
6. التفاعلات مع مجالات الأداء الأخرى
يتفاعل مجال أداء عدم التيقن مع مجالات أداء التخطيط وعمل المشروع والتسليم والقياس لأداء القياس من منظور المنتج أو التسليم. أثناء إجراء التخطيط، يمكن دمج أنشطة الحد من عدم التيقن والمخاطر في الخطط.
مجال أداء عدم التيقن
Notes: يؤثر اختيار دورة الحياة ومنهج التطويرعلى كيفية معالجة عدم التيقن. في مشروع تنبؤي حيث يكون النطاق مستقرًا نسبيًا،
يمكن استخدام احتياطي الجدول الزمني والموازنة للاستجابة للمخاطر. في مشروع يستخدم منهجًا متكيفًا حيث من المحتمل
أن تتطور المتطلبات وحيث قد يكون هناك غموض حول كيفية تفاعل الأنظمة أو كيف ستكون ردود أفعال المعنيين، يمكن لفريق
المشروع أن يقوم بتعديل الخطط كي تعكس الفهم المتطور، أو استخدام الاحتياطيات لتعويض آثار المخاطر التي قد تحققت.

## Slide 233
7. فحص النتائج
مجال أداء عدم التيقن
الفحص | النتيجة
الفريق يدمج الاعتبارات البيئية عند تقييم عدم التيقن والمخاطر والاستجابات. | الوعي بالبيئة التي تحدث فيها المشاريع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيئات التقنية والاجتماعية والسياسية والسوقية والاقتصادية.
تتوافق الاستجابات مع المخاطر مع تحديد أولويات قيود المشروع مثل الميزانية والجدول الزمني والأداء. | الاستكشاف الاستباقي والاستجابة لعدم التيقن
إجراءات معالجة التعقيد والغموض والتقلب مناسبة للمشروع. | الوعي باعتمادية المتغيرات المتعددة في المشروع.
أنظمة تحديد المخاطر وتسجيلها والاستجابة لها قوية بشكل مناسب. | القدرة على توقع التهديدات والفرص وفهم عواقب الإشكالات
يتم الوفاء بتواريخ التسليم المجدولة. ويقع أداء الموازنة ضمن حد التباين. | إنجاز المشروع مع تأثير سلبي ضئيل أو بدون تأثير سلبي نتج عن أحداث أو ظروف غير متوقعة.
تستخدم الفرق آليات مستقرة لتحديد الفرص والاستفادة منها. | الفرص التي تحققت لتحسين أداء المشروع ونتائجه
تتخذ الفرق خطوات لمنع التهديدات بشكل استباقي ، مما يحد من استخدام احتياطي التكلفة أو الجدول الزمني. | يتم استخدام احتياطيات التكلفة والجدول الزمني بشكل فعال للحفاظ على التوافق التكلفة أو الجدول الزمني مع أهداف المشروع
الجدول 2-10 فحص النتائج - مجال أداء عدم التيقن

## Slide 234
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
ورشة عمل "إدارة التهديدات بذكاء"
20 دقيقة
أمامكم السيناريوهات التالية:
تأخير في تسليم المواد الخام لمشروع بناء كبير.
استقالة مفاجئة لأحد أعضاء الفريق الأساسيين.
مشكلة تقنية غير متوقعة تؤثر على النظام الأساسي للمنتج.
زيادة كبيرة في تكاليف الموردين مما يؤثر على الميزانية.
طلب صاحب مصلحة رئيسي تغييرات كبيرة في المشروع في اللحظات الأخيرة..
كل مجموعة تحلل كل سيناريو وتقرر أي استراتيجية هي الأنسب (التجنب - القبول – التخفيف – التصعيد – التحويل)
نشاط تدريبي (8)
Notes: إجابة مقترحة للنشاط التطبيقي:
1. تأخير في تسليم المواد الخام لمشروع بناء كبير
التحليل: هذا التأخير يمكن أن يؤثر على الجدول الزمني للمشروع ويؤدي إلى زيادة التكاليف.
الاستراتيجية الأنسب:
التخفيف (Mitigation): يمكن تقليل تأثير التأخير عن طريق البحث عن موردين بديلين أو تعديل الجدول الزمني لتسريع أنشطة أخرى لا تعتمد على المواد الخام.
التصعيد (Escalation): إذا كان التأخير خارج نطاق سلطة الفريق، قد يكون من الضروري تصعيد المشكلة للإدارة العليا لاتخاذ قرارات استراتيجية.
2. استقالة مفاجئة لأحد أعضاء الفريق الأساسيين
التحليل: فقدان عضو رئيسي قد يؤثر على تقدم العمل وجودته.
الاستراتيجية الأنسب:
التحويل (Transfer): يمكن تحويل المسؤوليات إلى أعضاء آخرين لديهم مهارات مماثلة أو تعيين شخص جديد لتولي المهمة.
التخفيف (Mitigation): إعداد خطط تعاقب وظيفي وتدريب أعضاء الفريق على المهام الحيوية لتقليل الاعتماد على أفراد معينين.
3. مشكلة تقنية غير متوقعة تؤثر على النظام الأساسي للمنتج
التحليل: قد تعيق هذه المشكلة تشغيل النظام وتؤثر على جودة المنتج النهائي.
الاستراتيجية الأنسب:
التجنب (Avoidance): تعديل نطاق العمل لتجنب الجزء الذي يحتوي على المشكلة التقنية إذا كان ذلك ممكنًا.
التخفيف (Mitigation): تطوير خطة استجابة تقنية سريعة لحل المشكلة أو تطبيق حلول مؤقتة لتقليل تأثيرها.
4. زيادة كبيرة في تكاليف الموردين مما يؤثر على الميزانية
التحليل: قد يؤدي ذلك إلى تجاوز الميزانية المحددة للمشروع.
الاستراتيجية الأنسب:
التحويل (Transfer): إعادة التفاوض مع الموردين أو البحث عن موردين آخرين لتوزيع المخاطر المالية.
التجنب (Avoidance): تعديل نطاق المشروع لتقليل الاعتماد على المواد أو الخدمات المكلفة.
التخفيف (Mitigation): مراجعة الميزانية وتحديد فرص لتقليل التكاليف في مجالات أخرى.
5. طلب صاحب مصلحة رئيسي تغييرات كبيرة في المشروع في اللحظات الأخيرة
التحليل: قد يؤثر هذا الطلب على الجدول الزمني، الميزانية، ونطاق العمل.
الاستراتيجية الأنسب:
التصعيد (Escalation): إذا تجاوزت التغييرات حدود السلطة الممنوحة للفريق، يجب تصعيد القرار للإدارة العليا.
القبول (Acceptance): قبول التغييرات إذا كانت ذات قيمة مضافة واضحة مع إدارة تأثيرها من خلال خطة محدثة.
التخفيف (Mitigation): التفاوض مع صاحب المصلحة لتقليل حجم التغييرات أو تعديل الجدول الزمني لاستيعابها.

## Slide 235
اليوم التدريبي الرابع
الموضوع الرابع: التفصيل Tailoring
Notes: إجابة مقترحة للنشاط التطبيقي:
1. تأخير في تسليم المواد الخام لمشروع بناء كبير
التحليل: هذا التأخير يمكن أن يؤثر على الجدول الزمني للمشروع ويؤدي إلى زيادة التكاليف.
الاستراتيجية الأنسب:
التخفيف (Mitigation): يمكن تقليل تأثير التأخير عن طريق البحث عن موردين بديلين أو تعديل الجدول الزمني لتسريع أنشطة أخرى لا تعتمد على المواد الخام.
التصعيد (Escalation): إذا كان التأخير خارج نطاق سلطة الفريق، قد يكون من الضروري تصعيد المشكلة للإدارة العليا لاتخاذ قرارات استراتيجية.
2. استقالة مفاجئة لأحد أعضاء الفريق الأساسيين
التحليل: فقدان عضو رئيسي قد يؤثر على تقدم العمل وجودته.
الاستراتيجية الأنسب:
التحويل (Transfer): يمكن تحويل المسؤوليات إلى أعضاء آخرين لديهم مهارات مماثلة أو تعيين شخص جديد لتولي المهمة.
التخفيف (Mitigation): إعداد خطط تعاقب وظيفي وتدريب أعضاء الفريق على المهام الحيوية لتقليل الاعتماد على أفراد معينين.
3. مشكلة تقنية غير متوقعة تؤثر على النظام الأساسي للمنتج
التحليل: قد تعيق هذه المشكلة تشغيل النظام وتؤثر على جودة المنتج النهائي.
الاستراتيجية الأنسب:
التجنب (Avoidance): تعديل نطاق العمل لتجنب الجزء الذي يحتوي على المشكلة التقنية إذا كان ذلك ممكنًا.
التخفيف (Mitigation): تطوير خطة استجابة تقنية سريعة لحل المشكلة أو تطبيق حلول مؤقتة لتقليل تأثيرها.
4. زيادة كبيرة في تكاليف الموردين مما يؤثر على الميزانية
التحليل: قد يؤدي ذلك إلى تجاوز الميزانية المحددة للمشروع.
الاستراتيجية الأنسب:
التحويل (Transfer): إعادة التفاوض مع الموردين أو البحث عن موردين آخرين لتوزيع المخاطر المالية.
التجنب (Avoidance): تعديل نطاق المشروع لتقليل الاعتماد على المواد أو الخدمات المكلفة.
التخفيف (Mitigation): مراجعة الميزانية وتحديد فرص لتقليل التكاليف في مجالات أخرى.
5. طلب صاحب مصلحة رئيسي تغييرات كبيرة في المشروع في اللحظات الأخيرة
التحليل: قد يؤثر هذا الطلب على الجدول الزمني، الميزانية، ونطاق العمل.
الاستراتيجية الأنسب:
التصعيد (Escalation): إذا تجاوزت التغييرات حدود السلطة الممنوحة للفريق، يجب تصعيد القرار للإدارة العليا.
القبول (Acceptance): قبول التغييرات إذا كانت ذات قيمة مضافة واضحة مع إدارة تأثيرها من خلال خطة محدثة.
التخفيف (Mitigation): التفاوض مع صاحب المصلحة لتقليل حجم التغييرات أو تعديل الجدول الزمني لاستيعابها.

## Slide 236
ما هو التفصيل؟
التفصيل هو التكييف المتعمد لمنهج إدارة المشروع، والحوكمة، والعمليات، لجعلهم أكثر ملاءمة للبيئة المحددة والعمل قيد التنفيذ.
يشمل التفصيل فهم سياق المشروع وأهدافه وبيئته التشغيلية. تعمل المشاريع في بيئات معقدة تحتاج إلى توازن المطالب المتنافسة المحتملة والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

## Slide 237
ما هو التفصيل؟
التسليم
السريع
التكيف مع
التغيير
تلبية توقعات المعنيين
الامتثال
للمعايير
نتائج عالية
الجودة
تحسين القيمة المقدمة
تقليل
التكاليف
2
1
3
4
5
6
7

## Slide 238
أهمية التفصيل
ينتج التفصيل منافع مباشرة وغير مباشرة للمنظمات. وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
الاستخدام الفعال للموارد
الاستخدام الفعال للموارد في المشروع
التزام الفريق
الالتزام المتزايد من أعضاء الفريق
التركيز على العملاء
احتياجات العملاء كعامل مؤثر رئيسي

## Slide 239
ما يجب تفصيله
تتضمن جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها ما يلي:
اختيار دورة الحياة ومنهج التطوير
العمليات
المشاركة
الأدوات
الطرق والنتاجات

## Slide 240
ما يجب تفصيله
تتضمن جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها ما يلي:
يعد تحديد دورة الحياة ومراحلها مثالً على التفصيل. ويمكن إجراء تفصيل إضافي عند اختيار منهج التطوير والتسليم للمشروع. وقد تستخدم بعض المشاريع الكبيرة مزيج من مناهج التطوير والتسليم في آن واحد.

## Slide 241
ما يجب تفصيله
تتضمن جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها ما يلي:
يشمل تفصيل العملية لدورة الحياة ومنهج التطوير المختاريَن تحديد الأجزاء أو العناصر التي يجب أن: تضاف/ تعدل/ تزال/ تمزج/ تتوافق

## Slide 242
ما يجب تفصيله
تتضمن جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها ما يلي:
الأفراد: وهذا يستلزم تقييم مهارات وقدرات قيادة المشروع وفريق المشروع.
التمكين: يتضمن التمكين اختيار المسؤوليات وأشكال صنع القرار الداخلي التي ينبغي إحالتها إلى فريق المشروع.
التكامل: يمكن أن تشمل فرق المشروع المساهمين من الكيانات المتعاقد معها، وشركاء قنوات التسويق، والكيانات الخارجية الأخرى بالإضافة إلى الموظفين

## Slide 243
ما يجب تفصيله
تتضمن جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها ما يلي:
يعد اختيار الأدوات مثل البرامج أو المعدات التي سوف يستخدمها فريق المشروع شكلً من أشكال التفصيل. غالبًا ما يكون لدى فريق المشروع أفضل رؤية عن الأدوات الأكثر ملاءمة للحالة،

## Slide 244
ما يجب تفصيله
تتضمن جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها ما يلي:
يتم القيام بتفصيل الوسائل التي سوف تُستخدَم لتحقيق نتائج المشروع بحيث تتناسب الطرق المتبعة مع البيئة والثقافة.

## Slide 245
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
عنوان النشاط: جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها
15 دقيقة
تقوم كل مجموعة باختيار جانب من جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها، ثم يقوموا بشرحها مع إعطاء أمثلة واستخدام الـخرائط الذهنية في العرض.
نشاط تدريبي (9)
Notes: 1.تقوم كل مجموعة باختيار جانب من جوانب المشروع التي يمكن تفصيلها , والتي تم شرحها بالجزء السابق 2.ثم يقوموا بشرحها مع إعطاء أمثلة عملية من واقعهم العملي 3.استخدام الـخرائط الذهنية في العرض (اللوح والألوان) يتم التقييم على أساس الشرح الأفضل وكيفية ايصال المعلومة عن طريق الخرائط الذهنية

## Slide 246
عملية التفصيل
يبدأ التفصيل عادة باختيار منهج التطوير والتسليم، وتفصيله للمنظمة، وتفصيله للمشروع، وبعد ذلك تنفيذ التحسين المستمر له.

## Slide 247
اختيار منهج التطوير الأولي
تحدد هذه الخطوة منهج التطوير الذي سوف يُستخدم للمشروع. تطبق فرق المشروع معرفتها بالمنتج، وإيقاع التسليم الخاص بها، ووعيها بالخيارات المتاحة لتحديد منهج التطوير الأنسب لهذه الحالة.
عملية التفصيل
الشكل 3-2 اختيار منهج التطوير الأولي

## Slide 248
2. التفصيل للمنظمة
بينما تملك فرق المشروع عملياتها وتحسّنها، غالبًا ما تتطلب المنظمات مستوىً معينًا من الاعتماد والرقابة. لدى العديد من المنظمات منهجية مشروع، أو منهج إدارة عام، أو منهج تطوير عام يُستخدم كنقطة انطلاق لمشاريعهم.
عملية التفصيل
الشكل 3-3 تفصيل المنهج للمنظمة
Notes: هناك قيود إضافية للتفصيل بالنسبة للمنظمة تشمل المشاريع الكبيرة و التي تعد السلامة فيها من الأمور الحرجة
والمشاريع التي يتم تنفيذها بموجب عقد. قد تتطلب اقتراحات تفصيل المشاريع الكبيرة و التي تعد السلامة فيها من الأمور
الحرجة مراقبًة واعتمادًا إضافيين للمساعدة في منع الأخطاء أو الخسارة أو الإشكالات اللاحقة. قد يكون للمشاريع التي يتم
تنفيذها بموجب عقد شروط تعاقدية تحدد استخدام دورة حياة أو منهج تسليم أو منهجية معينة.

## Slide 249
2. التفصيل للمنظمة
يتضمن التفصيل للمنظمة إضافة عناصر المنهج وإزالتها وإعادة تهيئتها لجعلها أكثر ملاءمة لكل منظمة على حدة.
عملية التفصيل

## Slide 250
3. تفصيل للمشروع
تؤثر العديد من السمات على التفصيل للمشروع. وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
المنتج / التسليم
فريق المشروع
الثقافة.
عملية التفصيل
الشكل 3-5 تفصيل منهج المشروع

## Slide 251
3. تفصيل للمشروع
المنتج / التسليم
عملية التفصيل
تشمل السمات المرتبطة بالمنتج أو التسليم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الامتثال/ نوع المنتج/ مجال سوق العمل/ التكنولوجيا/ الإطار الزمني/ استقرار المتطلبات/ الأمان/ التسليم المتزايد
Notes: الامتثال / الأهمية. ما هو مدى ملائمة صرامة العملية وضمان الجودة؟
نوع المنتج / التسليم. هل المنتج معروف ومادي، على سبيل المثال، شيء يسهل التعرف عليه ووصفه مثل مبنى؟ أو شيء غير ملموس مثل البرمجيات أو تصميم دواء جديد؟
مجال سوق العمل. ما السوق الذي يخدمه منتج المشروع أو التسليم؟ هل هذا السوق مُنظَم للغاية أم سريع التطور أم بطيء التطور؟ ماذا عن المنافسين والمزودين؟
التكنولوجيا. هل التكنولوجيا مستقرة وراسخة أو تتطور بسرعة وعرضة لخطر التقادم؟
الإطار الزمني هل الإطار الزمني للمشروع قصير مثل الأسابيع أو الأشهر، أم يستغرق عدة سنوات؟
استقرار المتطلبات. ما مدى احتمال حدوث تغييرات في المتطلبات الأساسية؟
الأمان. هل عناصر أعمال المنتج سرية أم محظور نشرها؟
التسليم المتزايد. هل يمكن لفريق المشروع تطوير المنتج والحصول على ملاحظات المعنيين على نحو متزايد، أم
يصعب تقييمه حتى يقترب من الاكتمال؟

## Slide 252
3. تفصيل للمشروع
فريق المشروع
عملية التفصيل
تشمل الاعتبارات الخاصة بفريق المشروع:
حجم فريق المشروع/ التوزيع الجغرافي لفريق المشروع/ التوزيع التنظيمي/ تجربة فريق المشروع/ الوصول إلى العملاء.
Notes: حجم فريق المشروع. كم عدد الأشخاص الذين سيعملون في المشروع بدوام كامل ودوام جزئي؟
التوزيع الجغرافي لفريق المشروع. في الغالب أين يقع أعضاء الفريق جغرافيًا؟ هل سيكون بعض أو كل الفريق متباعدين أم في موقع مشترك؟
التوزيع التنظيمي. أين تقع مجموعات دعم الفريق والمعنيين الآخرين؟
تجربة فريق المشروع. هل يمتلك أعضاء فريق المشروع أي خبرة في مجال عمل المشروع أو في المنظمة أو في العمل مع بعضهم البعض؟ هل لديهم المهارات والأدوات والتكنولوجيا اللازمة للمشروع قيد النظر؟
الوصول إلى العملاء. هل يمكن عمليًاً الحصول على ملاحظات متكررة وفي حينها من العملاء أو ممثليهم ؟

## Slide 253
3. تفصيل للمشروع
الثقافة.
عملية التفصيل
يتضمن تقييم الثقافة اعتبارات تتعلق بما يلي:
التأييد/ الثقة/ التمكين/ ثقافة المنظمة
Notes: التأييد هل هناك قبول ودعم وحماس لمنهج التسليم المقترح؟
الثقة. هل هناك مستويات عالية من الثقة بأن فريق المشروع قادر على وملتزم بتسليم نتائج المشروع؟
التمكين. هل يحظى فريق المشروع بالثقة والدعم والتشجيع لامتلاك و تطوير بيئة العمل والاتفاقيات والقرارات ؟
ثقافة المنظمة هل تتوافق قيم المنظمة و ثقافتها مع منهج المشروع؟ هذا يشمل التمكين مقابل تحديد اتخاذ
القرار الداخلي والتحقق منه والثقة فيه مقابل طلب اتخاذ القرار الخارجي، إلخ.

## Slide 254
4. تنفيذ التحسين المستمر
عملية التفصيل ليست عملية تُنفذ لمرة واحدة منفردة. أثناء الاتضاح المتدرج، سوف تشير إشكالات تتعلق بكيفية عمل فريق المشروع، وكيفية تطور المنتج أو التسليم، ودروس أخرى إلى المواضع التي يمكن أن يؤدي التفصيل الإضافي فيها إلى إحداث التحسينات.
مفهوم الإضافة والحذف والتغيير للعمليات
عملية التفصيل
الشكل 3-6 تنفيذ التحسين المستمر

## Slide 255
4. تنفيذ التحسين المستمر
التفصيل للمنظمات يمكن أن يتم إعادة تفصيله مرة أخرى. ومع ذلك، تتولى معظم المنظمات القيام ببعض أو كل الخطوات الأربع الموضحة. ويستخدمون عناصر اختيار منهج أولي، وتفصيل للمنظمة، وتفصيل للمشروع، وتنفيذ التحسين المستمر
عملية التفصيل
الشكل 3-7 عملية التفصيل
اختيار المنهج
التفصيل للمنظمة
التفصيل للمشروع
تنفيذ التحسين المستمر
خطواط التفصيل

## Slide 256
تفصيل مجالات الأداء
يمكن أيضًا تفصيل العمل المرتبط بكل مجال أداء، حسب تفرد المشروع. توفر مبادئ المشروع إرشادات لسلوك ممارسي إدارة المشروع حيث يقومون بتفصيل مجالات الأداء لتلبية الاحتياجات الفريدة لسياق المشروع والبيئة
توجيه السلوك
عدم
التيقن
المعنيون
القياس
التسليم
اعمال المشروع
التخطيط
منهج
التطوير ودورة الحياة
الفريق
مجالات اداء المشروع
مبادئ إدارة المشاريع |  |  | 
التركيز على القيمة | المشاركة الفعالة مع المعنيين | إنشاء بيئة تعاونية التفريق | أن تكون مشرفًا مثابرا ومحترمًا ومهتمًا
بناء الجوة في العمليات والتسليمات | التفصيل حسب السياق | إظهار سلوكيات القيادة | التعرف على تفاعلات المنظومة وتقييمها والاستجابة لها
يمكن التغيير لتحقيق الحالة المستقبلية المنشودة | تبني القدرة على التكيف والمرونة | تحسين الاستجابات للمخاطر | إجتياز التعقيم

## Slide 257
المعنيون
هل هناك بيئة تعاونية للمعنيين والموردين؟
هل المعنيون من داخل المنظمة أم خارجها أم كلاهما؟
ما هي التكنولوجيا الأكثر ملائمة والفعالة من حيث التكلفة للتواصل مع المعنيين؟ ما هي تكنولوجيا التواصل المتاحة؟
Notes: هل تُستخدم لغة واحدة مع المعنيين؟ هل تم إدراج مخصصات للتأقلم مع المعنيين من مجموعات لغوية متنوعة؟
كم عدد المعنيين؟ ما مدى تنوع الثقافة داخل مجتمع المعنيين؟
ما طبيعة العلاقات داخل مجتمع المعنيين؟ كلما زاد عدد الشبكات التي يشارك فيها أحد المعنيين أو مجموعة المعنيين، كلما زاد تعقيد شبكات المعلومات والمعلومات الخاطئة التي قد يتلقاها المعني.

## Slide 258
فريق المشروع
ما هو المكان الفعلي لأعضاء فريق المشروع؟ هل يتشارك أعضاء فريق المشروع نفس مكان العمل ؟ هل يتواجد فريق المشروع في المنطقة الجغرافية ذاتها؟ هل يتوزع فريق المشروع عبر مناطق زمنية متعددة؟
هل يعكس فريق المشروع وجهات نظر وآراء ثقافية متنوعة؟
كيف سيتم تحديد أعضاء الفريق لهذا المشروع؟ هل يعمل أعضاء فريق المشروع بدوام كامل أو بدوام جزئي في المشروع؟ هل يوجد مقاولون متاحون قادرون على أداء العمل؟
Notes: هل لدى فريق المشروع ثقافة راسخة؟ كيف ستتأثر عملية التفصيل بالثقافة الحالية، وكيف ستتأثر الثقافة الحالية بعملية التفصيل ؟
كيف تتم إدارة تطوير الفريق لهذا المشروع؟ هل هناك أدوات في المنظمة لإدارة تطوير فريق المشروع أم لابد من إنشاء أدوات جديدة؟
هل يوجد أعضاء في فريق المشروع من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل سيحتاج فريق المشروع إلى تدريب خاص لإدارة التنوع؟

## Slide 259
منهج التطوير ودورة الحياة
ما هو منهج التطوير الملائم للمنتج أو الخدمة أو النتيجة؟ إذا كان المنهج متكيف، فهل يجب تطوير المشروع على نحو متزايد أم تكراري؟ هل الأسلوب الهجين أفضل؟
ما هي دورة الحياة المناسبة لهذا المشروع بالتحديد؟ ما هي المراحل التي يجب أن تشملها دورة حياة المشروع؟
هل تمتلك المنظمة سياسات وإجراءات وإرشادات رسمية أو غير رسمية للتدقيق والحوكمة؟

## Slide 260
التخطيط
كيف يمكن أن تؤثر العوامل البيئية الداخلية والخارجية على المشروع وتسليماته؟
ما هي العوامل التي تؤثر على المدد الزمنية مثل العلاقة بين الموارد المتاحة وإنتاجيتها؟
هل لدى المنظمة سياسات وإجراءات وإرشادات رسمية أو غير رسمية تتعلق بتقدير التكلفة والموازنة؟
Notes: كيف تُقدر المنظمة التكلفة عند استخدام المنهج المتكيف؟
هل هناك شراء واحد رئيسي أم أن هناك عدة مشتريات في أوقات مختلفة مع بائعين مختلفين مما يضيف إلى تعقيد عمليات الشراء؟
هل القوانين والتشريعات المحلية المتعلقة بأنشطة المشتريات تتكامل مع سياسات المشتريات الخاصة بالمنظمة؟ كيف يؤثر ذلك على متطلبات تدقيق العقود؟

## Slide 261
عمل المشروع
ما هي عمليات الإدارة الأكثر فاعلية بناءً على ثقافة المنظمة والتعقيد وعوامل المشروع الأخرى؟
كيف ستُدار المعرفة في المشروع لتعزيز بيئة العمل التعاونية؟
ما هي المعلومات التي يجب جمعها على مدار المشروع وفي نهايته؟ كيف سيتم جمع المعلومات وإدارتها؟ ما هي التكنولوجيا المتاحة لتطوير وتسجيل ونقل واسترجاع وتتبع وتخزين المعلومات والنتاجات ؟
Notes: هل سيتم إتاحة المعلومات السابقة والدروس المستفادة للمشاريع المستقبلية؟
هل لدى المنظمة مخزنًاً رسميًا لإدارة المعرفة يُطلب من فريق المشروع استخدامه، وهل يمكن الوصول إليه بسهولة؟

## Slide 262
التسليم
هل تمتلك المنظمة أنظمة رسمية أو غير رسمية لإدارة المتطلبات ؟
هل لدى المنظمة سياسات وإجراءات وإرشادات قائمة رسمية أو غير رسمية تتعلق بالتحقق والضبط؟
ما هي سياسات وإجراءات الجودة الموجودة في المؤسسة؟ ما هي أدوات وأساليب وقوالب الجودة المستخدمة في المنظمة ؟
Notes: هل هناك أي معايير جودة محددة تتعلق بمجال عمل المنظمة لابد أن تُطبَّق؟ هل هناك أي قيود حكومية أو قانونية أو تنظيمية محددة لابد من أخذها بعين الاعتبار؟
هل هناك مجالات ضمن المشروع ذات متطلبات غير مستقرة؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هو أفضل منهج لمعالجة المتطلبات غير المستقرة؟
كيف يؤثر عامل الاستدامة على عناصر إدارة المشروع أو تطوير المنتج؟

## Slide 263
عدم التيقن
ما هي الرغبة في المخاطرة ودرجة تحمل المخاطرة لهذا المسعى؟
كيف يتم تحديد التهديدات والفرص ومعالجتها بشكل أفضل ضمن منهج التطوير المختار؟
كيف سيؤثر وجود تعقيدات المشروع أو عدم التيقن التكنولوجي أو حداثة المنتج أو إيقاع العمل أو تأثير تتبع تقدم العمل على المشروع؟
Notes: هل يتطلب حجم المشروع من حيث الموازنة أو الفترة الزمنية أو النطاق أو حجم فريق المشروع منهجًا أكثر تفصيلاً لإدارة المخاطر؟ أم أن المشروع صغير بما يكفي لتبرير عملية إدارة مخاطر مبسطة؟
هل وجود منهج صارم لإدارة المخاطر أمر تتطلبه المستويات العالية من الابتكار أو التكنولوجيا الجديدة أو الترتيبات التجارية أو الواجهات أو الاعتماديات الخارجية الأخرى؟ أم أن المشروع بسيط بدرجة كافية بحيث تفي عملية مختصرة لإدارة المخاطر بالغرض؟
ما مدى أهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية؟ هل يتزايد مستوى المخاطر لهذا المشروع لأنه يهدف إلى إنتاج فرص خارقة للتقدم أو يعالج عوائق هامة لأداء المنظمة أو يتضمن ابتكار إنتاجي كبير؟

## Slide 264
القياس
كيف تقاس القيمة؟
هل هناك مقاييس للقيمة المالية والقيمة غير المالية؟
كيف سيُمَكن المشروع استخلاص البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بتحقيق المنافع أثناء المشروع وبعد اكتماله؟
ما هي متطلبات رفع التقارير عن حالة المشروع؟

## Slide 265
التشخيص
تُعد المراجعات الدورية، مثل التقييم بأثر رجعي أو الدروس المستفادة طرقًا فعالة لتحديد ما إذا كانت المناهج تعمل بشكل جيد وما إذا كان يمكن إجراء تحسينات عن طريق التفصيل.

## Slide 266
التشخيص
اقتراح التفصيل | الحالة
إضافة المزيد من حلقات التحقق من الملاحظات وخطوات ضمان الجودة. | تسليمات ذات جودة رديئة
إضافة المزيد من خطوات التوجيه والتدريب والتحقق. | أعضاء الفريق غير متأكدين من كيفية مواصلة العمل أو القيام بعملهم
محاولة تبسيط قرارات الموافقة من خلال عدد أقل من الأشخاص المخولين لاتخاذ قرارات في حدود قيم معينة. | تأخيرات طويلة في انتظار الموافقات
استخدام تقنيات مثل تحديد تدفق القيمة ولوحات كانبان لتصور العمل وتحديد الإشكالات واقتراح الحلول. | هناك الكثير من العمل الجاري أو معدلات عالية من المخلفات
تقييم ما إذا كان يتم مشاركة المعلومات الكافية مع المعنيين وأن حلقات الملاحظات موجودة وتعمل وأن المشاركة بشكل أعمق قد تعمل بشكل أفضل من مجرد التواصل. | المعنيون لا يشاركون أو يتشاركون بملاحظات سلبية
القيام بالتحقق للتأكد من أن التدابير المناسبة يتم جمعها. وتحليلها ومشاركتها، ومناقشتها خلال اجتماعات الفريق والمعنيين والتحقق من التوافق مع اتخاذ التدابير داخل الفريق ومع المعنيين. | عدم وضوح الرؤية وفهم تقدم المشروع
استكشاف الأسباب الجذرية لتحديد ما إذا كانت هناك فجوات ذات صلة في عمليات المشروع أو أنشطته. | ستمرار ظهور الإشكالات و / أو المخاطر التي لا يكون الفريق على استعداد لها بما يتطلب من الفريق التفاعل معها بدلاً من التقدم في العمل
الجدول 3-1 الحالات الشائعة واقتراحات التفصيل

## Slide 267
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
عنوان النشاط: تحليل حالات المشروع
15 دقيقة
أمامكم مشاريع مختلفة ( مشروع بناء، مشروع تكنولوجيا، مشروع تطوير منتج).
مطلوب من كل مجموعة تحديد العمليات والأدوات التي يجب تعديلها لتناسب خصائص المشروع (مثلاً، هل يحتاج المشروع إلى منهجية تقليدية أم منهجية مرنة؟).
مناقشة مفتوحة مع كل مجموعة في عرض النتائج وتبرير التعديلات التي اقترحوها..
نشاط تدريبي(10)
Notes: إجابة مقترحة للنشاط التطبيقي
1.مشروع بناء (Construction Project)
الخصائص:
معايير ثابتة، متطلبات واضحة، تسلسل زمني صارم.
نسبة تغييرات منخفضة بعد بدء التنفيذ.
المنهجية المناسبة:
المنهجية التقليدية (Waterfall) أو التنبؤية (Predictive).
العمليات والأدوات التي تحتاج تعديل:
التخطيط: وضع خطة مفصلة مع تحديد دقيق للجدول الزمني والميزانية.
إدارة المخاطر: استخدام مصفوفة تحليل المخاطر لتحديد مخاطر السلامة والجودة.
مراقبة الجودة: تطبيق عمليات مراقبة جودة صارمة مثل التفتيش الموقعي.
إدارة التغيير: نظام تحكم صارم في التغييرات لتجنب التأثير على الجدول الزمني.
تبرير التعديلات:
طبيعة المشروع تتطلب وضوحًا في النطاق وتحكماً قويًا لضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات
2.مشروع تكنولوجيا (IT Project)
الخصائص:
بيئة سريعة التغيير، متطلبات قد تتغير خلال التنفيذ.
الحاجة لتجربة مستمرة وتطوير حلول مبتكرة.
المنهجية المناسبة:
المنهجية المرنة (Agile) أو الهجينة (Hybrid).
العمليات والأدوات التي تحتاج تعديل:
تخطيط مرن: خطط مرحلية (Sprint Planning) بدلاً من خطة ثابتة.
التواصل: اجتماعات يومية (Daily Stand-ups) لتعزيز الشفافية.
إدارة التغيير: قبول التغييرات بشكل مستمر مع القدرة على تعديل الأولويات بسرعة.
تسليم مستمر: تسليمات دورية (Increments) للحصول على ملاحظات مستمرة من العملاء.
تبرير التعديلات:
سرعة التغير في عالم التكنولوجيا تتطلب استجابة سريعة وتعديلات مرنة لضمان نجاح المشروع.

## Slide 268
نشاط تدريبي(10)
الموضوع الخامس: النماذج والطرق والنتاجات
اليوم التدريبي الخامس
Notes: إجابة مقترحة للنشاط التطبيقي
1.مشروع بناء (Construction Project)
الخصائص:
معايير ثابتة، متطلبات واضحة، تسلسل زمني صارم.
نسبة تغييرات منخفضة بعد بدء التنفيذ.
المنهجية المناسبة:
المنهجية التقليدية (Waterfall) أو التنبؤية (Predictive).
العمليات والأدوات التي تحتاج تعديل:
التخطيط: وضع خطة مفصلة مع تحديد دقيق للجدول الزمني والميزانية.
إدارة المخاطر: استخدام مصفوفة تحليل المخاطر لتحديد مخاطر السلامة والجودة.
مراقبة الجودة: تطبيق عمليات مراقبة جودة صارمة مثل التفتيش الموقعي.
إدارة التغيير: نظام تحكم صارم في التغييرات لتجنب التأثير على الجدول الزمني.
تبرير التعديلات:
طبيعة المشروع تتطلب وضوحًا في النطاق وتحكماً قويًا لضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات
2.مشروع تكنولوجيا (IT Project)
الخصائص:
بيئة سريعة التغيير، متطلبات قد تتغير خلال التنفيذ.
الحاجة لتجربة مستمرة وتطوير حلول مبتكرة.
المنهجية المناسبة:
المنهجية المرنة (Agile) أو الهجينة (Hybrid).
العمليات والأدوات التي تحتاج تعديل:
تخطيط مرن: خطط مرحلية (Sprint Planning) بدلاً من خطة ثابتة.
التواصل: اجتماعات يومية (Daily Stand-ups) لتعزيز الشفافية.
إدارة التغيير: قبول التغييرات بشكل مستمر مع القدرة على تعديل الأولويات بسرعة.
تسليم مستمر: تسليمات دورية (Increments) للحصول على ملاحظات مستمرة من العملاء.
تبرير التعديلات:
سرعة التغير في عالم التكنولوجيا تتطلب استجابة سريعة وتعديلات مرنة لضمان نجاح المشروع.

## Slide 269
النماذج والطرق والنتاجات
1.النموذج.
النموذج هو استراتيجية تفكير لشرح عملية أو إطار عمل أو ظاهرة.
2.الطريقة.
الطريقة هي وسيلة لتحقيق ناتج أو مُخرَج أو نتيجة أو أحد تسليمات المشروع.
3.النتاج.
النتاج يمكن أن يكون قالبًا أو مستندًا أو مُخرَجا أو أحد تسليمات المشروع.

## Slide 270
النماذج الشائعة
تعكس النماذج وجهات نظر مبسطة ومحدودة النطاق للواقع وتقدم سيناريوهات أو استراتيجيات أو مناهج لتحسين العمليات والجهود. يساعد النموذج على شرح كيفية عمل شيء ما في العالم الحقيقي.
Notes: يمكن للنماذج أن تشكل السلوك وتشير
إلى المناهج اللازمة لحل المشكلات أو تلبية الاحتياجات. بعض النماذج تم تطويرها مع أخذ المشاريع وفرقها في الاعتبار، والبعض
الآخر تُعد أكثر عمومية في طبيعتها. حيثما كان مجدياً، يتم تقديم النماذج في هذا القسم كما تنطبق على المشاريع. لا يصف
المحتوى في هذا القسم كيفية تطوير أو إنشاء نماذج جديدة.

## Slide 271
نماذج القيادة الظرفية:
هي مجموعة فرعية من مجموعة كبيرة من نماذج القيادة. تمامًا مثلما تقوم فرق المشروع بتفصيل العمليات والطرق ودورات الحياة ومناهج التطوير، يتم أيضًا تفصيل أنماط القيادة.
النماذج الشائعة
Notes: تصف نماذج القيادة الظرفية سبلاً لتفصيل نمط قيادة المرء لكي يلبي احتياجات الفرد وفريق المشروع. فيما يلي أمثلة لنموذجي قيادة ظرفية.

## Slide 272
1.1. نموذج القيادة الظرفية الثاني
يقيس نموذج كين بلانشارد للقيادة الظرفية الثاني تطوير اعضاء الفريق المشروع باستخدام الكفاءة والالتزام كمتغيرين رئيسيين.
النماذج الشائعة
Notes: الكفاءة هي مزيج من القدرة والمعرفة والمهارة. والالتزام يتناول الثقة
والتحفيز لدى الفرد. مع تطور كفاءة والتزام الفرد، تتطور أنماط القيادة من التوجيه إلى التدريب إلى الدعم إلى التفويض من أجل
تلبية احتياجات الفرد.

## Slide 273
2.1. نموذج أوسكار OSCAR
نموذج أوسكار للتدريب والإرشاد أعدّته كارين ويتلوورث وأندرو جيلبرت فهو يساعد الأفراد على تكييف أنماط التدريب أو القيادة لدعم الأفراد الذين لديهم خطة عمل للتطوير الشخصي. يشير النموذج لخمسة عوامل رئيسية
النماذج الشائعة
النتيجة
الوضع
الحالي
الاختبارات
التبعات
الأفعال
المراجعة
1
2
3
4
5
Notes: النتيجة. تحدد النتيجة الأهداف طويلة المدى للفرد والنتيجة المرجوة من كل جلسة محادثة.
الوضع الحالي. يتيح الوضع الحالي الحوار حول المهارات والقدرات ومستوى المعرفة الحالي لعضو فريق المشروع؛ ويحدد
لماذا الشخص في هذا المستوى؛ وكيف يؤثر هذا المستوى على أداء الفرد وعلاقته مع أقرانه .
الاختيارات / التبعات. تحدد الاختيارات و/ أو التبعات جميع السبل المحتملة لتحقيق الناتج المرغوب وتبعات كل
اختيار حتى يتمكن الفرد من اختيار السبل الصالحة للتطبيق للوصول إلى أهدافه طويلة المدى.
الأفعال. تلتزم الأفعال بتحسينات محددة من خلال التركيز على أهداف فورية وقابلة للتحقيق والتي يمكن للفرد
العمل نحوها في إطار زمني محدد.
المراجعة. إن عقد اجتماعات منتظمة يقدم الدعم ويساعد على ضمان استمرارية تحفيز الأفراد والبقاء على
المسار الصحيح.

## Slide 274
2. نماذج التواصل:
يعتمد نجاح المشروع على التواصل الفعال. توضح نماذج التواصل المفاهيم المرتبطة بثلاثة أشياء:
أولًا: كيفية تأثير الأطر المرجعية للمرسل والمتلقي على فعالية التواصل.
ثانيًا: كيف يؤثر وسيط التواصل على فعالية التواصل.
ثالثًا: أنواع قطع الاتصال بين توقعات المستخدم النهائي والواقع.
النماذج الشائعة
Notes: التواصل بين الثقافات
فعالية قنوات التواصل
فجوة التنفيذ والتقييم

## Slide 275
3. نماذج التحفيز:
يتحسن أداء الأشخاص عندما يكونوا مُحَفَزين، ويتم تحفيز الأشخاص بأشياء مختلفة. وفهم ما يُحَفِز أعضاء فريق المشروع وبقية المعنيين يساعد على تفصيل المكافآت للفرد، وبالتالي الحصول على مشاركة أكثر فعالية
النماذج الشائعة
Notes: العوامل الصحية والتحفيزية
التحفيز الذاتي مقابل التحفيز الخارجي
نظرية الاحتياجات
النظرية Z والنظرية Y والنظرية X

## Slide 276
4. نماذج التغيير:
تحتوي العديد من المشاريع على جانب من تغيير الأنظمة والسلوكيات والأنشطة، وأحيانًا الثقافات. تتطلب إدارة هذا النوع من التغيير التفكير في كيفية الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المنشود فى المستقبل.
النماذج الشائعة
Notes: إدارة التغيير في المنظمات
نموذج أدكار
نموذج فرجينيا ساتير للتغيير
نموذج الانتقال

## Slide 277
الخطوات الثمانية لقيادة التغيير.
النماذج الشائعة
ترسيخ التغيير
بناء الزخم
نحقيق المكاسب
إزالة العقبات
التواصل بالرؤية
إنشاء الرؤية
تشكيل التحالف
تحديد الحاجة
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 278
5. نماذج التعقيد:
تتواجد المشاريع في حالة من الغموض وتتطلب تفاعلات بين أنظمة متعددة، غالبًا مع نتائج غير مؤكدة. ويعد التعقيد تحديًا لابد من العمل معه.
إطار عمل سينفين
مصفوفة ستايسي
النماذج الشائعة

## Slide 279
6. نماذج تطوير فريق المشروع:
تمر فرق المشروع عبر مراحل مختلفة من التطوير. فهم المرحلة التي يمر بها الفريق خلال تطويره يساعد مديري المشاريع على دعم فريق المشروع وتطوره.
سلم تاكمان
نموذج أداء الفريق لدريكسلر / سيبيت
النماذج الشائعة

## Slide 280
7. نماذج أخرى
1.7. نموذج الخلاف
يعد الخلاف أمرًا شائعًا في المشاريع. يمكن أن يكون الخلاف صحيًا ومُنتجًا عندما يتم التعامل معه جيدًا. ويمكن أن يؤدي إلى ثقة أكبر بين أعضاء فريق المشروع والتزام أعمق بالنتائج.
النماذج الشائعة
Notes: يمكن أن يكون الخلاف غير صحي أيضًا. ويمكن أن تؤدي معالجة الخلاف بشكل غير لائق إلى عدم الرضا، وفقدان الثقة، وتقليل الروح المعنوية والحافز. يصف النموذج الذي يستند إلى عمل كين توماس ورالف كيلمان ست أساليب لمعالجة الخلاف من خلال التركيز على القوة النسبية بين الأفراد والرغبة في الحفاظ على علاقة جيدة كما يلي:
المواجهة
التعاون
التسوية
التهدئة
الاجبار
الانسحاب/ التجنب

## Slide 281
7. نماذج أخرى
2.7. التفاوض
هناك العديد من النماذج للتفاوض. أحد النماذج هو مبدأ ستيفن كوفي، فكر بطريقة الفوز للجميع ينطبق هذا المبدأ على جميع التفاعلات، وليس فقط المفاوضات.
النماذج الشائعة

## Slide 282
7. نماذج أخرى
3.7. التخطيط
أعدّ باري بوهيم نموذجًا يقارن الوقت والجهد المستثمر في تطوير الخطط لتقليل المخاطر، بما في ذلك التأخير والتكاليف الأخرى المرتبطة بالتخطيط الزائد.
النماذج الشائعة
Notes: فمن خلال تخصيص المزيد من الوقت للتخطيط مقدمًا، يمكن للعديد من المشاريع تقليل عدم التيقن وإعادة العمل وما قد يتم إغفاله. ومع ذلك، كلما طال الوقت المستغرق في التخطيط، كلما تأخر الحصول على عائد من الاستثمار، وكلما فُقدت حصة أكبر في السوق، وكلما زادت الظروف التي يمكن أن تتغير مع توقيت تسليم المنتج. الغرض من هذا النموذج هو المساعدة في تحديد القدر الأمثل من التخطيط، والذي يسمى أحيانًا البقعة الجميلة. تختلف
البقعة الجميلة لكل مشروع. لذلك، لا توجد إجابة صحيحة للمقدار الصحيح من التخطيط بشكل عام. يوضح هذا النموذج أن
هناك نقطة يصبح فيها التخطيط الإضافي غير مجدي

## Slide 283
7. نماذج أخرى
4.7. مجموعات العمليات
يمكن تنظيم عمليات إدارة المشروع في تجميعات منطقية لمدخلات إدارة المشروع وأدواته وتقنياته ومخرجاته، والتي يتم تفصيلها لتلبية احتياجات المنظمة والمعنيين والمشروع.
النماذج الشائعة
Notes: مجموعات العمليات ليست مراحل المشروع. تتفاعل مجموعات العمليات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع.
ومن الممكن أن تحدث كل هذه العمليات في مرحلة واحدة. ويمكن تكرار العمليات خلال مرحلة ما أو خلال دورة حياة المشروع.
ويختلف عدد التكرارات والتفاعلات بين العمليات بناءً على احتياجات المشروع.

## Slide 284
7. نماذج أخرى
5.7. نموذج الأهمية
يتعلق نموذج الأهمية بالمعنيين. الأهمية تعني ما هو بارز أو جدير بالملاحظة أو يُنظر إليه على أنه ذو أهمية. أشار المؤلفون إلى تحديد المعنيين بناءً على ثلاثة متغيرات هي: قوة التأثير، وشرعية علاقات المعنيين بالمشروع، والحاجة الملحة للمطالبة بمشاركة المعنيين في المشروع.
النماذج الشائعة

## Slide 285
النماذج المطبقة عبر مجالات الأداء
من المرجح أن تكون النماذج المختلفة مفيدة في مجالات أداء المشروع المختلفة. في حين أن احتياجات المشروع والمعنيين وبيئة المنظمة سوف تحدد النماذج الأكثر قابلية للتطبيق لمشروع معين، إلا أن هناك بعض مجالات الأداء التي من المرجح أن تستفيد من كافة النماذج.

## Slide 286
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
عنوان النشاط: النماذج شائعة الاستخدام
15 دقيقة
من خلال ما تم شرحه مطلوب من كل مجموعة اختيار نموذج واحد من حزمة النماذج التالية مع شرحه وإعطاء مثال لاستخدامه.
نماذج القيادة الظرفية
نماذج التحفيز
نماذج تطوير فريق المشروع
نماذج التغيير
نشاط تدريبي (11)
Notes: إرشادات تنفيذ التمرين: يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة (3–5 أفراد حسب العدد). اعرض على كل مجموعة حزمة النماذج الأربعة ليختاروا منها نموذجًا واحدًا يناسب اهتماماتهم أو مجال خبرتهم.
مهام المجموعة:
اختيار نموذج من إحدى الفئات الأربع.
شرح النموذج بأسلوب مبسط (المفاهيم، المكونات، الخطوات).
تقديم مثال تطبيقي لاستخدام النموذج في بيئة العمل أو الحياة اليومي
نصائح عامة للمدرب:
كن داعمًا ومحفزًا أثناء العمل الجماعي.
مر بين المجموعات للإجابة عن الاستفسارات وتوجيههم بلطف.
حافظ على الوقت لضمان مشاركة الجميع.
أضف حيوية ومرونة للنشاط حتى يكون ممتعًا ومحفزًا للفهم والتطبيق

## Slide 287
الطرق شائعة الاستخدام
الطريقة هي وسيلة لتحقيق ناتج أو مُخرَج أو نتيجة أو أحد تسليمات المشروع. الطرق الموضحة هنا هي عينة من تلك المستخدمة بشكل شائع لدعم عمل المشروع..
04
03
02
01
التقدير
جمع البيانات
الاجتماعات
طرق اخرى

## Slide 288
الطرق شائعة الاستخدام
01
جمع البيانات
تحليل شجرة القرارات.
تحليل القيمة المكتسبة.
القيمة النقدية المتوقعة
مخطط التأثير.
مصفوفة الاحتمالات والتأثير.
تحليل البدائل.
تحليل الافتراضات والقيود.
المقارنات المرجعية.
طرق تحليل مبررات الأعمال.
أوراق الفحص
تكلفة الجودة.

## Slide 289
الطرق شائعة الاستخدام (جمع البيانات)
تحليل الانحدار.
تحليل الاحتياطي.
تحليل السبب الجذري.
تحليل الحساسية.
المحاكاة.
04
03
02
01
التقدير
جمع البيانات
الاجتماعات
طرق اخرى
تحليل المعنيين.
التحليل الرباعي
تحليل الاتجاه.
رسم خريطة تدفق القيمة.
تحليل الخيارات الافتراضي.

## Slide 290
الطرق شائعة الاستخدام (التقدير)
تجميع التقارب.
التقدير التناظري.
النقطة الوظيفية
التقدير متعدد النقاط.
04
03
02
01
التقدير
جمع البيانات
الاجتماعات
طرق اخرى
التقدير باستخدام المعاملات.
التقدير النسبي.
التقدير أحادي النقطة.
دلفي واسع النطاق.

## Slide 291
الطرق شائعة الاستخدام (الاجتماعات)
تنقيح سجل الأعمال.
مؤتمر مقدمي العروض.
مجلس التحكم في التغيير.
اجتماع الوقوف اليومي
تخطيط التكرار.
04
03
02
01
التقدير
جمع البيانات
الاجتماعات
طرق اخرى
مراجعة التكرار.
بدء المشروع.
اجتماع الدروس المستفادة.
اجتماع التخطيط.
إنهاء المشروع.

## Slide 292
الطرق شائعة الاستخدام (الاجتماعات)
مراجعة المشروع.
تخطيط الإصدار.
التقييم بأثر رجعي.
مراجعة المخاطر.
اجتماع وضع المشروع.
اجتماع اللجنة الإشرافية.
04
03
02
01
التقدير
جمع البيانات
الاجتماعات
طرق اخرى

## Slide 293
الطرق شائعة الاستخدام (طرق أخرى)
خارطة تعيين التأثير.
النمذجة.
صافي نقاط المؤيدين
مخطط تحديد الأولويات.
الفترة الزمنية المحددة.
04
03
02
01
التقدير
جمع البيانات
الاجتماعات
طرق اخرى

## Slide 294
الطرق المطبقة عبر مجالات الأداء
من المرجح أن تكون الطرق المختلفة مفيدة في كل مجال من مجالات الأداء. في حين أن احتياجات منهج التسليم، والمنتج، وبيئة المنظمة سوف تحدد الطرق الأكثر قابلية للتطبيق لمشروع معين، إلا أن هناك بعض مجالات الأداء التي من المرجح أن تستخدم طرقًا معينة.

## Slide 295
الطرق المطبقة عبر مجالات الأداء
من المرجح أن تكون الطرق المختلفة مفيدة في كل مجال من مجالات الأداء. في حين أن احتياجات منهج التسليم، والمنتج، وبيئة المنظمة سوف تحدد الطرق الأكثر قابلية للتطبيق لمشروع معين، إلا أن هناك بعض مجالات الأداء التي من المرجح أن تستخدم طرقًا معينة.

## Slide 296
الطرق المطبقة عبر مجالات الأداء
من المرجح أن تكون الطرق المختلفة مفيدة في كل مجال من مجالات الأداء. في حين أن احتياجات منهج التسليم، والمنتج، وبيئة المنظمة سوف تحدد الطرق الأكثر قابلية للتطبيق لمشروع معين، إلا أن هناك بعض مجالات الأداء التي من المرجح أن تستخدم طرقًا معينة.
مجال الاداء |  |  |  |  |  |  |  | الطريقة
عدم التيقن | القياس | التسليم | أعمال المشروع | التخطيط | منهج التطوير ودورة الحياة | المعنيون | الفريق | 
طرق اخرى |  |  |  |  |  |  |  | 
 | × | × |  | × |  | × | × | خرائط التأثير
 |  | × |  |  |  |  |  | النمذجة
 | × |  |  |  |  | × |  | صافي مقاط المؤيدين
 |  |  |  |  |  | × |  | مخطط تحديد الاولويات
 | × | × | × | × | × |  |  | الفترة الزمنية المحددة

## Slide 297
الســـؤال المـطلوب مـن النشـاط :
عنوان النشاط: الطرق شائعة الاستخدام
15 دقيقة
من خلال ما تم شرحه مطلوب من كل مجموعة اختيار طريقة واحدة من حزمة الطرق التالية مع شرحها وإعطاء مثال لاستخدامها.
طرق جمع وتحليل البيانات
طرق الاجتماعات والفعاليات
طرق التقدير
نشاط تدريبي (12)
Notes: إرشادات تنفيذ النشاط:
قسّم المشاركين إلى مجموعات صغيرة حسب عدد الحضور (يفضل 3–5 مشاركين في كل مجموعة).
عرّض عليهم الحزمة التالية لاختيار طريقة واحدة من بينها:
حزمة الطرق:
طرق جمع وتحليل البيانات
طرق الاجتماعات والفعاليات
طرق التقدير
خصص وقتًا لكل مجموعة لتقديم شرحها ومثالها.
بعد كل عرض، اسأل أسئلة بسيطة لتحفيز النقاش، مثل:
هل استخدم أحد هذه الطريقة من قبل؟
ما الصعوبات التي قد تظهر عند تطبيقها؟

## Slide 298
النتاجات شائعة الاستخدام
1. نتاجات الاستراتيجية
المستندات التي تم إعدادها قبل أو عند بداية المشروع والتي تتناول معلومات استراتيجية أو معلومات الأعمال أو معلومات عامة عن المشروع. يتم إعداد النتاجات الإستراتيجية في بداية المشروع ولا تتغير عادةً، و لكن من الممكن أن يتم مراجعتها على مدار المشروع.
دراسة الأعمال
لوحة نماذج الاعمال
ملخص
المشروع
ميثاق
المشروع
بيان رؤية المشروع
خارطة
الطريق
1
2
3
4
5
6

## Slide 299
2. السجلات والقوائم
تُستخدم السجلات والقوائم لتسجيل الجوانب دائمة التطور للمشروع. يتم تحديثها على مدار المشروع.
النتاجات شائعة الاستخدام
المعنيون
المخاطر
الأعمال المعدلة حسب المخاطر
الدروس المستفادة
الإشكالات
التغييرات
الأعمال
الافتراضات

## Slide 300
3. الخطط
الخطة هي وسيلة مقترحة لإنجاز شيء ما. تضع فرق المشروع خططًا لكل جانب من جوانب المشروع، و/ أو تدمج كل هذه المعلومات في خطة شاملة لإدارة المشروع. تعتبر الخطط بصفة عامة مستندات مكتوبة، ولكنها قد تنعكس أيضًا على لوحات عرض مرئية أو افتراضية.
النتاجات شائعة الاستخدام
خطة إدارة التكاليف
خطة التحكم في التغيير
خطة إدارة المشتريات
خطة التكرار
خطة إدارة
الجودة
خطة إدارة المشروع
خطة إدارة المتطلبات
خطة الإصدار
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 301
3. الخطط
الخطة هي وسيلة مقترحة لإنجاز شيء ما. تضع فرق المشروع خططًا لكل جانب من جوانب المشروع، و/ أو تدمج كل هذه المعلومات في خطة شاملة لإدارة المشروع. تعتبر الخطط بصفة عامة مستندات مكتوبة، ولكنها قد تنعكس أيضًا على لوحات عرض مرئية أو افتراضية.
النتاجات شائعة الاستخدام
خطة الاختبارات
إدارة الجدول الزمني
إدارة المخاطر
مشاركة المعنيين
إدارة النطاق
إدارة المواد

## Slide 302
هيكل التجزئة
التنظيمي
النتاجات شائعة الاستخدام
04
03
02
01
05
4. مخططات التسلسل الهرمي
المخططات التي تبدأ بمعلومات عامة ثم تتجزأ تدريجياً إلى مستويات أكبر من التفاصيل. المعلومات في المستويات العليا تشمل جميع المعلومات في المستويات الدنيا أو الفرعية
هيكل تجزئة
المنتجات
هيكل تجزئة
الموارد
هيكل تجزئة
المخاطر
هيكل تجزئة
العمل

## Slide 303
5. الخطوط المرجعية
الخط المرجعي هو النسخة المعتمدة من منتج أو خطة عمل. تتم مقارنة الأداء الفعلي بالخطوط المرجعية لتحديد التباينات
الموازنة.
جدول المعالم
الخط المرجعي لقياس الأداء.
الجدول الزمني للمشروع.
الخط المرجعي للنطاق.
النتاجات شائعة الاستخدام

## Slide 304
6. البيانات والمعلومات المرئية
البيانات والمعلومات المرئية هي نتاجات تنظم وتعرض البيانات والمعلومات بشكل مرئي، مثل المخططات والرسوم البيانية والمصفوفات والمخططات البيانية. كما أن مشاهدة البيانات في هذه الصورة يُسهّل استيعابها وتحويلها إلى معلومات
النتاجات شائعة الاستخدام
مخطط السبب والأثر
مخطط التقارب
مخططات المهام المنجزة
مخطط وقت الدورة
مخطط التقق التراكمي
لوحات المعلومات
المخطط الانسيابي
مخطط جانت
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 305
7. التقارير
التقارير هي سجلات أو ملخصات رسمية للمعلومات. تنقل التقارير المعلومات ذات الصلة إلى المعنيين
تقرير الجودة.
تقرير المخاطر.
تقرير حالة المشروع.
النتاجات شائعة الاستخدام

## Slide 306
8. الاتفاقات والعقود
الاتفاقية هي أي وثيقة أو تواصل يحدد نوايا الأطراف. في المشاريع، تتخذ الاتفاقات شكل عقود أو تفاهمات أخرى محددة.
عقود السعر الثابت.
عقود استرداد التكلفة.
الوقت والمواد
تسليم غير محدد / كمية غير محددة
النتاجات شائعة الاستخدام

## Slide 307
9. نتاجات أخرى
لا تتناسب المستندات والتسليمات الموصوفة هنا مع فئة معينة؛ ومع ذلك، فهي نتاجات مهمة تُستخدم لأغراض متنوعة.
قائمة الأنشطة.
وثائق العطاء.
المقاييس.
تقويم المشاريع.
ميثاق فريق المشروع.
User story قصة المستخدم
النتاجات شائعة الاستخدام

## Slide 308: النتاجات المطبقة عبر مجالات الأداء
لمن المرجح أن تكون النتاجات المختلفة مفيدة في مجالات أداء مختلفة. في حين أن منهج التسليم والمنتج وبيئة المنظمة سوف تحدد النتاجات الأكثر قابلية للتطبيق في مشروع معين،
إلا أن هناك بعض مجالات الأداء التي من المرجح أن تستخدم نتاجات محددة

## Slide 309: النتاجات المطبقة عبر مجالات الأداء
لمن المرجح أن تكون النتاجات المختلفة مفيدة في مجالات أداء مختلفة. في حين أن منهج التسليم والمنتج وبيئة المنظمة سوف تحدد النتاجات الأكثر قابلية للتطبيق في مشروع معين،
إلا أن هناك بعض مجالات الأداء التي من المرجح أن تستخدم نتاجات محددة

## Slide 310: النتاجات المطبقة عبر مجالات الأداء
لمن المرجح أن تكون النتاجات المختلفة مفيدة في مجالات أداء مختلفة. في حين أن منهج التسليم والمنتج وبيئة المنظمة سوف تحدد النتاجات الأكثر قابلية للتطبيق في مشروع معين،
إلا أن هناك بعض مجالات الأداء التي من المرجح أن تستخدم نتاجات محددة

## Slide 311
الموضوع السادس: استراتيجيات اجتياز اختبار PMP

## Slide 312
استراتيجيات اجتياز اختبار PMP
اختبار PMP ليس مجرد تقييم للمعرفة، بل هو اختبار تحليلي واستراتيجي يقيس قدرتك على التفكير النقدي واتخاذ القرار الصحيح في سيناريوهات إدارة المشاريع. لذلك، يحتاج المرشح إلى مهارات تحليلية متقدمة، سرعة في الفهم، ودقة في الإجابة.

## Slide 313
هيكل اختبار PMP
عدد الأسئلة: 180 سؤالًا بدلاً من 200 في الإصدارات السابقة.
المدة الزمنية: 230 دقيقة (3 ساعات و50 دقيقة).
الاستراحات: فترتان، كل واحدة 10 دقائق
آلية التقييم: الإجابة الصحيحة تحتسب فقط.

## Slide 314
شكل اختبار PMP
Chart: 
| الأشخاص | العمليات | الأعمال
Sales | 42 | 50 | 8
تغطي الأسئلة ال 180 إدارة المشاريع التقليدية والرشيقة عبر ثلاثة مجالات:
لأشخاص (42٪): قيادة وبناء الفرق ، وإدارة النزاعات ، ودعم الفرق الافتراضية ، والتوجيه ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
العملية (50٪): تشمل الموضوعات المحتملة في هذا المجال إدارة الميزانيات والجدولة وإدارة التغيير وتحديد أفضل منهجية للمشروع.
الأعمال (08٪): فطنة الأعمال العامة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الامتثال وتقديم القيمة ودعم التغيير التنظيمي.

## Slide 315
يحتوي الاختبار على ثلاثة أقسام ، يحتوي كل منها على 60 سؤالا لكل قسم. توزيع القسم ، بما في ذلك الفواصل هو:
القسم 1 | الأسئلة # 1 – 60
  استراحة 1 | اختياري (بحد أقصى 10 دقائق)
القسم 2 | الأسئلة # 61 – 120
  استراحة 2 | اختياري (بحد أقصى 10 دقائق)
القسم 3 | الأسئلة # 121 – 180
لديك 250 دقيقة، بما في ذلك استراحتان اختياريتان مدة كل منهما 10 دقائق، لإكمال 180 سؤالا.
شكل اختبار PMP

## Slide 316
الأسئلة مقسمة إلى:
50% طرق وأساليب التنبؤ التقليدية Predictive/Waterfall
50% طرق رشيقة وهجينة Agile & Hybrid
أنواع الأسئلة:
أسئلة سيناريوهات Situation-based questions تتطلب تحليل موقف واختيار القرار الصحيح.
أسئلة الاختيار المتعدد Multiple-choice questions تحتوي على إجابات متقاربة.
أسئلة الترتيب Drag & Drop ترتيب الخطوات الصحيحة في عملية معينة.
أسئلة الرسم البياني والجداول Graph & Table-based questions تحتاج إلى تحليل بيانات لاتخاذ قرار.
شكل اختبار PMP

## Slide 317
شكل اختبار PMP

## Slide 318
Name Name

## Slide 319
استراتيجيات إدارة الوقت للمساعدة في اجتياز الاختبار
استخدم مهاراتك في إدارة المشاريع في إدارة الوقت لمساعدتك في اجتياز اختبار PMP في غضون 250 دقيقة ، بما في ذلك استراحة اختيارية لمدة 10 دقائق ، يجب عليك إكمال 180 سؤالا. يمنحك ذلك حوالي 76.6 ثانية لكل سؤال ، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة والاستعداد قبل يوم الامتحان.

## Slide 320
استراتيجيات إدارة الوقت للمساعدة في اجتياز الاختبار
نهج لتسريع تقدمك:
استخدم مؤقت الاختبار لتتبع التقدم والتأكد من أنك تقضي حوالي دقيقة (لا تزيد عن دقيقتين) على الأسئلة في التمرير الأول.
سيساعدك تتبع تقدمك على تطوير إيقاع يعطي الأولوية للأسئلة التي من المرجح أن تصححها ويوفر الوقت لاستخدامها في الأسئلة التي وجدتها صعبة في البداية.

## Slide 321
نهج الإجابة على الأسئلة للالتزام بالجدول الزمني:
يساعد النهج الاستراتيجي للإجابة على الأسئلة في إدارة الوقت.
  اقرأ السؤال جيدا
  تحديد المصطلحات والعبارات الرئيسية
  القضاء على الإجابات غير الصحيحة
  حدد أفضل إجابة تعكس أفضل ممارسات وأطر عمل PMI
  خمن ما إذا كنت بحاجة إلى توضيح وقم بتمييزه للمراجعة إذا سمح الوقت بذلك.
استراتيجيات إدارة الوقت للمساعدة في اجتياز الاختبار

## Slide 322
نهج الإجابة على الأسئلة الصعبة دون التخلف عن الركب:
لا تقضي أكثر من دقيقتين في سؤال ، وإلا فسوف تتخلف عن الركب. إذا كنت لا تشعر بالثقة في الإجابة ، فضع علامة عليها للمراجعة والمضي قدما. بهذه الطريقة ، تكمل الأسئلة التي تشعر أنه من المرجح أن تحصل على الإجابة الصحيحة أولا قبل العودة إلى تلك الأسئلة التي لديك شكوك بشأنها.
استراتيجيات إدارة الوقت للمساعدة في اجتياز الاختبار

## Slide 323
تطبيق استراتيجيات الإجابة الذكية
تقنيات تحليل الأسئلة:
اقرأ السؤال بالكامل بعناية. أحيانًا تكون الإجابة في تفاصيل السؤال.
ابحث عن الكلمات المفتاحية مثل ("الأفضل"، "الأول"، "الأقل خطورة").
تجنب الخيارات التي تحتوي على كلمات مثل ("دائمًا"، "أبدًا"، "يجب").
إذا كان لديك إجابتان متشابهتان جدًا، فغالبًا واحدة منهما هي الصحيحة.
استبعد الإجابات الخاطئة أولًا، ثم اختر من الخيارات المتبقية.

## Slide 324
فهم عقلية PMI في صياغة الأسئلة:
PMI تهتم بالسيناريوهات العملية أكثر من النظريات المجردة.
الإجابات تعتمد على المبادئ المرنة والممارسات المثلى وليس على تفاصيل منهج معين.
الأسئلة قد تكون مصممة لخداعك، لذا لا تتسرع بالإجابة قبل تحليل كل الاختيارات.
تطبيق استراتيجيات الإجابة الذكية

## Slide 325
التدريب على أسئلة محاكاة
أي من التقنيات التالية يمكنك تطبيقها ، على أي مشروع في أي صناعة ، كطريقة لقياس تقدم المشروع بشكل موضوعي؟
  أ. مايكروسوفت بروجكت
  ب. تحليل القيمة المكتسبة
  ج. النسبة المئوية للاكتمال
  د. التواصل الواضح مع المتطلبات
Notes: الإجابة: ب. تحليل القيمة المكتسبة

## Slide 326
يحتوي مشروعك على بائع يخضع لعقد سعر ثابت وقدم البائع مطالبة. أي مما يلي هو الطريقة المفضلة لتسوية هذا النزاع؟
  أ. التقاضي
  ب. تفاوض
  ج. توسط
  د. تحكيم
التدريب على أسئلة محاكاة
Notes: الإجابة: ب. تفاوض

## Slide 327
لقد أكملت للتو اجتماع حالة المشروع الأسبوعي. في هذا الاجتماع، تلقيت معلومات من الفريق فيما يتعلق بمستويات المشاركة الفعلية لأصحاب المصلحة. توقف أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين عن دعم المشروع ويدعو إلى إنهائه. أي مما يلي هو بيان صحيح حول هذه المعلومات؟
أ. يجب إعطاء هذه المعلومات مباشرة إلى راعي المشروع حتى يتمكنوا من منع صاحب المصلحة هذا من إنهاء المشروع
ب. هذه المعلومات ذات قيمة قليلة بالنسبة لراعي المشروع لأنهم كانوا في الاجتماع يجب أن يعرفوا أين يقف المشروع
ج. يجب تحليل هذه المعلومات ثم وضعها في تقرير لراعي المشروع للحصول على فهم واضح للتأثير
د. يجب تقديم هذه المعلومات مباشرة إلى فريق المشروع في اجتماع الفريق التالي
التدريب على أسئلة محاكاة
Notes: الإجابة: ج. يجب تحليل هذه المعلومات ثم وضعها في تقرير لراعي المشروع للحصول على فهم واضح للتأثير

## Slide 328
أي مما يلي يصبح ذا أهمية متزايدة عند العمل مع فرق افتراضية؟
  أ. مهام العمل
  ب. الاتصالات
  ج. ميزانية
  د. جدول
التدريب على أسئلة محاكاة
Notes: الإجابة: ب. الاتصالات

## Slide 329: التدريب على أسئلة محاكاة
طور فريقك استراتيجية لتخصيص 1000 دولار في ميزانية الطوارئ وأسبوع إضافي في الجدول الزمني ، في حالة حدوث خطر معين على المشروع. ما هو أفضل وصف لهذه الإستراتيجية؟
  أ. القبول
  ب. التصعيد
  ج. التخفيف
  د. التجنب
Notes: الإجابة: ج. التخفيف

## Slide 330
إرشادات هامة لاجتياز اختبار PMP
ركز على جملة السؤال: أجب دائما عن السؤال المحدد الذي يتم طرحه. على الرغم من أن الأمر يبدو بسيطا ، إلا أن التركيز على جملة السؤال الدقيقة يساعد في تصفية المعلومات غير ذات الصلة. اقرأ السؤال بأكمله بعناية وجميع الإجابات للتأكد من فهمك لما يتم طرحه.
.2اقرأ بعناية: أثناء الامتحانات التدريبية ، قد تفوتك الأسئلة حتى عندما تعرف الإجابة الصحيحة. يحدث هذا غالبا بسبب عدم القراءة بعناية. اجعل من المعتاد قراءة كل كلمة في السؤال وجميع خيارات الإجابة.
.3تسريع نفسك: كن على دراية بعدد الأسئلة وإجمالي الوقت المتاح. استخدم الساعة على شاشة الاختبار لمراقبة تقدمك. تأكد من أنك على الطريق الصحيح لتجنب التسرع في الأسئلة في النهاية ، مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء.
4. ممارسة الدراسة المتباعدة: تجنب تراكم المعلومات. قسم جلسات الدراسة الخاصة بك إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. معظم الناس لديهم 2-3 ساعات جيدة من الفهم يوميا ، لذا خذ فترات راحة منتظمة للحفاظ على التركيز والاحتفاظ بالمعلومة بسلاسة.
5. تجنب الإفراط في التفكير: إذا كنت تعتقد أن السؤال خدعة ، فقد تكون مفرطا في التحليل. معظم الأسئلة الخادعة واضحة ومباشرة ولكن يساء فهمها. التزم بالحقائق المعروضة وتجنب الافتراضات.
6. استخدم تقنية الصواب أو الخطأ: إذا كنت تواجه صعوبة ، فأعد صياغة كل خيار كسؤال صواب أو خطأ. تخلص من الخيارات غير الصحيحة بوضوح.

## Slide 331
7. توقع قبل الاختيار: حاول الإجابة على السؤال الذي يدور في رأسك قبل النظر إلى الخيارات. إذا تطابق أحدها مع إجابتك ، فمن المحتمل أن يكون صحيحا.
8. تخلص من الخيارات الأقل ارتباطا: عندما تبدو إجابتان صحيحتين ، اختر الإجابة الأكثر ارتباطا مباشرا بالسؤال.
9.احترس من مشتتات: هذه خيارات مضللة مصممة للتخلص منك. إذا كان المصطلح في الإجابة يبدو غير مألوف ، فمن المحتمل أن يكون مشتتا للانتباه.
10. تجاهل الأنماط: لا تقلق إذا اخترت نفس خيار الإجابة عدة مرات متتالية. الأنماط مصادفة.
11. استخدم اختبارات محاكية كاملة (180 سؤالًا في 230 دقيقة)
و إذا حصلت على أقل من 75% في المحاكي، راجع نقاط ضعفك قبل دخول الامتحان الفعلي..
12. لا تجيب من واقع خبرتك العملية: اختبار PMP يقيس أفضل الممارسات العالمية وفق PMI، وليس تجربتك الشخصية في شركتك.
13. يوم الامتحان: كيف تتصرف؟
نم جيدًا قبل الامتحان، ولا تذاكر في آخر ليلة! تأكد من أن الكمبيوتر يعمل جيدًا إذا كان الاختبار عبر Pearson Vue لا تتوتر، خذ نفسًا عميقًا وابدأ بتركيز. لا تترك أي سؤال فارغًا، اختر أفضل إجابة متاحة لديك.
إرشادات هامة لاجتياز اختبار PMP

## Slide 332
المصطلحات والمفاهيم الأساسية
المفهوم | المصطلح
نتيجة نهائية أو حصيلة عملية أو مشروع. ويمكن أن تشمل النتائج المخرجات والنتاجات، ولكن لها غاية أوسع من خلال التركيز على المنافع والقيمة التي تم تنفيذ المشروع لكي يقوم بتسليمها. | النتيجة
هو نتاج artifact يتم إنتاجه، وهو قابل للقياس، وقد يكون منتجًا نهائيًا في حد ذاته أو أحد مكونات المنتج النهائي | المنتج
تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتحقيق متطلباته. تشير إدارة المشروع إلى توجيه عمل المشروع لتحقيق النتائج المرغوبة. يمكن أن تحقق فرق المشروع النتائج باستخدام مجموعة واسعة من المناهج )على سبيل المثال، التنبؤية، الهجينة، والمتكيفة. | إدارة المشاريع
الشخص الذي تعينه المنظمة المنفذة من أجل قيادة فريق المشروع المسؤول عن تحقيق أهداف المشروع. يؤدي مديرو المشاريع مجموعة متنوعة من الوظائف، مثل تسهيل عمل فريق المشروع لتحقيق النتائج وإدارة العمليات لتحقيق النتائج المرغوبة. | مدير المشروع

## Slide 333
المفهوم | المصطلح
مجموعة من الأفراد القائمين بأعمال المشروع من أجل تحقيق أهدافه. | فريق المشروع
مجموعة من أنشطة الأعمال الاستراتيجية التي تستهدف بناء منظمة و/أو إدامتها و/أو تطويرها. يمكن أن تكون محافظ المشاريع والبرامج والمشاريع والمنتجات والعمليات التشغيلية جزءًا من نظام المؤسسة لتسليم القيمة. | نظام تسليم القيمة
قَدْر شيئ ما أو أهميته أو فائدته. يرى مختلف المعنيين القيمة بأساليب مختلفة. ويمكن للعملاء تعريف القيمة على أنها القدرة على استخدام ميزات أو وظائف محددة للمنتج. ويمكن للمنظمات أن تركز على قيمة الأعمال كما هو محدد بالمقاييس المالية، مثل المنافع أقل من تكلفة تحقيق تلك المنافع. يمكن أن تشمل القيمة المجتمعية المساهمة في دعم مجموعات من الناس، أو المجتمعات، أو البيئة. | القيمة
المصطلحات والمفاهيم الأساسية

## Slide 334
أسئلة واستفسارات
مساحة لأسئلة الـمـتــدربــيـن

## Slide 335
المراجع
.1PMBOK 7th Edition
2.PMI Lexicon of Project Management Terms .2016 .
3.PMI Code of Ethics and Professional Conduct .2006 .
4.The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects. Newtown Square، PA
الدليل العملي لإدارة التغيير في المنظمات .5 . 2013, PA ،Newtown Square (Managing Change in Organizations: A Practice Guide)